UCHWAŁA NR ……/…..…/…….

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia ……….......................... 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

Na podstawie art. 21 pkt 1 i art.16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) oraz art. 12a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr XVIII/305/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 2074), § 5 otrzymuje brzmienie:

„  § 5. Określa się terminy prac nad Strategią:

| Lp. | Zadanie | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 | kwiecień 2020 r. |
| 2. | Powołanie Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego | czerwiec/lipiec 2020 r. |
| 3. | Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-demograficznej województwa | czerwiec/lipiec 2020r. |
| 4. | Przeprowadzenie warsztatów z udziałem członków Zespołu mających na celu opracowanie Strategii | lipiec/sierpień/ wrzesień 2020 r. |
| 5. | Opracowanie materiałów z prac Zespołu | sierpień/wrzesień 2020 r. |
| 6. | Przygotowanie wstępnego projektu Strategii, zawierającego materiały powstałe w wyniku prac Zespołu powołanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | wrzesień 2020/ październik 2021 r. |
| 7. | Przeprowadzenie dla projektu Strategii analizy ex-ante | listopad/grudzień 2021 r. |
|  | Przesłanie projektu Strategii do Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, celem uzyskania opinii o zgodności dokumentu z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. | grudzień 2021 r. |
| 8. | Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnej wersji Strategii wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii | grudzień 2021 r./styczeń 2022 r. |
| 9. | Przeprowadzenie szerokich minimum 35 dniowych konsultacji społecznych projektu Strategii, w tym m. in. z radnymi Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, organizacjami pozarządowymi (partnerami społecznymi), szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi | styczeń/luty 2022 r. |
| 10. | Opracowanie raportu z konsultacji, w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień | marzec 2022 r. |
| 11. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii | kwiecień 2022 r. |
| 12. | Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu Strategii | kwiecień 2022 r. |
| 13. | Uchwalenie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 | kwiecień 2022 r. |
|  |  | ” |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem niniejszej regulacji jest zmiana  brzmienia  § 5 załącznika  do  uchwały Nr XVIII/305/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie  określenia  zasad,  trybu  i  harmonogramu  opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030.

2. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 21 pkt 1 i art.16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) do zadań samorządu województwa należy opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa. W tym celu, zgodnie 
z art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) Sejmik Województwa określa zasady, tryb 
i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa. Uchwała dotycząca ww. spraw podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Konsultacje ustawowe:

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) Zarząd Województwa m.in. podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu oraz możliwości składania uwag i wniosków.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Sejmik Województwa  Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę  Nr XVIII/305/20 w  sprawie  określenia  zasad,  trybu  i  harmonogramu  opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa  Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. W załączniku do tej uchwały, w ramach ”Harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021- 2030 § 5. Określa się terminy prac nad Strategią”, wskazano, że w listopadzie 2020 r. zostanie przygotowana  
i  zatwierdzona  przez Zarząd Województwa wstępna wersja Strategii wypracowana przez Zespół wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii. Wersja ta, w swoich założeniach powinna być zgodna z podstawowymi ustaleniami przyszłej  Strategii.

Od momentu przyjęcia  uchwały Nr XVIII/305/20 Sejmiku  Województwa zintensyfikowano prace nad opracowaniem dokumentu Strategii. Drogocennym wsparciem dla procesu była współpraca samorządów powiatowych przy organizacji spotkań 
z pracownikami ROPS w Toruniu, w których brali udział reprezentanci różnych instytucji gminnych i podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatów województwa (łącznie ok. 270 osób). Spotkania były dużym wyzwaniem, gdyż odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym w związku z pandemią COVID-19 w Polsce. Celem ich było rozpoznanie (diagnoza) aktualnych potrzeb i problemów, jak również stanu zasobów. Materiał został wykorzystany do sporządzenia diagnozy, stanowiącej materiał wyjściowy opracowywania podstawowych założeń ww. dokumentu. Następnym krokiem w procesie opracowania dokumentu Strategii było powołanie uchwałą Nr 35/1457/20 z dnia 2 września 2020 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. Przyjęcie perspektywy szerokiego  zakresu Strategii spowodowało, iż w skład ww. Zespołu weszli przedstawiciele z różnych obszarów, m.in. ochrony zdrowia, rynku pracy, edukacji, kultury. Zorganizowano 3 spotkania w formie stacjonarnej i 2 w formie on-line. W tym samym czasie w prasie o zasięgu wojewódzkim oraz na stronie BIP i ROPS w Toruniu pojawiło się ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii. 
W efekcie wypracowane zostały wstępne założenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 zawierające, m.in. diagnozę, wizję, misję, priorytety, kierunki działań, sposób koordynowania i monitorowania ww. dokumentu. W toku dotychczasowych prac wskazano na konieczność modyfikacji opracowanych założeń i koncepcji Strategii Polityki Społecznej, ze względu na zgłoszone propozycje zmian, które powinny być uwzględnione w przedmiotowym dokumencie, a także oczekiwań co do jego ostatecznego kształtu. Należy również tutaj nadmienić, iż Strategia powinna wpisywać się 
w założenia aktualnie opracowywanej krajowej Strategii Rozwoju Usług Społecznych.

Z końcem 2020 roku  pandemia COVID-19 (która  pojawiła  się w Polsce na początku marca 2020  roku) przybrała na sile, co ujawniło się znacznym wzrostem statystyk w zakresie zarażeń i zgonów w skutek koronawirusa (SARS-CoV-2).  Jednostki pomocy i integracji społecznej w województwie stanęły w obliczu sytuacji zagrożenia związanego 
z rozpowszechnianiem się SARS-CoV-2. Pandemia spowodowała uruchomienie przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Marszałkowskiego Programu Przeciwdziałania Epidemii-COVID-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej 
i gospodarczej”, przy bardzo dużym zaangażowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Z jednej strony pracownicy zostali oddelegowani do realizacji nowych projektów, z drugiej do nowych zadań ukierunkowanych na ograniczenie skutków pandemii koronawirusa w województwie kujawsko-pomorskim - w ramach projektów już realizowanych. Środki na działania pomocowe w związku z pandemią COVID-19  pochodziły z następujących źródeł, m.in.: projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, projektu „Pomagamy skutecznie”, Programu PROFESJA, projektu „Rodzina w Centrum 2”, systemu „Mechanizm zakupów interwencyjnych” oraz projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”. W efekcie, prace nad dokumentem Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 uległy spowolnieniu, wykraczając poza proponowany termin jej opracowania, zgodny z uchwałą Nr XVIII/305/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Powyższe uzasadnia przedłużenie prac nad projektem Strategii, a także stosowne przesunięcia kolejnych zaplanowanych działań o charakterze formalnym.

5. Ocena skutków regulacji:

Celem przyjęcia niniejszej uchwały jest aktualizacja harmonogramu prac nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030.