Załącznik nr 2

do uchwały Nr 12/406/22

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie częściowe

z realizacji Wieloletniego programu współpracy 
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2021-2025

(dotyczy roku 2021)

Wprowadzenie

Efektywne współdziałanie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o obustronne zaufanie, wzajemną odpowiedzialność oraz wspólnie formułowane i aktualizowane na bieżąco cele.

Wysokie kompetencje organizacji i urzędu oraz ciągła praca nad ich rozwojem, umożliwiają prowadzenie rzetelnych i transparentnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem Wieloletniego programu jest ugruntowanie pozycji i wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Cel główny jest realizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 
i realizację polityk publicznych;

2) podnoszenie efektywności działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych;

3) wzmacnianie relacji i partnerskiego modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

- Do każdego celu szczegółowego zostały przypisane konkretne działania wraz z podaniem wskaźnika realizacji celu, wielkości wskaźnika realizacji celu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz źródło danych.

- W 2021 roku kontynuowane były prace nad Wieloletnim programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Odbyły się dwie tury konsultacji społecznych oraz konsultacje w ramach powołanego Zespołu ds. opracowania programu (…) a ostateczną jego wersję Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił w listopadzie 2021 r.

- Za prace związane z monitoringiem i ewaluacją Wieloletniego programu odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych, które ściśle współpracuje w tym zakresie z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Monitoring Wieloletniego programu jest prowadzony systematycznie i raportowany po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

- 1. Realizacja celów szczegółowych

- Tab. 1.1 Działania

- zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 
i realizację polityk publicznych

| L.p. | Nazwa działania | Wskaźnik | Wartość docelowa | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warsztaty i szkolenia dla organizacji zwiększające aktywność NGO w procesie tworzenia prawa miejscowego o charakterze wojewódzkim (organizowane przez urząd, organizacje pozarządowe, współorganizowane) | Liczba warsztatów | 1/rok | 0 |
| 2 | Zwiększenie liczby zadań o charakterze wieloletnim | Wzrost liczby konkursów wieloletnich | 1/rok, Docelowo minimum ¼ konkursów | 0 |

- podnoszenie efektywności działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych

| L.p. | Nazwa działania | Wskaźnik | Wartość docelowa | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów i planów działań | Liczba procesów | Średnio 5 w roku | 18 |
| 2 | Organizowanie wspólnych szkoleń, spotkań dla organizacji i urzędników | Liczba wydarzeń | 2 w roku | 6 |
| 3 | Tworzenie międzysektorowych zespołów tematycznych | Zespół | 5 | 4 |

- wzmacnianie relacji i partnerskiego modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

| L.p. | Nazwa działania | Wskaźnik | Wartość docelowa | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnoszenie kompetencji organizacji poprzez szkolenia i warsztaty | Liczba wydarzeń | 2 w roku | 5 |
| 2 | Wizyty przedstawicieli urzędu w organizacjach realizujących zlecone zadania | Wizyty | 5 | 8 |

- Tab. 1.2  Ogólne dane statystyczne

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych | 7 285 | 7 514 |
| 2. | Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców | 3,5 | 3,6 |
| 4. | Liczba organizacji znajdujących się w bazie organizacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski | 1705 | 1731 |
| 5. | Liczba organizacji posiadających status pożytku publicznego | 370 | 376 |
| 6. | Wysokość środków uzyskanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach 1% podatku dochodowego. | 38 523 346,25 | 41 223 028,11 |

Tab. 1.2a Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie konkursowym

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba ogłoszonych konkursów | 27 | 30 |
| 2. | Liczba złożonych ofert | 825 | 858 |
| 3. | Liczba ofert poprawnych formalnie liczbowo oraz procentowo | 411, tj. 49,82 % | 523, tj. 60,95% |
| 4. | Liczba projektów wybranych do realizacji a) w formie wsparcia b) w formie powierzenia | 410 1 | 459 2 |
| 5. | Liczba zawartych umów, w tym umów wieloletnich | 399 0 | 456 0 |
| 6. | Liczba zrealizowanych projektów | 399 | 456 |
| 7. | Liczba podmiotów, które złożyły ofertę | 772 | 807 |
| 8. | Liczba podmiotów, które uzyskały dofinansowanie | 398 | 450 |
| 9. | Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty | 389 | 448 |
| 10. | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie konkursowym | 6 723 282,50 | 7 481 153,27 |
| 11. | Wysokość środków finansowych wykorzystanych na zadania zlecone w trybie konkursowym | 6 441 107,45 | 7 403 435,72 |

Tab. 1.2b  Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zadań priorytetowych (obszarów pożytku publicznego), w których zarezerwowano środki na zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert | 7 | 3 |
| 2. | Liczba ofert złożonych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 117 | 92 |
| 3. | Liczba projektów wybranych do realizacji | 53 | 25 |
| 4. | Liczba zawartych umów | 53 | 25 |
| 5. | Liczba zrealizowanych projektów | 52 | 25 |
| 6. | Liczba podmiotów, które złożyły ofertę w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 109 | 82 |
| 7. | Liczba podmiotów, które uzyskały dofinansowanie | 53 | 24 |
| 8. | Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty | 52 | 24 |
| 9. | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 354 956,00 | 174 990,00 |
| 10. | Wysokość środków finansowych wykorzystanych na zadania zlecone w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 341 682,50 | 174 987,60 |

- Tab. 1.3  Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych przepisów niż ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba umów zawartych w innym trybie ustawowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 1 | 1 |
| 2. | Wysokość środków finansowych przekazanych w innym trybie ustawowym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 120 000,00 | 120 000,00 |

- Tab. 1.4  Finansowanie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość nakładów na współpracę z organizacjami pozarządowymi w budżecie województwa | 7 054 656,70 | 8 177 813,55 |
| 2. | Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi na 1 mieszkańca województwa | 3,41 zł | 3,98 zł |
| 3. | Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi jako % wydatków bieżących budżetu w danym roku | 0,99% | 1,16% |

- Podsumowanie

- Niniejsze sprawozdanie częściowe obrazuje realizację Wieloletniego programu w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Ocena stopnia realizacji celów szczegółowych polegała na monitoringu wskaźników i ich realizacji.

- Podnoszenie efektywności działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych

- Na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, stosuje się określoną procedurę otwartych konsultacji. W ramach ww. działania w 2021 r. prowadzono procesy konsultacyjne następujących dokumentów i planów działań: „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”, projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”, projektu „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”, projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, projektu „Programu działania na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”. Prowadzono również konsultacje uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych i uchwał dotyczących programów z zakresu edukacji (Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023 oraz „Humaniści na start!”). Konsultowano także uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu. Kolejnym konsultowanym dokumentem były zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 	Konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poddano w 2021 roku także projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

- W dniu 21 czerwca 2021 roku zorganizowano i przeprowadzono panel tematyczny poświęcony ekonomii społecznej pt. „Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej” w ramach XXVIII Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum).

- W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie online przedstawicieli PES 
z województwa kujawsko-pomorskiego z branży gastronomicznej. Podczas spotkania została przedstawiona idea sieci prospołecznej KROPKA. Celem spotkania było zachęcenie podmiotów ekonomii społecznej do podjęcia współpracy, która będzie miała na celu promowanie produktów prospołecznych.

- W październiku 2021 r. odbyła się największa w województwie konferencja skierowana do organizacji pozarządowych tj. XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Forum odbyło się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

- W sierpniu 2021 zorganizowano 2-dniowe wyjazdowe spotkanie robocze Rady Działalności Pożytku Publicznego, dotyczące kwestii rozwoju współpracy międzynarodowej 
i możliwości dla organizacji pozarządowych w tym zakresie. Na ten temat członkowie Rady rozmawiali z przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego. Rada obradowała również nad aspektami dotyczącymi realizacji obowiązków organizacji pozarządowych w kontekście przepisów dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W lipcu 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono XIV edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki” w którym nagrodzono 11 organizacji. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się 
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

W grudniu 2021 r. odbyła się XV edycja Nagród dla osób wyróżniających się 
w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”. Jest to zadanie, które promuje najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrodzonych zostało 9 osób indywidualnych i 2 zespoły, które w sposób szczególny zaznaczyły się w działalności pomocy społecznej poprzez zaangażowanie w pomoc na rzecz mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Nagrodzeni i wyróżnieni są członkami organizacji pozarządowych lub działają na rzecz trzeciego sektora.

- W roku 2021 prace podjęły trzy międzysektorowe zespoły tematyczne. Pierwszy zespół zajmował się tworzeniem „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”, drugi zespół pracował nad zagadnieniami związanymi z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Kolejny zespół zajmował się rozpatrzeniem petycji kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych dotyczącej wsparcia instytucjonalnego dla NGO a w konsekwencji jego prac przeprowadzone zostało badanie na temat jaki wpływ miała pandemia COVID-19 na kondycję organizacji pozarządowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Wzmacnianie relacji i partnerskiego modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

- W ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie pod nazwą „Pracownia NGO 2021 - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”, przeprowadzone zostały 23 szkolenia i 31 spotkań konsultacyjno-doradczych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

- W ramach konkursu zrealizowano:

- 23 szkolenia w tym:

- - 1 szkolenie z zakresu RODO,

- - 2 szkolenia z zakresu zagadnień prawnych, odpowiedzialność prawna ngo,

- - 5 szkoleń z zakresu finansów i księgowości, kadr i płac oraz sprawozdawczości,

- - 4 szkolenia z zakresu logiki projektowej i pisania wniosków, generator witkac.pl,

- - 1 szkolenie z zakresu poszukiwania środków na realizację celów statutowych,

- - 2 szkolenia z zakresu wolontariusz w ngo, zawieranie umów,

- - 2 szkolenia z zakresu zarządzania: zarządzanie konfliktem, delegowanie zadań, narzędzia potrzebne w zarządzaniu,

- - 2 szkolenia z komunikacji w organizacji, segmentacja, tajniki komunikacji,

- - 3 szkolenia z zakresu coachingu, wypalenie zawodowe,

- - 1 szkolenie z zakresu ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

- 3 szkolenia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej (łącznie 9 godzin), natomiast 20 szkoleń w formie on-line (łącznie 67 h).

- Konsultacje doradcze:

- - przeprowadzonych zostało łącznie 31 konsultacji. Konsultacje prowadzone były mailowo, telefonicznie oraz za pomocą aplikacji Zoom po wcześniejszym umówieniu w okresie od 01.08.2021 r. do 29.12.2021 r. Tematami konsultacji były zagadnienia z zakresu finansowo-księgowego (m.in. źródła dotacji); z zakresu projektowego (pisanie projektów, ewaluacja merytoryczna: narzędzia, sposoby; zarządzanie ngo.

- Liczba uczestników działania: Ogółem w cyklu szkoleniowo-doradczym „Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim” udział wzięło 143 beneficjentów  zadania – w poszczególnych szkoleniach i konsultacjach, poradnictwie z wykorzystaniem form stacjonarnych i zdalnych.

W październiku 2021 r. odbyło się XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas konferencji oprócz części oficjalnej przeprowadzono moderowane warsztaty w obszarach współpracy międzynarodowej oraz ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami itp. Forum było także miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. W konferencji uczestniczyło 98 osób reprezentujących tak organizacje pozarządowe jak i przedstawicieli samorządu województwa.

W ramach inicjowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych należących do sektora ekonomii społecznej zorganizowano trzy warsztaty dla kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST), PES i OWES z zakresu społecznych zamówień publicznych, rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, sposobów wykorzystania społecznych zamówień jako instrumentu wspierającego rozwój ekonomii społecznej oraz możliwości zastosowania społecznych zamówień publicznych do rozwoju ekonomii społecznej. W warsztatach ostatecznie wzięło udział 45 osób.

- W ramach współpracy pozafinansowej inicjowano również wspólne spotkania 
a pracownicy biura angażowali swoją wiedzę i doświadczenie w prace w zespołach kapitułach i innych międzysektorowych gremiach.

- Nadmienić należy, że w ramach innych form współpracy (pozafinansowych) udzielano organizacjom pozarządowym wszelkiego rodzaju wsparcia w postaci m.in. pomocy przy organizacji przedsięwzięć, rekrutacji uczestników oraz przekazywaniu informacji poprzez różnego rodzaju dostępne kanały informacyjne, którymi dysponuje biuro.

Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 (wizja współpracy).

Materiał wypracowany przez zespół opracowujący projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.

Wskaźniki statystyczne mają charakter pomocniczy. Nie służą bezpośrednio mierzeniu współpracy, jednak dają obraz aktywności obywatelskiej na terenie województwa.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.06.2021r., która wynosi 
2 054 163 osób.

W liczbie tej znajduje się 8 organizacji mających zasięg ogólnopolski i posiadających oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość przekazana organizacjom pożytku publicznego w ramach 1% za rok 2019 r. w roku 2020.

Wartość przekazana organizacjom pożytku publicznego w ramach 1% za rok 2020 r. w roku 2021.

W tym  231 600,00 zł stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 430 000,00 zł środki z budżetu Państwa .

. W tym kwota 541 280,00 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 430 000,00 zł stanowią środki z Budżetu Państwa.

W tym kwota 231 600,00 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 430 000,00 zł stanowią środki z Budżetu Państwa.

W tym kwota 541 280,00 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast kwota 430 000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Umowa podpisana z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych –  zakup usług  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Obejmuje: zlecanie zadań na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie zadań na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie budżetowe pn. „Współpraca województwa 
z organizacjami pozarządowymi” (w tym dotacja z budżetu państwa i PFRON).

Obejmuje: zlecanie zadań na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie zadań na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie budżetowe pn. „Współpraca województwa 
z organizacjami pozarządowymi” (w tym dotacja z budżetu państwa i PFRON).

Wg danych GUS na dzień 30.06.2020 r. stan ludności w województwie kujawsko-pomorskim wynosił

2 069 273 osób.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.06.2021 r., która wynosi 
2 054 163 osób.