Toruń, 11 kwietnia 2023 roku

**Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 29 marca 2023 roku**

,,Zakup usługi wykonania poręczy schodowych w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

Działając na podstawie ust. 7 zapytania ofertowego z dnia 29 marca 2023 roku, Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść **załącznika nr 1** do zapytania ofertowego **,,Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”** oraz treść **załącznika nr 2** do zapytania ofertowego **,,Formularz cenowy”**, poprzez zmianę zapisu dotyczącego wyboru materiału przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z ust. 10 lit. g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, p**rzed przystąpieniem do** wyceny oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, samodzielnie zapoznać się z przedmiotem zamówienia, dokonując obmiaru i zastosowania najkorzystniejszego dla Zamawiającego rozwiązania (pod względem użyteczności, warunków bhp, przepisów p.poż oraz ceny). Podczas przeprowadzonej dnia   
6 kwietnia 2023 r., wizji lokalnej, potencjalni Wykonawcy sygnalizowali problemy   
z dostępnością materiału przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. drewna dębowego, a tym samym możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Biorąc pod uwagę konieczność terminowego rozliczenia umowy Nr DSG/0085 z dnia   
5 stycznia 2023 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach której prowadzone jest niniejsze postępowanie, **Zamawiający postanawia dokonać zmiany materiału** przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia **z ,,drewna dębowego” na ,,drewno jesionowe”.**

W związku z wprowadzoną zmianą, celem zapewnienia Wykonawcom niezbędnego, dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami i wprowadzenie tychże zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin do składania ofert.

Ust. 6 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

**,,6. Miejsce i termin złożenia oferty**

Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan oferty) na adres (e-mail): a.bernacka@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia **18 kwietnia 2023 r.   
do godz. 14.00.**

Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.”

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

* zmodyfikowany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, z naniesionymi przez Zamawiającego kursywą, niebieskim kolorem zmianami,
* zmodyfikowany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, z naniesionymi przez Zamawiającego kursywą, niebieskim kolorem zmianami.

Z poważaniem

z-ca Dyrektora Departamentu

Spraw Społecznych i Zdrowia  
Milena Skopińska