Załącznik

do uchwały Nr 29/971/15

Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 22 lipca 2015 r.

**Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

**INFORMACJA PÓŁROCZNA   
O ZADANIACH REALIZOWANYCH   
W ZAKRESIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**Stan na koniec I półrocza 2015 r.**

**SPIS TREŚCI:**

1. **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
   W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ 4**
   1. **Planowanie i realizacja Polityki Rozwoju Regionalnego 4**
   2. Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

do roku 2020 4

* 1. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4

1.3. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5

* 1. **Programy Rozwoju realizowane w Województwie Kujawsko-Pomorskim 6**

2.1. Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2027 6

2.2. Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 6

2.3. Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2009-2012 7

2.4. Program Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8

2.5. Równe szanse. Program na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r. 8

2.6. Kujawsko-Pomorski Programy Badań Przesiewowych w Kierunku   
Tętniaka Aorty Brzusznej 8

2.7. Program wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie   
Kujawsko-Pomorskim 9

2.8. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2015 9

2.9. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w WK-P 10

2.10. Wieloletni program współpracy samorządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 11

2.11. Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2014 11

2.13 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
na lata 2014-2020 12

* 1. **Projekty Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13**

3.1. Projekty realizowane w zakresie przedsiębiorczości 13

3.2. Projekty realizowane w zakresie ochrony środowiska 17

3.3. Projekty realizowane w zakresie promocji WK-P 21

3.4. Projekty realizowane w zakresie promocji Turystyki 22

3.5. Projekty realizowane w zakresie edukacji 23

3.6. Projekty realizowane w zakresie ochrony zdrowia 24

3.7. Projekty realizowane w zakresie społeczeństwa informacyjnego 25

3.8. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury drogowej 28

3.9. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury transportowej 29

1. **PROGRAMY FINANSOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 31**
   1. Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013 31
   2. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 38
   3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 39
   4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 44
   5. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa   
      i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” 55
   6. Krajowe Programy Operacyjne z perspektywy 2007-2013 58

**STAN REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE   
POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO**

Materiał przygotowany przez Zarząd Województwa jako realizacja uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Rozwoju Regionalnego   
w Wydziale Analiz i Ewaluacji w oparciu o dostępne dane pochodzące z następujących instytucji:

* Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
* Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Oddział Regionalny w Toruniu,

* Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego

oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej [www.kujawsko-pomorskie.pl/](http://www.kujawsko-pomorskie.pl/)>Planowanie Strategiczne i Przestrzenne>Planowanie Strategiczne>Raporty z realizacji Strategii/Informacja o zadaniach zrealizowanych w zakresie Polityki rozwoju regionalnego   
w województwie>Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2015 rok.

1. **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ**
2. **PLANOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO**
   1. **Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020:**

Realizacja *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+* *(Strategii)*:

* Opracowano *Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2014 r.* Raport został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
* Powołano Społeczno-Gospodarczą Radę ds. Modernizacji Regionu jako organ opiniodawczo-doradczy, wspierający realizację *Strategii* i pełniący rolę Regionalnego Forum Terytorialnego.
* Wspierano departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w tworzeniu programów rozwoju, realizujących *Strategię*.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Imiela,

Departament Rozwoju Regionalnego

tel. 56 62 18 575

e-mail: [a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT) został podpisany 13 listopada 2014 r. W chwili podpisania miał charakter dokumentu kroczącego, tzn. dokumentu sukcesywnie uzupełnianego o przyjmowane kolejne dokumenty charakteru krajowego, związane z KT, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Do wprowadzania wyżej wymienionych zmian obligował art. 14p ust 2 ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju oraz art. 1 ust 2 zawartego kontraktu terytorialnego. Uzupełnienia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczą przede wszystkim dodania zapisów odnoszących się do wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uzupełnienie KT ma być wprowadzone w trybie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. procedury negocjacji. W związku z tym Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało przyjęte Uchwałą nr 5/141/15 z dnia 4 lutego br. Uzgodnienia dotyczyły kształtu aneksu do kontraktu terytorialnego (m.in. w zakresie konsekwencji niewykorzystania środków EFRR i EFS na ZIT) oraz ustalenia podziału kwot   
z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR i EFS.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podało jednocześnie, że zgodnie ze wzorem aneksu – art. 9k pkt 9 kwota pieniędzy z EFRR i EFS przeznaczona na ZIT może być przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju przesunięta do innego programu operacyjnego w przypadku ryzyka niewykorzystania tych środków. Ponadto strona rządowa zobowiązała się również do zapewnienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych   
z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO, w wysokości   
93 697 984 EUR.

Usankcjonowanie powyższych ustaleń między strona rządową i samorządową ma mieć formę aneksu do KT. Podpisanie aneksu do KT może nastąpić po przyjęciu uchwały Rady Ministrów oraz Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontaktu terytorialnego. Do końca czerwca 2015 r. temat aneksów do KT nie był przedmiotem obrad posiedzenia Rady Ministrów. Z informacji udzielonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju może nastąpić to w lipcu 2015 r.

W I półroczu 2015 r. trwały prace nad szczegółowymi informacjami o przedsięwzięciach samorządu uwzględnionych w KT w roku 2014, które to informacje zgodnie   
z zobowiązaniami stron KT mają być przedłożone do MIR do końca sierpnia 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Edyta Płaskonka-Pruszak

Departament Rozwoju Regionalnego

tel.: 56 62 18 525

e-mail: [e.plaskonka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:e.plaskonka@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.**

W ramach prac nad *planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego* wynikających z uchwały Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego kontynuowano prace formalne i merytoryczne polegające na:

- monitoringu wypełnienia procedury formalno-prawnej tj. udostępnieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamiającego o przystąpieniu do sporządzenia pzpw oraz wysłaniu ww. zawiadomienia do odpowiednich instytucji i organów, a w następstwie powyższego zebraniu wniosków od instytucji, organów a także osób fizycznych;

* przygotowaniu i wysłaniu ankiet do jednostek samorządowych w celu zgromadzenia jak najszerszej wiedzy o stanie zagospodarowania województwa, a następnie ich zagregowaniu i przeanalizowaniu,
* opracowaniu koncepcji struktury pzpw oraz szablonów załączników graficznych,
* opracowywaniu (prace w toku) części pzpw pt. Uwarunkowania zagospodarowania.

Katarzyna Podlaska-Krzywiec

Kierownik Zespołu Analiz i Studiów

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

tel. 54 23 15 518  
e-mail: [zas@biuro-planowania.pl](mailto:zas@biuro-planowania.pl); [wloclawek@biuro-planowania.pl](mailto:wloclawek@biuro-planowania.pl);

1. **PROGRAMY ROZWOJU REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM**

**2.1. Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Nr 24/815/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Okres realizacji: 2013-2020 r.

Cel główny: zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: Zgodnie z założeniami „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020” rezultaty działań (wskaźniki), które zostały wyszczególnione w Programie mają zostać osiągnięte do 2020 roku.

Z uwagi na duże zaangażowanie podmiotów w realizację Programu niektóre ze wskaźników osiągnęły wartości docelowe już w 2014 roku. Do wskaźników tych należą:

* liczba PES, których pracownicy/członkowie skorzystali ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez OWES w ramach Programu,
* liczba OWES w regionie,
* liczba gmin objętych działaniami upowszechniającymi i wsparciem szkoleniowym   
  w zakresie ekonomii społeczne w ramach Programu,
* liczba kampanii promujących ekonomię społeczną zrealizowanych w ramach Programu.

Ponieważ Program monitorowany jest corocznie, do końca czerwca kolejnego roku, informacje na temat osiągnięcia wskaźników w 2015 r., zostaną podane w 2016 r.

Źródła finansowania: PO KL, RPO WK-P.

Dodatkowe informacje:

Maria Rosołek

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

tel.: 56 657 14 65

e-mail: [m.rosolek@rcrs.pl](mailto:m.rosolek@rcrs.pl)

**2.2. Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Okres realizacji: 2014 - 2022

Cel główny: Poprawa jakości życia i funkcjonowania rodzin w województwie kujawsko-pomorskim poprzez stworzenie systemu wsparcia rodziny

Stan realizacji:

* liczba przeprowadzonych szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z rodzinami   
  i dziećmi: cykl 3, 2-dniowych szkoleń
* liczba uczestników szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z rodzinami i dziećmi: przeszkolono 87 osób.
* organizacja konferencji pt.: „Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby i rozwiązania”
* konkurs „Mój ojciec – dobrze być razem” dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 16 lat   
  na pracę pisemną na temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem.
* liczba ogłoszonych przez samorząd województwa konkursów ofert dla NGO   
  na dofinansowanie działań wspierających rodziny: 5,
* liczba podmiotów NGO, których działania wspierające rodziny zostały dofinansowane   
  w ramach tych konkursów – 128 w tym 8 w trybie pozakonkursowym;
* organizacja konferencji pt.: „Aktywny Senior” w dniu 21 stycznia w Toruniu.
* działania na rzecz rodzin wielodzietnych Opracowanie i wdrożenie Kujawsko-Pomorskiej Karty Dużej Rodziny
* liczba nowopowstałych rodzin adopcyjnych – 69, w tym:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny - 52 rodziny,

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej – 5 rodzin,

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu – 12 rodzin.

* liczba dzieci przysposobionych do adopcji – 80, w tym:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny – 58 dzieci,

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej – 5 dzieci,

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu – 17 dzieci.

* seminarium nt.„Psychospołeczne i prawne aspekty przysposobień: – 35 osób
* seminaria nt. „Ochrona macierzyństwa i bezpieczeństwo dziecka w pracy asystenta rodziny”- 108 osób

Źródła finansowania: budżet województwa, budżet państwa

Dodatkowe informacje:

Jacek Habant – Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

tel.: 56 656 11 25

e-mail: [j.habant@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.habant@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.3. Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2012**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizacja: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2016

Cel główny: utrzymanie różnorodności kulturowej województwa jako świadectwa historii regionu oraz potencjału dla rozwoju gospodarczego

Stan realizacji:

Samorząd Województwa realizuje zapisy programu głównie poprzez udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszym półroczu, 30 marca 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr V/106/1 udzielającą 148 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 629 428,49 zł, która została zmieniona uchwałą nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. Zgodnie w ww. zmianą dofinansowanie otrzyma 138 podmiotów, na łączą kwotę 624 001,18 zł. Uchwała ta przewiduje dofinansowanie 124 dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę   
4 071 029,36 PLN.

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Monika Butowska

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

tel.: 604 086 729

e-mail: [m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.4. Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

Realizacja: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

Podstawa prawna realizacji: uchwałą nr LIII/814/Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r.

Okres realizacji: 2014-2017

Cel główny: określenie sieci komunikacyjnej dla województwa kujawsko-pomorskiego, na której realizowany będzie publiczny transport zbiorowy osób oraz poprawa systemu transportowego poprzez rozwój zrównoważony.

Stan realizacji: W ramach realizacji Planu Transportowego, Samorząd Województwa wykonuje wszystkie założone w planie transportowym kolejowe linie komunikacyjne   
i zamierza je utrzymać w kolejnych latach. Ponadto w ramach połączeń stykowych realizowane są kursy pociągów na odcinkach stycznych z województwami: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, łódzkim i wielkopolskim.

Źródła finansowania: budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Wiktor Plesiński

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

tel.: 56 62 18 596

e-mail: [w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.5. Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 45/1376/12 Zarządu Województwa z dnia 7 listopada 2012 r.

Okres realizacji: do 2020 r.

Cel główny: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: Zgodnie z założeniami programu wojewódzkiego

Źródła finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Maria Dreszer

Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych

tel.: 56 65 61 032  
e-mail: [m.dreszer@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.dreszer@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.6. Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja:

* Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
* Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
* „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi
* Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
* Szpital Lipno Sp. z o.o.
* Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
* Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy – koordynator programu

Podstawa prawna realizacji: uchwałą Nr 5/129/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r.

Okres realizacji: 17 czerwca – 18 grudnia 2015 r.

Cel główny: zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej

Stan realizacji:

W ramach realizacji programu w 2015 r.:

* dokonano wyboru realizatorów programu w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) oraz koordynacji,
* przygotowano umowy z realizatorami oraz partnerami programu.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Sylwia Lemańska-Gerc – Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

tel.: 56 656 10 27

e-mail: [s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.7. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja:

* Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy (koordynator programu),
* Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
* Specjalistycznych Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ,
* Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
* Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
* Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
* Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy

Podstawa prawna realizacji: uchwałą Nr 5/128/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r.

Okres realizacji: 28 maja – 17 grudnia 2015 r.

Cele programu:

* zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C,
* zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV.

Stan realizacji:

W ramach realizacji programu w 2015 r.:

* dokonano wyboru realizatorów programu w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) oraz koordynacji programu,
* przygotowano umowy z realizatorami oraz partnerami programu

Źródła finansowania: budżet województwa, budżety samorządów lokalnych.

**2.8. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2015 r.**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja:

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

* Fundacja św. Gerarda Majella w Toruniu,
* Fundacja „Światło” w Toruniu,
* Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” Pakość,
* Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
* Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi „SZANSA”   
  w Siemionach,
* Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka,
* Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „ALWERNIA” w Bydgoszczy

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2015 r.

Cel główny:

1. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;
2. zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Stan realizacji:

W ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2015 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przyznano dotację na realizację następujących projektów:

* „Wsparcie po stracie”,
* „Warsztaty intensywne Akademii Walki z Rakiem” ,
* „Właściwy kierunek - Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
* „Psychoedukacja i poradnictwo Online dla młodzieży szkolnej województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
* „Wydanie i rozpowszechnienie publikacji "Tomik poezji, rękodzieł oraz innych prac artystycznych osób zdolnych jak Ty i Ja".
* „Z chorobą za pan brat”,
* „Nie jesteś sam”.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Joanna Chaberska – Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

tel.: 56 656 10 27

e-mail: [j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu   
     o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Realizacja: rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu w trakcie Podstawa prawna realizacji: uchwałą Nr 6/161/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2015 r.

Okres realizacji: Lipiec – grudzień 2015 r.

Cel główny: zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci oraz zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

Stan realizacji: ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatorów programu – rozstrzygnięcie   
w trakcie

Źródła finansowania: budżet województwa, budżety gmin, które przystąpiły do programu

Dodatkowe informacje:

Sylwia Lemańska-Gerc

tel.: 56 656 10 27

e-mail: [s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015**

Nadzór nad wdrażaniem: Gabinet Marszałka

Realizacja: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XV/267/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

Okres realizacji: 2011-2015 r.

Cel główny: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Stan realizacji: Od początku roku organizacjom pozarządowym zlecono realizację niespełna 570 zadań publicznych, wraz z przyznaniem dotacji, w drodze otwartych konkursów ofert   
i w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wśród zadań zleconych jest powierzenie realizacji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w czerwcu 2015 r. w Inowrocławiu. W związku z zapisami „Programu wieloletniego” ogłoszono konkurs na badanie kondycji III sektora i sytuacji wolontariatu   
w województwie Kujawsko-pomorskim. Nadal ogromną popularnością cieszy się konkurs na wkłady własne do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, na który w I półroczu wpłynęło 15 ofert z czego 6 otrzymało dofinansowanie.

Podjęto działania służące budowaniu partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w I półroczu 2015 r. zorganizowało 36 godzin bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości trzeciego sektora. Na bieżąco prowadzony jest portal internetowy dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz baza NGO-sów w województwie.

Przesłano kilkadziesiąt informacji do organizacji zapisanych do newslettera. Biuro obsługiwało posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przeprowadzono wybory do kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych. Przeprowadzono również wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020.

Organizacje pozarządowe korzystały ponadto nieodpłatnie z sal konferencyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w wymiarze 24 godzin dla 3 organizacji.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Piotr Niedziałkowski   
Gabinet Marszałka

tel.: 56 656 10 90

e-mail: [p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2014**

Nadzór nad wdrażaniem: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Realizacja: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Nr 24/765/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.

Okres realizacji: 2015 r.

Cel główny:

Cel strategiczny 1: Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.

Cel strategiczny 2: Rozwój kadr przedsiębiorstw.

Cel strategiczny 3: Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu.

Cel strategiczny 4: Wzrost efektywności regionalnej polityki rynku pracy.

Stan realizacji: W dokumencie założono, iż sprawozdanie z realizacji zadań zostanie przygotowane w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok dla województwa kujawsko-pomorskiego, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, dostępny jest na stronie:

http://wup.torun.pl/urzad/regionalny-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia/

Źródła finansowania: środki krajowe: FP, PFRON, FGŚP, budżet państwa, budżet jst, środki prywatne, środki zagraniczne: EFS, EFRR

Dodatkowe informacje:

Wioletta Kreft - WUP

tel.: 56 669 39 39

e-mail: [wioletta.kreft@wup.torun.pl](mailto:wioletta.kreft@wup.torun.pl)

* 1. **Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, Agenda Nauki i Innowacyjności

Realizacja: Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, Agenda Nauki   
i Innowacyjności

Podstawa prawna realizacji: Uchwała nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r.

Okres realizacji: 2014-2020 r.

Cel główny:

Dynamiczny wzrost innowacyjności regionu

Stan realizacji: Wdrażanie Planu działań dla przygotowania realizacji RSI – stanowiącego Załącznik nr 3 do RSI

Źródła finansowania: - fundusze pomocowe będące w gestii regionu (Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020),

* środki prywatne, przede wszystkim środki beneficjentów otrzymujących pomoc publiczną, stanowiące wkład własny do projektów,
* środki budżetowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
* środki pomocowe będące w gestii administracji rządowej,
* krajowe (centralne) środki budżetowe pochodzące z budżetu na rozwój nauki, edukacji   
  i szkolnictwa wyższego, będące w gestii ministerstw oraz agencji/podmiotów – specjalnie powołanych bądź upoważnionych do dystrybucji środków związanych z innowacyjnością;
* inne środki, np. Programy Ramowe UE, lub inne międzynarodowe programy ukierunkowane na wsparcie innowacyjności.

Dodatkowe informacje:

Marta Dolecka

Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji

tel.: 56 62 18 495

e-mail: [m.dolecka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.dolecka@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROJEKTY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**
   1. **Projekty na rzecz przedsiębiorczości**

**3.1.1. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej”**, Działanie 5.5 RPO WK-P

Kwota ogółem projektu: 2 000 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r.-30.11.2015 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń.

W ramach projektu w I półroczu 2015 zostały zrealizowane następujące zadania:

* wyjazd do Holandii, na 15th Annual European Services & Outsourcing Week 2015 19-21 maja 2015r., w celu prezentacji i promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,
* wyjazd na Konferencję ASPIRE ACT LOCAL, WIN GLOBAL 2015 w Krakowie, która odbywała się w dniach 20-21 maja 2015 r., oraz organizacja w ramach Konferencji Lunchu   
  w dniu 11 czerwca 2015 r.,
* wyjazd na „6. Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)” 16-17 czerwca 2015 r.,
* zakupiono powierzchnię wystawienniczą na Międzynarodowe Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2015,
* Wyprodukowano film promujący konurbację bydgosko-toruńską.

Dodatkowe informacje:

Alina Zabłocka

tel. 56 62 18 279

e-mail: [a.zablocka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.zablocka@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1”,** Działanie 5.5. RPO WK-P.

Kwota ogółem projektu: 1 113 571,43 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. – 30.11.2015 r.

W ramach projektu w I półroczu 2015 w partnerstwie z Gminą Kowal, Gminą Choceń, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek oraz Gminą Miasto Grudziądz.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

* wyjazd na Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” 2015 w Monachium w dniach 5-8 maja 2015 r.,
* opracowanie projektów i realizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wydruk plakatów, wyklejenie, ekspozycja) na nośnikach wielkoformatowych typu megaboard dla Partnerów projektu: Gminy Choceń oraz Gminy Brześć Kujawski,
* wykonanie i zakup materiałów promocyjnych prezentujących potencjał gospodarczy terenów inwestycyjnych sąsiadujących z autostradą A1 dla Partnera projektu – Gminy Brześć Kujawski.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Dembowska

tel. 56 62 18 279

e-mail: [a.dembowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.dembowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych”** Działanie 5.5 RPO WK-P

Kwota projektu ogółem: 1 725 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2014-31.12.2014 (pismami z dnia 29.12.2014 oraz 22.05.2015 wystąpiono do IZ z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 09.2015 )

Stan Realizacji Projektu: w trakcie realizacji

Potrzeba wydłużenia wskazanego projektu w czasie wynika przede wszystkim z realizacji   
w jego ramach bardzo złożonego zadania jakim jest opracowanie „Dziejów regionu kujawsko-pomorskiego”. Konieczność wydłużenia terminu projektu, a także umowy   
w ramach, której trwają prace nad wskazanym wydawnictwem wydaje się być nieodzowna   
w obliczu złożonego przedmiotu badań stanowiącego podstawę dla publikacji będącej pierwszą monografią, zawierającą dzieje regionu Kujaw i Pomorza w obecnych granicach administracyjnych. Charakter opracowania, o którym mowa powyżej wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań archiwalnych oraz rzetelnej kwerendy w literaturze przedmiotu, a dotychczasowe działania w tym kierunku wykazały konieczność rozwinięcia oraz zbadania dodatkowych wątków. Biorąc pod uwagę znaczenie opracowania pn. „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego” dla historiografii oraz budowy tożsamości mieszkańców regionu i marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podjęto kroki zmierzające do przedłużenia realizacji projektu.

* + 1. **„Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”** Działanie 6.2 RPO WK-P

Kwota projektu ogółem: 11 561 454,94 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2012-31.08.2015 r.

Stan Realizacji Projektu: w trakcie realizacji

Złożony charakter niektórych działań jakie zostały przewidziane w ww. projekcie, na które składają się m.in. działania inwestycyjne we współpracy z trzema partnerami projektu sprawia, że niezbędne stało się wystąpienie o przedłużenie projektu. IZ udzieliła takiej zgody pismem WP-II-W.433.6.2.2013 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wydłużenie realizacji projektu sprawi, że możliwa będzie ocena jakości ukończonych inwestycji poprzez wdrożenie systemu gwarancyjnego. Dopiero po ukończeniu wszystkich działań inwestycyjnych możliwe staje się optymalne oznakowanie szlaku i przeprowadzenie szeregu zaplanowanych w projekcie działań promocyjnych i edukacyjnych, związanych z jego popularyzacją. W związku   
z zaistniałą sytuacją główny nurt działań promocyjnych i edukacyjnych zostanie zrealizowany w czasie okresu wakacyjnego, który sprzyja generowaniu ruchu turystycznego, co jest pożądane w związku ze specyfiką niniejszego projektu.

Marcin Swaczyna

Wydział Promocji Województwa

Departament Promocji, Sportu i Turystyki

tel.: 56 62 18 214

e-mail: [m.swaczyna@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.swaczyna@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja walorów turystycznych Województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko–Pomorskiego”,** Działanie 5.5 RPO WK-P

Kwota ogółem projektu: 66 570 746 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r.-30.09.2015 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Toruń, Gminą Miasta Grudziądz, Powiatem Nakielskim, Miastem Nieszawa, Miastem Inowrocław.

W ramach projektu w I półroczu 2015 zostały zrealizowane następujące zadania:

* zorganizowano udział w imprezie targowej pn. Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR odbywającej się w Łodzi;
* zorganizowano udział w imprezie targowej pn. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB odbywające się w Berlinie;
* zorganizowano udział w imprezie targowej pn. Międzynarodowe Targi Przemysłu Spotkań IMEX odbywające się we Frankfurcie nad Menem;
* wykonano film promujący Przystań Powiat Nakielski;
* przygotowano przewodniki turystyczne w formie aplikacji mobilnej dla Miasta Inowrocław oraz Miasta Bydgoszcz na telefony komórkowe z systemem Android.

Dodatkowe informacje:

Joanna Wałecka

tel. 56 6218565

e-mail: [j.walecka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.walecka@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”,** Działanie 5.5. RPO WK-P.

Kwota ogółem projektu: 1 106 973,13 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.07.2015 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasto Toruń, Gminą Miasto Włocławek, Gminą Miasto Grudziądz, Gminą Miasto Brodnica,.

W ramach projektu w I półroczu 2015 zostały zrealizowane następujące zadania:

* zorganizowano misję gospodarczą do Lipska w dniach 24-26 luty 2015 r. dla branży stalowo-maszynowej.
* udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes w dniach 9-13 marca 2015r.

Dodatkowe informacje:

Jowita Majewska

tel. 56 62 18 279

e-mail: [j.majewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.majewska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na arenie międzynarodowej” Działanie 5.5 RPO W K-P**

Kwota ogółem projektu: 1 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2014 – 30 czerwca 2015 r.

W ramach projektu w I półroczu 2015 zostały zrealizowane następujące zadania:

* Udział w targach Grune Woche Berlin 2015 (16-25 stycznia 2015)
* Udział w targach Slow Food w Stuttgarcie 2015 (9-12 kwietnia 2015)

Współorganizowano:

* Forum Gospodarcze 2015 (2-3 marca 2015)
* Plebiscyt Złota Setka 2015 (maj 2015)

Dodatkowe informacje:

Tatjana Tyszkiewicz,

tel: 56 62 18 443

e-mail: [t.tyszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:t.tyszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Działanie 5.5 RPO WK-P „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”**

Kwota ogółem projektu: 616 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

W ramach projektu w I półroczu 2015 zostały zrealizowane następujące zadania:

* zorganizowano misję gospodarczą do Szwecji w dniach 7-11.04.2015 r. dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej.
* zorganizowano misję gospodarczą do Niemiec w dniach 5-7.05.2015 r. dla branży meblarskiej.
* współorganizowano plebiscyt „ Menadżer roku”

Dodatkowe informacje:

Jowita Majewska

tel. 56 62 18 279

e-mail: [j.majewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.majewska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013”,** Działanie 5.5 RPO WK-P

Kwota ogółem projektu: 1 300 099  PLN.

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 r.- 30.06.2015 r.

W  2015  r.  w  ramach  projektu  zrealizowano  zakup systemu do gromadzenia informacji   
o terenach inwestycyjnych oraz ich prezentacji inwestorom. Zrealizowano także wykonanie materiałów reklamowych i reklamę prasowa w wydawnictwie na targi Expo w Mediolanie. Realizację  projektu  przedłużono  do  30 września  2015  r.  Planowane jest wykonanie zdjęć lotniczych w sezonie letnim oraz wykonanie niewielkiej ilości materiałów promocyjnych.

Dodatkowe informacje:

Maciej Kanabaj

tel. 56 62 18 48

e-mail: [m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Działanie 6.2.1. PO IG „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów   
       i Eksporterów”.**

Kwota projektu: 77 818 573 PLN (kwota dla Ministerstwa Gospodarki i wszystkich województw)

Okres realizacji projektu: wrzesień 2010 – 31 grudnia 2015 r.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji.

W ramach projektu w I półroczu 2015 Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów   
i Eksporterów w I półroczu br. osiągnęło w zakresie pomocy eksportowej dla firm liczbę 326  (liczba świadczonych usług dla eksporterów) oraz obsługiwało 13 nowych projektów pro-biz (liczba świadczonych usług dla inwestorów zagranicznych/firm z kapitałem zagranicznym).

Dodatkowe informacje:

Cezar Buczyński

tel. 56 62 18 319

e-mail: [c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt CERREC - Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania.**

Całkowita wartość projektu: 619 044,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 526 185,00 PLN

Okres realizacji: lata 2011 – 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Bartłomiej Dahm

Departament Współpracy Międzynarodowej;

tel. 56 62 18 505

e-mail: [b.dahm@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:b.dahm@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt REThINK - Regionalny transfer i integracja praktyk w szkołach technicznych (VET) dotyczących zrównoważonego rozwoju**

Całkowita wartość projektu: 84 608,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 63 354,00 PLN

Okres realizacji: lata 2013 – 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Kruk

Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. 56 62 18 505

e-mail: [m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt VP4BSR – Pakiety Wizytowe dla Regionu Morza Bałtyckiego**

Koszt ogółem projektu: 223 172,4 PLN (całość finansowana przez stronę szwedzką)

Dofinansowanie: Instytut Szwedzki w Sztokholmie – 202 884,00 PLN, Region Östergötland – 20 288,40 PLN

Okres realizacji: 07.2014 - 07.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Rafał Modrzewski

Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. 56 62 18 487

e-mail: [r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie ochrony środowiska**
     1. **„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego 2007-2014

Kwota ogółem projektu: 1 996 090,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 - 30.09.2015 r.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego jak również zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne oraz racjonalne kształtowanie przestrzeni.

Działania w I półroczu 2015 r.:

* zorganizowano i przeprowadzono konkursy architektoniczne: „Dom rodzinny   
  w krajobrazie kujawsko-pomorskim” oraz dwie edycje konkursu z zakresu budownictwa energooszczędnego „Architektura z Energią”. Wykonawcą było Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Toruń i o/Bydgoszcz,
* opracowano i wydrukowano: poradnik dla nauczycieli „Energia w zgodzie z naturą”, broszury tematyczne dotyczące gazu łupkowego, stopnia wodnego i domu energooszczędnego,
* zorganizowano i przeprowadzono „Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii” oraz dwie konferencje tematyczne,
* promocja projektu poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej, przygotowanie filmów i emisja w TVP Bydgoszcz oraz ekspozycja plakatów i banerów,
* przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej   
  na Barbarce,
* przygotowano stanowiska promocyjno-informacyjne dot. OZE na terenie Osady Leśnej Barbarka.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Krajowy wkład publiczny

Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet samorządu województwa.

Dodatkowe informacje:

Aleksandra Barańska,

Departament Rozwoju Regionalnego

tel.: 056 62 18 533

e-mail: [a.baranska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.baranska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”**

Kwota projektu ogółem: 21 691 950,16 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2012-31.12.2015 r.

Projekt w trakcie realizacji

Dodatkowe informacje:

Monika Żelachowska

Departament Środowiska,  
Zespół ds. Realizacji Projektu tel. 660 702 232

[www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim”**

Kwota projektu wynosi 1 420 215,18 PLN, w tym:- 1 207 182,90 PLN (85%) stanowią środki EFRR

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. - 31.05.2015 r.

Jednostki realizujące projekt:

**Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – lider projektu

1. Brodnicki Park Krajobrazowy – jednostka współrealizująca projekt

osoba do kontaktu: Marian Tomoń

tel.: 56 49 394 50

mail: [tomon@bpark.strefa.pl](mailto:tomon@bpark.strefa.pl)

Wdecki Park Krajobrazowy – jednostka współrealizująca projekt

osoba do kontaktu: Daniel Siewert

tel.: 790 826 835

mail: [daniel@wpk.org.pl](mailto:daniel@wpk.org.pl)

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – jednostka współrealizująca projekt

osoba do kontaktu: Jarosław Pająkowski

tel.: 602 638 639

mail: [uroczadolina@wp.pl](mailto:uroczadolina@wp.pl)

KPODR Minikowo – partner projektu

osoba do kontaktu: Roman Sass

tel.: 52 386 72 14

mail: [roman.sass@kpodr.pl](mailto:roman.sass@kpodr.pl)

 Budżet projektu w rozbiciu na partnerów:

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 2 718 324,70 PLN

Brodnicki Park Krajobrazowy: 226 156,30 PLN

Wdecki Park Krajobrazowy : 160 080,00 PLN

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego: 227 000,00 PLN

* + 1. **„Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska ”**

Kwota projektu: 399 135,00 PLN, w tym: - 339 264,75 PLN (85 %) stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 30.09.2015 r.

Projekt w trakcie realizacji

Dodatkowe informacje:

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

p.o. Dyrektora Witold Kwapiński

tel. 54 28 42 226

e-mail: [dyrektor@gwpk.pl](mailto:dyrektor@gwpk.pl)

* + 1. **„Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”**

Kwota projektu: 1 420 215,18 PLN, w tym:

- 1 207 182,90 PLN (85%) stanowią środki EFRR

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. - 31.05.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Dyrektor - Krzysztof Lewandowski

tel. 56 49 45 814; 23, 69 83 524

e-mail: [k.lewandowski@pkgorzno.strefa.pl](mailto:k.lewandowski@pkgorzno.strefa.pl); [park@pkgorzno.strefa.pl](mailto:park@pkgorzno.strefa.pl)

* + 1. **„Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym”**

Kwota projektu: 397 890,00 PLN

Okres realizacji projektu: 04.2013 r. – 06.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Tucholski Park Krajobrazowy

Dyrektor Remigiusz Popielarz

tel. 52 33 43 712

e-mail: [tuchpark@tuchola.pl](mailto:tuchpark@tuchola.pl), [dyrektor@tuchpark.pl](mailto:dyrektor@tuchpark.pl)

* + 1. **„System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego”**

Kwota projektu: 2 676 571,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r.

* + 1. “**Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”**

Kwota projektu: 700 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014 r. – 2015 r.

* + 1. “**Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego”**

Kwota projektu: 399.237,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r.

* + 1. „**Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej wraz z terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Okres realizacji: 2014-2015 r.

Kwota ogółem: 398 970,48 PLN

Źródła finansowania: EFRR/RPO, środki z budżetu partnera projektu

Cel główny: Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej wraz z terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

* + 1. **„Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie”**

Kwota ogółem: 398 000 PLN

Okres realizacji:2013-2015

Źródła finansowania: EFRR/RPO, budżet województwa, dotacja z WFOŚiGW

Cel główny: O**pracowanie scenariusza oraz realizacja telewizyjna 10 odcinków, każdy po 25 min telewizyjny** programu edukacyjno-promocyjnego, o charakterze programu rodzinnego (familijnego), adresowanego głównie do młodzieży oraz rodzin pragnących w aktywny sposób poznać walory przyrodnicze i kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Stańczak

Departament Środowiska

Tel. 728 494 596

e-mail: [a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Ochrona przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego   
       i Nadwiślańskiego”**

Kwota projektu: wynosi 396 676,00 PLN, w tym: 277 672,50 PLN (tj. 70%) stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: styczeń 2012 r. – wrzesień 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,

Dyrektor Jarosław Pająkowski

tel. 52 33 15 000,

e-mail: [dolwislapark@poczta.wp.pl](mailto:dolwislapark@poczta.wp.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
     1. **„Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”**

Kwota ogółem projektu: 830 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2014–30.06.2015 (złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji do końca 07.2015 r.)

Dodatkowe informacje:

Dorota Zaremba,

tel. 696 059 021   
e-mail: [d.zaremba@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.zaremba@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne”**

Kwota ogółem projektu**:** 5 249 068,11 PLN

Okres realizacji projektu**:** 1.05.2014 – 30.09.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Martyna Majrowska,

tel. 883 359 315

* + 1. **„Wsparcie opieki nad zabytkami województw Kujawsko-Pomorskiego w 2014  roku”**

Kwota ogółem projektu: 8 914 972,46 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. - 30.06.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Jeliński,

tel. 883 326 607

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014 - 2015 ”**

Kwota ogółem projektu: 4 095  000,00 PLN

Okres realizacji:01.01.2014 – 15.12.2015

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez smaki regionalne”**

Kwota ogółem projektu: 951 910,00 PLN.

Okres realizacji: 01.05.2015-30.09.2015.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego podczas eventów promocyjnych”**

Kwota ogółem projektu: 6 657 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 – 30.09.2015 r.

* + 1. **Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014 - 2015 ”**

Kwota ogółem projektu: 4 091 500,00 PLN

Okres realizacji: 01.08.2013 – 30.09.2015 r.

* + 1. **„Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

Kwota ogółem projektu: 787 420,00 PLN

Okres realizacji: 01.12.2014 – 30.09.2015 r.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne”**

Kwota ogółem projektu**:** 2 015 000,00 PLN

Okres realizacji**:** 01.01.2014 – 30.09.2015

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego w liniach lotniczych”**

Kwota ogółem projektu: 12 000 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.06.2014 – 30.09.2015 r.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne ”**

Kwota ogółem projektu: 1 829 679,96 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.06.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Marcin Stasiak

Departament Promocji, Sportu i Turystyki

tel. 56 62 18 580

e-mail: [m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu”**

Kwota ogółem projektu: 4 033 339,99 PLN

Okres realizacji**:** 1.10.2013-30.06.2015

Dodatkowe informacje

Małgorzata Dybowska

Departament Promocji, Sportu i Turystyki

tel. 56 62 18 284

e-mail: [m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Promocja Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
     1. **„Kampania** promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego   
        i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

kwota projektu: 1 999 480,00 PLN

okres realizacji: 01.06.2011-30.09.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

Wiesława Budzichowska

tel. 6218212

e-mail: [w.budzichowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.budzichowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **“Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach   
       2014-2015”**

Kwota ogółem projektu: 1 749 901,30 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 – 30.09.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Stokłosa

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel.56 6218453

e-mail: [m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”**

kwota projektu: 1 997 490,00 PLN

okres realizacji:01.2014 - 09.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Marek Wiśniewski

tel. 6218453

e-mail: [m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Edukacji**
     1. **„Zdolni na start IV edycja”**

Kwota ogółem projektu: 4.678.795 PLN

Okres realizacji projektu: 17.06.2013 - 31.12.2015 r.

Dodatkowe informacje

Piotr Nadolny

Departament Kultury i Edukacji

tel.: 668 506 961

e-mail: [p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II”**

Kwota ogółem projektu: 860 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.09.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Departament Kultury i Edukacji

Beata Laskowska,

tel. 728 494 690

b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

* + 1. **„Region Nauk Ścisłych”**

Kwota ogółem projektu: 2 468 705,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 - 30.10.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Departament Kultury i Edukacji

Renata Drozdowska   
tel. 883 359 302,

e-mail: [r.drozdowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:r.drozdowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego-II edycja na lata 2013-2015”**

Kwota ogółem projektu: 1 430 958,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.10.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Departament Kultury i Edukacji

Kamila Łajczak,   
tel. 883 359 314,  
[k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych”**

Kwota ogółem projektu: 870 149,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 - 30.11.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Departament Kultury i Edukacji

Monika Sanocka

Lidia Zasada

tel.:666 383 759

* + 1. **„Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”**

Kwota ogółem projektu: 2 424 496,97 PLN

Okres realizacji projektu: 1.03.2014-31.10.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Departament Kultury i Edukacji

Magdalena Fiałkowska

tel.: 795 572 088,

e-mail: [m.fialkowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.fialkowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„ Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów V edycja”**

Kwota ogółem projektu: 4 996 925,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.12.2015 r.

Dodatkowe informacje

Monika Marchlewicz ,

Departament Kultury i Edukacji

tel. 668 506 914,  
E-mail: [m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt systemowy pn.„Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej / Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Nazwa projektu: Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr.

Kwota ogółem projektu: 7 494 484,83 PLN, w tym w roku 2011 wysokość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 537 390,83 PLN. a zgodnie z zaakceptowanym w dniu 10  
grudnia 2013 r. (aktualizacja 3 czerwca 2015r. wnioskiem o dofinansowanie projektu wartość projektu na lata 01.01.2012–31.12.2015 wynosi 5 957 094,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01-31.12.2011 r., 01.01.2012-31.12.2015 r.

Więcej informacji na temat bieżącej realizacji projektu systemowego można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej / Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu: [www.wsparciekadr.ropstorun.pl](http://www.wsparciekadr.ropstorun.pl)

Dodatkowe informacje:

Maria Rosołek,

ROPS w Toruniu

tel. 56 65 71 464

e-mail: [m.rosolek@ropstorun.home.pl](mailto:m.rosolek@ropstorun.home.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie zdrowia**
     1. „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego” realizowana przez Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2013-2015 r.

Źródło finansowania: budżet państwa/środki własne jednostki

Realizowane w roku 2015 na podstawie:

* + uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Województwa na rok 2015 (z późn. zm.),
  + decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. FG6/4442/3-2/PRQ/1194,1247/14
  + w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia z 3 lipca 2013 r. nr BP9/4442/3/PRQ/395,396/13/47451 o zapewnieniu finansowania wydatków skorygowanej decyzją z dnia 17 marca 2014 r. nr BP9/4442/3-1/PRQ/1564,1602/13/23/2014/144384, przyznającą na rok 2015 dotację w wysokości 10 659 677 PLN, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego” realizowanego jako zadanie własne przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  + uchwały nr 14/407/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2015 zadania pod nazwą „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Uzasadnienie merytoryczne: projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego, którego celem będzie wdrażanie nowoczesnych technik leczenia nowotworów, w tym badań genetycznych i molekularnych. W ramach projektu ma powstać platforma naukowo-badawcza współpracująca z wiodącymi światowymi ośrodkami onkologicznymi, umożliwiająca szybki transfer wiedzy i innowacji technologicznych oraz wpływająca na podniesienie jakości i skuteczności opieki nad chorymi na raka.

Dodatkowe informacje:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

tel :6 656 10 90

**e-mail:** [sp.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:sp.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego**
     1. **„Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.**

Kwota projektu: 42 564 999,98 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 – 30.09.2015 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Stan prac nad projektem (wg założonego systemu monitorowania realizacji i osiągania celów).

W I półroczu 2015 r. dokonano odbioru IV ostatniego etapu zamówienia na „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Prace wdrożeniowe wykonano łącznie w 142 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie realizowany jest II etap zamówienia na „Dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Termin zakończenia zadania planowany jest na 31 października 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Anna Laskowska   
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

tel. 56 62 18 532

e-mail. [a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”**

Kwota projektu: 105 544 725,01 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2009 – 30.06.2015 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt składa się z trzech modułów, które stanowią odrębnie prowadzone podprojekty (e-Zdrowie,   
e-Edukacja, e-Kultura).

Stan realizacji projektu: (wg założonego systemu monitorowania realizacji i osiągania celów).

W ramach modułu e-Zdrowie nadal prowadzone są wcześniej uruchomione postępowania przetargowe. W związku z realizacją postępowania „Dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem do diagnostyki obrazowej w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” wpłynęło 8 ofert, które zostały otwarte 02 kwietnia br. Oferenci złożyli wyjaśnienia oraz uzupełnienia niezbędne do oceny formalnej   
i merytorycznej ofert. Natomiast w ramach postępowania pn. „Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury informatycznej Partnerów dokonano wyboru 2 oferentów.Podpisano umowy   
z firmami Exon Computer Systems (pakiet C, F) oraz Comtek Systems (pakiet A,B,D,E,G,I,K,L,M,N). W związku z odwołaniem które wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej naczęści H i J przeprowadzono ponowną ocenę i wybór ofert. Wybrano dwóch oferentów dla części H firmę Comtek Systems a dla części J firmę Polcom.

W ramach modułu e-Edukacja trwa realizacja zadań: Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, Kontent dla tablic interaktywnych dostępny na platformie, Utworzenie treści dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym, Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych dla potrzeb modułu e-Edukacja, Szkolenia dla partnerów i osób wdrażających projekt, Utworzenie aplikacji dla szkół i wdrożenie. Umowa   
z dnia 29 stycznia br., zawarta z firmą Young Digital Planet S.A., realizowana będzie przez 10 miesięcy.

W ramach modułu e-Kultura zgodnie umową zawartą 02 lutego br. z firmą Infinity nadal realizowane są zadania „Budowa i uruchomienie portalu e-Kultura Kujaw i Pomorza”, „Budowa nowych stron internetowych dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści   
z istniejących stron oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu”. Odebranie prac nastąpi zgodnie z umową   
w sierpniu.

* + 1. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**

Kwota projektu: 32 414 726,85 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 - 31.12.2015 r

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stan realizacji projektu:

W okresie sprawozdawczym podjęto działania, które miały na celu faktyczną realizację zadań inwestycyjnych projektu. W wyniku prowadzonych od jesieni 2014 r. procedur przetargowych zostały zawarte dwie umowy dla następujących zadań inwestycyjnych:

* Doposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem - postępowanie nr WZP.272.67.2014

Wybór Wykonawcy miał miejsce dnia 10 kwietnia 2015 r. Umowa z Wykonawcą, firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, została zawarta 25 maja 2015 roku. Wykonawca w ciągu 6 miesięcy ma za zadanie doposażyć w tablice interaktywne publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Planowane zakończenie realizacji tego zadania przewidziane jest na miesiąc listopad 2015 r.

* Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych - postępowanie nr WZP.272.44.2014.

Wybór Wykonawcy miał miejsce dnia 16 grudnia 2014 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą, firmą Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni miało miejsce w dniu 29 stycznia 2015 r. Wykonawca w przeciągu 10 miesięcy stworzy system dystrybucji treści edukacyjnych, który zawierać będzie m.in. interaktywne materiały do nauczania w szkołach podstawowych. Planowane zakończenie realizacji tego zadania przewidziane jest na miesiąc listopad 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Nowakowski

Departament Informatyzacji

Tel. 56 62 18 532

e-mail: [k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”** Projekt realizowany   
       w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 4., Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Projekty realizowane w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego

Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych

Kwota projektu: 8 528 400,00 PLN

Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 30.11.2015 r

Stan realizacji projektu: W trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2015 zostały podpisane umowy   
i zrealizowane zadania na kwotę 3 132 335,01 PLN Ogłaszane zostały postępowania przetargowe na realizację pozostałych zadań w tym budowę zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej, budowę sieci WiFi, szkolenia – szacunkowa wartość zamówienia:   
4 481 681,41 PLN brutto.

Dodatkowe informacje:

Wojciech Rzemykowski

Departament Informatyzacji

tel. 56 62 18 337

e-mail: [w.rzemykowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.rzemykowski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko–Pomorskiego”** Oś priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2: Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego 2007-2014.

Kwota ogółem projektu: 2 719 200,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 - 30.09.2015 r.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Głównym celem projektu jest dostarczenie społeczeństwu i władzom, reprezentującym administrację rządową i samorządową, kompletnego narzędzia wspomagającego bieżące zarządzanie i strategiczne prognozowanie w skali lokalnej oraz regionalnej. Adresatem projektu są pracownicy administracji publicznej, gremia środowisk zawodowych i twórczych oraz organizacji pozarządowych, środowiska naukowe, placówki edukacyjne.

**Działania w I półroczu 2015**: odebrano dzieło w postaci aplikacji „Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, ponadto został przeprowadzony audyt zewnętrzny ww. projektu. Jednostka Realizująca Projekt jest w trakcie oceny ofert na zakup komputerów oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą wydruku Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet samorządu województwa

Dane kontaktowe:

Aleksandra Barańska,

Departament Rozwoju Regionalnego

tel.: 56 62 18 533

e-mail: [a.baranska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.baranska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – I edycja”** projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3

Kwota projektu: 15 189 794,35 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2010 – 31.12.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Malinowska – Pelczar

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

tel. 56 65 62 129

e-mail: [a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – II edycja”** projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3

Kwota projektu: 16 595 076,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2012 – 31.12.2015 r

Rober Nowak

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Tel. 56 656 1067

e-mail: [r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Realizacja projektów w zakresie Infrastruktury Drogowej, nadzorowanych przez Departament Infrastruktury Drogowej**
     1. Zadania współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy stan na dzień 30.06.2015 r.

| **l.p.** | **nazwa zadania** | **zakres rzeczowy zadania** | **okres realizacji** | **całkowity koszt zadania w pln** | **realizacja na dzień 30.06.2015 r. [zł]** | **%** | **uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich” | 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie odc. Gródek – Krąplewice od km 19+750 do km 22+198.  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Wiele – Mrocza od km 49+600 do km 55+610. | 2014 - 2015 | 11 879 180 | 4 995 464,11 | 42,1 | w realizacji |
| 2 | „Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich" | 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia  2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km  3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | 2014 - 2015 | 8 904 400 | 5 607 710,59 | 63,0 | w realizacji |
| 3 | „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich" | 1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591  2. Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 w km 19+364 w m. Gródek | 2014 - 2015 | 8 379 920 | 4 685 438,78 | 56,0 | w realizacji |
| 4 | „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14 + 050 do km 15+569 miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie" | Jak w nazwie zadania | 2014 – 2015 | 4 462 960 | 1 894 500,00 | 42,5 | w realizacji |
| 5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno – Unisław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014 | Jak w nazwie zadania | 2014 | 4 297 100 | 0,00 | 0,0 | w realizacji |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej | Jak w nazwie zadania | 2014 | 8 058 620 | 2 514 460,59 | 31,2 | w realizacji |
| 7 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia | Długość 0,32 km | 2014 | 1 700 000 | 0,00 | 0,0 | w realizacji |
| 8 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974 | Jak w nazwie zadania | 2014 | 3 400 000 | 0,00 | 0,0 | w przetargu |

**Uwaga: całkowity koszt zadań na podstawie ostatniego zatwierdzonego planu finansowego**

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Kodzis

Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz

Wydział Planowania I Rozwoju Sieci Drogowej

tel. 52 370 57 34   
e-mail: k. [kodzis@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:kodzis@zdw-bydgoszcz.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie infrastruktury transportowej**
     1. **Projekt „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City”.**

Kwota ogółem projektu: 84 782 705,00 PLN,

Dofinansowanie: 39 710 000,00 PLN,

Źródło współfinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych.

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015 r.

Informacja o projekcie:

Przedsięwzięcie zakłada zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi połączeń kolejowych na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna. Projekt ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych oraz podniesienie jakości usług przewozowych. Pociągi będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz zostaną wyposażone w system monitoringu i dostęp do Internetu bezprzewodowego. Dzięki projektowi zostanie uruchomiona większa ilość pociągów pomiędzy stolicami województwa. Zapewnione zostaną połączenia co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 minut o pozostałych porach.

* + 1. **Projekt „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla Szybkiej Kolei**

**Metropolitalnej BiT-City”.**

Źródło współfinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych

Kwota projektu: całkowita wartość projektu 71 375 294,20 PLN,

Dofinansowanie: 39 273 227,46 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015 r.

Informacja o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności obszaru metropolitalnego poprzez utworzenie nowych i modernizację istniejących punktów dostępu do transportu kolejowego. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę przystanków kolejowych Bydgoszcz Leśna i Bielawy, rozbudowę węzła zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy), budowę tunelu drogowego w Solcu Kujawskim wraz   
z utworzeniem lokalnego węzła komunikacyjnego oraz budowę wiaduktu i przystanku kolejowego w Cierpicach. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu partycypuje w budowie przystanku Bydgoszcz Błonie.

Dodatkowe informacje:

Wiktor Plesiński  
Departament Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych

tel.56 62 18 596

e-mail: [w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY - WDRAŻANIE RPO WK-P 2007-2013**I półrocze 2015 r.

**I. Tryb konkursowy**

W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach RPO ogłoszono 5 naborów wniosków w ramach następujących działań:

2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej

Nabór był prowadzony od dnia 07.04.2015 r. do 20.04.2015 r.

2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Schemat: Wsparcie jednostek OSP

Nabór był prowadzony od dnia 16.03.2015 r. do 27.03.2015 r.

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: pomoc społeczna

Nabór był prowadzony od dnia 07.04.2015 r. do 20.04.2015 r.

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna

Nabór był prowadzony od dnia 07.04.2015 r. do 20.04.2015 r.

6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych  Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych

Nabór był prowadzony od dnia 07.04.2015 r. do 20.04.2015 r.

W pierwszym półroczu 2015 roku złożono w konkursach 10 projektów:

* 1. Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi wojewódzkie złożono 4 wnioski na kwotę dofinansowania 22 388 136,27 PLN

2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Schemat: Wsparcie jednostek OSP złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 1 253 370,00 PLN

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: pomoc społeczna złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 1 983 550,00 PLN

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 2 900 000,00 PLN

5.5 Promocja i rozwój markowych produktów złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 1 659 123,50 PLN

6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych  Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 000 000,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury dostępne są na stronie www.mojregion.eu   
w zakładce Konkursy <http://mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko> pomorskiego/konkursy.html

**II. Tryb indywidualny**

W pierwszym półroczu 2015 nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu   
w ramach trybu indywidualnego.

**III. Ilość i wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie**

Do dnia 30 czerwca 2015 roku zostało podpisanych 2273 umów/decyzji/uchwał   
o dofinansowanie projektów na łączną kwotę **8 117 250 247,55** PLN, w tym dofinansowanie UE **4 176 859 885,27 PLN,** w tym:

**1.Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej** - do realizacji wybrano 274 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 103 902 143,69 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 1 098 251 096,62 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 100,51%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**2.Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska -** do realizacji wybrano 261 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 440 931 862,62 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 419 549 220,76 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 105,10%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**3. Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej** - do realizacji wybrano 176 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 582 848 548,10 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 574 136 174,48 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 101,52%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**4. Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego** - do realizacji wybrano 132 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 290 184 079,37 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 277 369 926,46 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 104,62%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**5. Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw** - do realizacji wybrano 1128 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 118 313 743,23 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych wynosi 1 124 804 047,92. Alokacja jest wykorzystana w 99,42%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**6. Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki -** do realizacji wybrano 63 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 192 018 745,43 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 192 493 411,08 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 99,75%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**7. Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy -** do realizacji wybrano 209 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE   
331 619 668,05 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 332 642 013,26 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 99,69%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna -** do realizacji wybrano 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania 117 041 094,78 PLN, w tym:

- 24 projekty w Działaniu 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 102 787 223,29 PLN,

- 6 projektów w Działaniu 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na łączną kwotę dofinansowania 14 253 871,49 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 118 097 517,51. Alokacja jest wykorzystana w 99,11 %.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**IV. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (dotyczy danych ujętych w Krajowym Systemie Informatycznym).**

Do dnia 30 czerwca 2015 r. na rzecz Beneficjentów przekazano 3 304 592 724,32PLN   
w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR, co stanowi 79,87 % dostępnej alokacji. Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 4 137 343 408,08.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Dodatkowe informacje:

Marcin Kościelny

Departament Wdrażania RPO

tel. 56 621 86 97

e-mail: [m.koscielny@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.koscielny@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 16 grudnia 2014 r. (dokument dostępny jest na stronie internetowej <http://www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html>). Następnie rozpoczęły się prace nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (tzw. Uszczegółowieniem) do RPO. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) w zakresie Działania 8.1 został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 13 maja 2015 r. Wskazany (częściowy) projekt SZOOP został zaopiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności   
z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji programu operacyjnego na lata 2014-2020. Jednocześnie kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 *Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy* zostały zatwierdzone uchwałą nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020   
z dnia 8 czerwca 2015 r.

Kolejnym etapem było przyjęcie w dniu 10 czerwca br. przez Zarząd Województwa projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO w wersji 1.0 odnoszącego się do całego zakresu RPO WK-P na lata 2014-2020. Wskazany projekt SZOOP został przekazany do konsultacji społecznych w dniu 12 czerwca br. Konsultacje dokumentu trwały do końca czerwca 2015 r. (dokument poddany konsultacjom społecznym dostępny jest na stronie internetowej <http://www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/konsultacje-spoleczne.html>)

Przygotowane zostały również „Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”, które Zarząd Województwa przyjął w dniu 10 czerwca 2015 r. W przygotowaniu są wytyczne programowe dotyczące m.in.: realizacji wsparcia w wybranych obszarach merytorycznych RPO, instrumentów finansowych, trybu dokonywania wyboru projektów, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

Dodatkowe informacje:

Anna Głuszek

Wydział Programowania Europejskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

tel. 56 62 18 585

[a.gluszek@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.gluszek@kujawsko-pomorskie.pl)


1. **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013**

**STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VI, VII, VIII, IX**

**Postęp finansowy stan na 30.06.2015 r.**


(na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| Poddziałanie 6.1.1 | 109 713 687 | 113 017 952 | 98 109 068 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 23 046 412 | 23 331 681 | 22 980 875 |
| Poddziałanie 6.1.3 | 447 324 971 | 635 979 476 | 622 736 943 |
| **Działanie 6.1** | **580 085 069** | **772 329 109** | **743 826 887** |
| **Działanie 6.2** | **152 363 827** | **155 165 277** | **140 856 271** |
| **Działanie 6.3** | **6 811 173** | **7 080 270** | **6 800 042** |
| ***Priorytet VI*** | ***739 260 070*** | ***934 574 656*** | ***891 483 199*** |

****


Źródło: Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego WK-P Wydział Wdrażania Projektów EFS

| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne  w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie 7.1.1 | 169 066 880 | 168 114 640 | 163 242 256 |
| Poddziałanie 7.1.2 | 23 562 806 | 22 477 438 | 22 500 497 |
| Poddziałanie 7.1.3 | 11 572 334 | 12 030 215 | 10 528 888 |
| **Działanie 7.1** | **204 202 020** | **202 622 294** | **196 271 642** |
| Poddziałanie 7.2.1 | 147 814 314 | 151 119 310 | 129 669 785 |
| Poddziałanie 7.2.2 | 26 585 616 | 27 494 450 | 23 986 487 |
| **Działanie 7.2** | **174 399 931** | **178 613 760** | **153 656 272** |
| **Działanie 7.3** | **9 556 690** | **9 779 804** | **9 454 516** |
| **Działanie 7.4** | **27 662 560** | **28 400 830** | **24 305 572** |
| ***Priorytet VII*** | ***415 821 200*** | ***419 416 688*** | ***383 688 002*** |

****


Źródło: Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego WK-P Wydział Wdrażania Projektów EFS

| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie 8.1.1 | 191 074 317 | 214 813 558 | 197 016 303 |
| Poddziałanie 8.1.2 | 75 882 584 | 77 086 063 | 65 157 418 |
| Poddziałanie 8.1.3 | 4 040 865 | 4 219 281 | 3 522 620 |
| Poddziałanie 8.1.4 | 317 746 | 350 000 | 305 282 |
| **Działanie 8.1** | **271 315 511** | **296 468 902** | **266 001 624** |
| Poddziałanie 8.2.1 | 33 249 456 | 33 647 066 | 28 823 706 |
| Poddziałanie 8.2.2 | 19 820 839 | 22 364 220 | 17 476 067 |
| **Działanie 8.2** | **53 070 295** | **56 011 287** | **46 299 772** |
| ***Priorytet VIII*** | ***324 385 806*** | ***352 480 188*** | ***312 301 396*** |

****

Źródło: Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego WK-P Wydział Wdrażania Projektów EFS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| Poddziałanie 9.1.1 | 129 701 025 | 135 090 185 | 100 818 156 |
| Poddziałanie 9.1.2 | 155 995 552 | 157 278 404 | 131 955 561 |
| Poddziałanie 9.1.3 | 13 159 408 | 13 223 297 | 11 632 513 |
| **Działanie 9.1** | **298 855 986** | **305 591 886** | **244 406 230** |
| **Działanie 9.2** | 125 067 484 | 127 374 177 | 105 238 536 |
| **Działanie 9.3** | 36 336 995 | 38 020 463 | 34 509 918 |
| **Działanie 9.4** | 18 943 164 | 18 996 741 | 13 336 570 |
| **Działanie 9.5** | 11 196 495 | 11 207 049 | 10 930 830 |
| **Działanie 9.6** | **10 991 735** | 13 543 556 | **6 739 803** |
| **Priorytet IX** | **501 391 859** | **514 733 872** | **415 161 886** |


****

Źródło: Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego WK-P Wydział Wdrażania Projektów EFS


**Postęp rzeczowy**

(na podstawie sprawozdania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL zaakceptowanego dnia 14.04.2015 r.)

Dotychczas udział w projektach rozpoczęło **488 717 osób** (zgodnie z Zasadami sprawozdawczości w POKL monitorowane są osoby powyżej 12 roku życia)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozadania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozadania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL

Wybrane wskaźniki (na podstawie KSI SIMIK, stan na dzień 30.06.2015 r.):

* Liczba osób, które otrzymały **bezzwrotne dotacje**: **13 661**
* Liczba osób, które skorzystały **z instrumentów zwrotnych**: **373**
* Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych **kontraktami socjalnymi**   
  w ramach realizowanych projektów: **36 371**
* Liczba **podmiotów ekonomii społecznej**, które otrzymały wsparcie z EFS   
  za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną: **1 095**
* Liczba osób, które otrzymały **wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej**: **19 243**
* Liczba projektów wspierających **rozwój inicjatyw lokalnych**: 160 w ramach Priorytetu VI, 208 w ramach Priorytetu VII, 247 w ramach Priorytetu IX – łącznie **615**
* Liczba **przedsiębiorstw**, które zostały objęte **wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych** (projekty o charakterze regionalnym): **4 540**
* Liczba **pracujących** osób dorosłych, które **zakończyły udział w projektach szkoleniowych**: **62 127**
* Liczba osób, które były objęte **wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out**: **2 617**
* Liczba **doktorantów**, którzy otrzymali **stypendia naukowe**: **363**
* Liczba **dzieci** w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły **w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich**: **14 946**
* Liczba **osób dorosłych** w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły **w formalnym kształceniu ustawicznym**: **3 175**.

Dodatkowe informacje:

Joanna Skulska

Wydział Wdrażania Projektów EFS

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego WK-P

tel. 56 6561047

e-mail: [j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl)

**Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna.**

Do realizacji wybrano 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 75 547 179,40 PLN,   
w tym:

* 6 projektów (na łączna kwotę dofinansowania 54 821 179,40 PLN \*) zostało zrealizowanych.
* 1 projekt (na łączną kwotę dofinansowania 20 726 000,00 PLN) znajduje się na etapie realizacji.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 10 wynosi 76 402 141,00 PLN.

Alokacja jest wykorzystana w 98,88 %.

\*dane zawarte w KSI SIMIK na dzień 30.06.2015

Dodatkowe informacje:

Departament Pomocy Technicznej

Dorota Walczak

tel. 56 656 11 29

e-mail: [d.walczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.walczak@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013**

działania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaKujawsko-Pomorski oddział regionalny w Toruniu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej i jest największym programem pomocowym inwestującym w obszary wiejskie, finansowanym w ramach II filara wspólnej polityki rolnej. Wśród krajów UE Polska dysponowała największą alokacją z EFRROW4 (13,4 mld euro) na realizację działań objętych PROW 2007-2013. Środki te uzupełnione były o wkład z budżetu krajowego, który wynosi 4 mld euro. W ramach wydatków EFRROW finansowane były także zobowiązania z lat 2004-2006 w wysokości 3 mld euro, podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Działania PROW 2007-2013 realizowane są w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych:

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4. LEADER;

Pomoc techniczna.

Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   
Część swoich zadań w zakresie obsługi Programu Instytucja Zarządzająca delegowała do innych podmiotów, tj.:

* Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
* Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
* Agencji Rynku Rolnego,
* Samorządów Województw.

ARiMR jako akredytowana agencja płatnicza realizuje także płatności dla wszystkich działań PROW 2007-2013.

**Płatności z tytułu realizacji działań PROW 2007-13 wdrażanych przez ARiMR   
w województwie kujawsko-pomorskim w mln PLN**

Ogółem beneficjentom w/w działań PROW w woj. kujawsko-pomorskim wypłacono 3,537 mld zł. Uwzględniając również płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów działań wdrażanych przez inne podmioty łączna kwota płatności z tytułu realizacji PROW 2007-13   
w woj. kujawsko-pomorskim wyniosła dotychczas 4,26 mld PLN.

**Płatności z tytułu realizacji działań PROW 2007-13 w mld PLN**

**Kujawsko-pomorskie na tle kraju**

Źródło: ARiMR Oddz. Rejonowy w Toruniu

Dodatkowe informacje

Dariusz Sienkiewicz

Kujawsko-Pomorski OR ARiMR

tel. 56 661 98 234

**Działania realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wdrażany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zapisów ustawy z dnia   
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173)  
oraz umowy nr 4/BZD – UM02/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zmienionej  aneksem nr 1  
z dnia 2 listopada 2009 r., aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz aneksem nr 3 z dnia  
13 maja 2014 r.

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. wdraża następujące działania:

1. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (kod działania 125);
2. „Odnowa i rozwój wsi” (kod działania 313, 322, 323);
3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (kod działania 321);
4. Działania w ramach Osi IV Leader (kod działania 413) tj.:

* „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
* wdrażanie tzw. małych projektów, tj. projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia  
  w ramach działań osi 3-ej, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
* wdrażanie projektów współpracy,
* funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

**I. Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  
 i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I - Scalanie gruntów,  
 schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

**Schemat I – Scalanie gruntów**

Limit dostępnych środków dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 0,00 PLN z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony beneficjentów pomocy.

**Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

Pomoc udzielana w ramach schematu dotyczy realizacji projektów z zakresu melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego  
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych. W ramach tego działania Samorząd Województwa dysponuje limitem środków na pomoc w wysokości 27 021 364,70 € w tym: 2 141 721,03 € dotyczy priorytetu gospodarka wodna (tzw. nowe wyzwania). Środki te pochodzą  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz budżetu państwa.

Stan realizacji powyższego działania od początku wdrażania programu do dnia 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa działania** | **Przyznany limit środków** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota pomocy  (środki EFRROW + BP)\*\* w PLN** | **Ilość wydanych decyzji czynnych** | **Kwota decyzji czynnych (środki EFRROW + BP)\*\* w PLN** | **Kwota wypłaconej pomocy (środki EFRROW + BP)\*\* w PLN** | **% udział kwoty wypłaconej pomocy do kwoty decyzji**  (kolumny 7/6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Operacje  z zakresu schematu II | 27 021 364,70 €  **113 249 241,60 PLN\*** | 52 | 207 457 410,63 | 49 | 107 968 429,43 | 55 291 780,11 | 51,21% |
| Priorytet gospodarka wodna | 2 141 721,03 € **8 976 167,01**  **PLN\*** | 3 | 8 990 646,42 | 2 | 1 243 326,96 | 0 | 0 |
| **Ogółem** | **29 163 085,73 €**  **122 225 408,61 PLN\*** | **55** | **216 448 057,05** | **51** | **109 211 756,39** | 55 291 780,11 | 51,21% |

\*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r. - 1€ = 4,1911 PLN

\*\*Wnioskowana kwota pomocy[PLN] = Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP)

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach tego działania nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Od początku okresu programowania do dnia 30 czerwca 2015 r. złożono w sumie 55 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy (środki EFRROW + BP) 216 448 057,10 PLN, przy całkowitej wartości projektów wynoszącej 273 129 448,28 PLN – wnioskowana kwota pomocy 163 684639,49 PLN.

W I półroczu 2015 r. nie wydano decyzji o przyznaniu pomocy, do dnia 30.06.2015 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał łącznie 51 decyzji na kwotę pomocy (środki EFRROW + BP) 109 211 756,39 PLN, gdzie wnioskowana kwota pomocy wynosi   
82 095 316,15 PLN całkowita wartość projektów to 140 491 614,14 PLN.

Od początku realizacji programu do dnia 30.06.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” wpłynęło  
48 wniosków o płatność na łączną kwotę pomocy 103 664 468,59 PLN (środki EFRROW  
+ BP). Do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) wysłano  
35 zleceń płatności, a na ich podstawie wypłacono dofinansowanie w wysokości   
55 291 780,11 PLN (środki EFRROW + BP). Z tego w okresie I półrocza 2015 r. złożono  
13 wniosków o płatność na łączną kwotę pomocy 48 315 520,91 PLN (środki EFRROW   
+ BP). Do Agencji Płatniczej przekazano natomiast 2 zlecenia płatności na łączną kwotę pomocy 986 703,10 PLN (środki EFRROW + BP).

W ramach zakończonych operacji dla powyższego działania (dla których   
wystawiono zlecenia płatności do 30.06.2015 r.) osiągnięte efekty rzeczowe to m.in. 16 km wybudowanych wałów przeciwpowodziowych, 615 ha zdrenowanych gruntów ornych i łąk, 29 km ukształtowanych koryt kanałów lub rzek.

Informacja o stanie realizacji działania - Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (schemat I i II łącznie). Dane na dzień 31.05.2015 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Województwo** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota pomocy [PLN] \*** | **Liczba wydanych decyzji** | **Kwota wydanych decyzji [PLN]\*** | **Zrealizowane płatności [PLN]\*** |
| Dolnośląskie | 62 | 342 312 281,95 | 61 | 329 135 048,03 | 113 947 812,57 |
| Kujawsko-Pomorskie | 55 | 216 448 057,05 | 51 | 168 029 223,53 | 55 291 780,11 |
| Lubelskie | 88 | 457 133 339,59 | 66 | 357 615 932,47 | 193 680 341,45 |
| Lubuskie | 42 | 366 098 382,37 | 33 | 269 088 668,29 | 83 406 396,66 |
| Łódzkie | 36 | 100 182 510,57 | 30 | 87 992 528,19 | 28 584 295,72 |
| Małopolskie | 39 | 300 354 749,39 | 24 | 160 472 024,14 | 32 599 442,51 |
| Mazowieckie | 96 | 419 673 829,57 | 72 | 263 078 972,83 | 91 668 489,63 |
| Opolskie | 21 | 99 484 281,03 | 21 | 99 241 275,75 | 18 949 831,23 |
| Podkarpackie | 24 | 165 200 175,91 | 24 | 165 049 421,95 | 42 794 764,22 |
| Podlaskie | 42 | 157 712 359,56 | 40 | 152 163 761,91 | 74513715,51 |
| Pomorskie | 42 | 219 394 306,05 | 38 | 208 916 030,59 | 113 855 037,96 |
| Śląskie | 46 | 217 107 507,37 | 34 | 166 730 925,16 | 63 917 887,71 |
| Świętokrzyskie | 18 | 117 387 747,82 | 15 | 102 415 708,18 | 34516085,84 |
| Warmińsko-Mazurskie | 86 | 330 083 436,52 | 83 | 324 783 603,62 | 78 553 612,16 |
| Wielkopolskie | 77 | 609 771 916,59 | 67 | 425 201 736,11 | 193 586 191,51 |
| Zachodniopomorskie | 145 | 346 501 759,93 | 108 | 159 227 103,46 | 75 896 742,90 |
| **Razem Działanie** | **919** | **4 464 846 641,27** | **767** | **3 439 141 964,21** | **1 295 762 427,69** |

\*Wnioskowana kwota pomocy[PLN] = Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP)

Źródło danych: www.arimr.gov.pl

Zgodnie z danymi w tabeli powyżej na dzień 31.05.2015 r. mówiące o stanie realizacji działania w Województwie Kujawsko-Pomorskim na tle innych województw   
w Polsce. W naszym województwie wydano 51 decyzji na kwotę 168 029 223,53 PLN, co stanowi 4,89% łącznej kwoty wydanych decyzji dla w/w działania w całym kraju. Pod względem ilości wydanych decyzji o przyznaniu pomocy, nasze województwo plasuje się na 8 pozycji. Biorąc pod uwagę zrealizowane płatności, wypłacona kwota pomocy stanowi 4,27% łącznej kwoty zrealizowanych płatności dla w/w działania w całym kraju, co sytuuje nasze województwo na 11 miejscu wśród wszystkich województw.

**II. Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”**

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także wpływa  
na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. W ramach tego działania Samorząd dysponuje limitem środków pochodzącym na pomoc z EFRROW  
w wysokości 25 090 323,10 €.

W czterech naborach przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim  
w ramach tego działania złożono łącznie 569 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy w wysokości 161 840 241,66 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Od początku realizacji programu do dnia 30.06.2015 r. w ramach działania zawarto łącznie 517 umów  
o przyznanie pomocy na kwotę 141 454 075,00 PLN ze środków EFRROW. W tym okresie rozwiązano 26 umów na łączną kwotę 7 097 290,00 PLN.

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach działania nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków o przyznanie pomocy. W I półroczu 2015 r. zawarto 63 umowy  
o przyznanie pomocy na kwotę 12 638 213,00 PLN ze środków EFRROW.

Od początku realizacji programu do dnia 30.06.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 537 wniosków o płatność na łączną kwotę pomocy 110 695 818,55 PLN. Do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) wysłano 475 zleceń płatności na kwotę pomocy 98 562 630,91 PLN. Z tego w okresie I półrocza 2015 r. beneficjenci złożyli 86 wnioski o płatność na łączną kwotę pomocy 15 829 353,38 PLN, w tym okresie   
do Agencji Płatniczej przekazano 56 zleceń płatności na kwotę 13 028 179,15 PLN.

Stan realizacji powyższego działania od początku wdrażania programu do dnia 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa działania** | **Przyznany limit środków** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota pomocy  (środki EFRROW) w PLN** | **Ilość zawartych czynnych umów** | **Kwota umów czynnych (środki EFRROW) w PLN** | **Kwota wypłaconej pomocy (środki EFRROW) w PLN** | **% udział kwoty wypłaconej pomocy  do kwoty umów**  (kolumny 7/6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Odnowa i rozwój wsi | 25 090 323,10 €  **105 156 053,18  PLN\*** | 569 | 161 840 241,66 | 491 | 110 858 149,51 | 97 325 323,84 | 87,79% |

\*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r. - 1€ = 4,1911 zł

*Źródło danych: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWK-P w Toruniu*

Informacja o stanie realizacja działania „Odnowa i rozwój wsi” – Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw. Dane na dzień 31.05.2015 r.

| **Województwo** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota pomocy EFRROW [PLN]\*** | **Liczba zawartych umów** | **Kwota umów EFRROW [PLN]\*** | **Zrealizowane płatności EFRROW [PLN]\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolnośląskie | 588 | 197 453 518,57 | 482 | 128 689 427,43 | 116 772 148,88 |
| Kujawsko-pomorskie | 569 | 161 840 241,66 | 491 | 111 772 923,51 | 93 166 927,52 |
| Lubelskie | 721 | 242 256 976,88 | 573 | 153 151 337,53 | 146 734 729,56 |
| Lubuskie | 269 | 93 483 809,83 | 223 | 65 319 747,00 | 59 290 955,97 |
| Łódzkie | 498 | 182 953 638,84 | 399 | 121 026 221,00 | 107 059 104,69 |
| Małopolskie | 765 | 264 667 358,03 | 561 | 144 341 141,00 | 123543771,34 |
| Mazowieckie | 1019 | 340 876 264,04 | 761 | 187 576 012,00 | 156 968 797,37 |
| Opolskie | 247 | 72 294 068,94 | 180 | 44 279 613,38 | 42 636 634,01 |
| Podkarpackie | 580 | 184 997 397,66 | 489 | 129 124 726,00 | 111 870 649,44 |
| Podlaskie | 425 | 141 880 959,45 | 326 | 90 976 972,00 | 86 223 436,68 |
| Pomorskie | 557 | 159 862 113,58 | 439 | 99 212 534,00 | 82 110 511,09 |
| Śląskie | 572 | 162 714 377,44 | 414 | 96 544 063,00 | 80 371 735,37 |
| Świętokrzyskie | 374 | 126 126 957,91 | 311 | 84 808 895,00 | 63 679 295,43 |
| Warmińsko-mazurskie | 549 | 187 440 163,82 | 356 | 99 436 061,00 | 95 724 486,05 |
| Wielkopolskie | 988 | 322 841 348,79 | 776 | 203 619 752,00 | 171 524 193,65 |
| Zachodniopomorskie | 391 | 126 389 596,64 | 307 | 79 391 951,00 | 76 007 602,64 |
| **Razem działanie** | **9 112** | **2 968 078 792,08** | **7 088** | **1 839 271 376,85** | **1 614 684 979,69** |

\*kwota zrealizowanych płatności przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne, wymagany krajowy wkład własny środków publicznych pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Źródło danych: www.arimr.gov.pl

Zgodnie z danymi w tabeli powyżej na dzień 31.05.2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 491 umów na kwotę pomocy 111 772 923,51 PLN, co stanowi 6,08% łącznej kwoty zawartych umów dla w/w działania w całym kraju. Pod względem wartości zawartych umów nasze województwo plasuje się na 8 pozycji w kraju.

W ramach zakończonych operacji dla powyższego działania (dla których wystawiono zlecenia płatności do 30.06.2015 r.) osiągnięte efekty rzeczowe to m.in. 85 wybudowanych świetlic lub domów kultury, 306 wyremontowanych świetlic lub domów kultury,  
220 wybudowanych placów zabaw, 108 wybudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych.

**III. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**

To działanie ma na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczynia się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

a) gospodarki wodno-ściekowej,

* b) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
* c) budowy i modernizacji targowisk,
* d) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,
* e) budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu,
* f) operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii.

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach tego działania przeprowadzono jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące priorytetu „odnawialne źródła energii” o którym mowa w rozporządzeniu 1698/2005. W jego wyniku złożono   
26 wniosków na łączną kwotę pomocy 16 320 735,00 PLN ze środków EFRROW.

W trakcie 9 naborów przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim  
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożono łącznie 521 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 492 310 809,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie od początku realizacji programu do dnia 30.06.2015 r. w ramach działania zawarto 461 umów o przyznanie pomocy na kwotę 438 045 173,00 PLN ze środków EFRROW. W tym okresie rozwiązano 21 umów na kwotę 20 167 291,00 PLN. Obecnie funkcjonuje 440 umów na łączną kwotę pomocy 301 680 097,00 PLN.

Od początku realizacji programu do dnia 30.06.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania wpłynęło 518 wniosków  
o płatność na łączną kwotę pomocy 300 386 272,27 PLN. Do Agencji Płatniczej przekazano 451 zleceń płatności na kwotę pomocy 252 475 240,82 PLN. W okresie I półrocza 2015 r. beneficjenci złożyli 72 wnioski o płatność na kwotę 26 417 854,79 PLN. Do Agencji   
w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Płatniczej wysłano 77 zleceń płatności o wartości pomocy 26 662 749,89 PLN.

Stan realizacji powyższego działania od początku wdrażania programu do dnia 31.05.2015 r. :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa działania** | **Przyznany limit środków** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota pomocy  (środki EFRROW) w PLN** | **Ilość zawartych czynnych umów** | **Kwota umów czynnych (środki EFRROW) w PLN** | **Kwota wypłaconej pomocy (środki EFRROW) w PLN** | **% udział kwoty wypłaconej pomocy  do kwoty umów**  (kolumny 7/6) |
| Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 73 619 251,24 €  **308 545 643,90 PLN\*** | 521 | 492 310 809,00 | 440 | 300 170 347,00 | 250 851 701,18 | 83,56% |

\*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r. - 1€ = 4,1911 zł

Źródło danych: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWK-P w Toruniu

Informacja o stanie wdrażania działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (na dzień 31.05.2015 r.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Województwo** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota EFRROW [PLN]\*** | **Liczba zawartych umów** | **Kwota umów EFRROW  [PLN]\*** | **Zrealizowane płatności EFRROW [PLN]\*** |
| Dolnośląskie | 381 | 589 805 842,11 | 279 | 315 635 650,00 | 245 878 300,58 |
| Kujawsko-pomorskie | 521 | 492 310 809,00 | 440 | 301 680 097,00 | 243 351 014,59 |
| Lubelskie | 563 | 749 866 325,05 | 456 | 413 350 640,08 | 362 205 655,18 |
| Lubuskie | 271 | 365 680 877,78 | 215 | 172 451 773,13 | 132 124 936,97 |
| Łódzkie | 428 | 621 353 310,46 | 344 | 365 777 724,00 | 273 531 309,52 |
| Małopolskie | 474 | 743 551 530,74 | 366 | 418 382 687,11 | 272 811 139,09 |
| Mazowieckie | 686 | 1 175 079 059,33 | 529 | 658 258 297,51 | 480 523 275,82 |
| Opolskie | 196 | 303 843 668,40 | 147 | 171 329 774,01 | 120 917 563,50 |
| Podkarpackie | 371 | 602 288 257,07 | 309 | 358 681716,00 | 287 030 062,44 |
| Podlaskie | 370 | 455 484 202,92 | 296 | 259 518 962,00 | 227 016 539,95 |
| Pomorskie | 336 | 466 934 655,67 | 275 | 256 853 949,00 | 186 813 090,44 |
| Śląskie | 317 | 517 986 597,22 | 240 | 294 682 026,00 | 191 970 317,19 |
| Świętokrzyskie | 344 | 497 996 469,53 | 280 | 245 666 968,00 | 199 762 702,12 |
| Warmińsko-mazurskie | 387 | 498 582 187,87 | 305 | 272 107 681,00 | 236 108 040,43 |
| Wielkopolskie | 486 | 772 456 444,61 | 401 | 477 881 130,00 | 426 681 641,05 |
| Zachodniopomorskie | 447 | 485 105 654,26 | 307 | 221 519 476,00 | 161 081 820,33 |
| **Razem działanie** | **6 578** | **9 338 325 892,02** | **5 189** | **5 203 778 550,84** | **4 047 807 409,20** |

*\*kwota zrealizowanych płatności przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne.*

źródło: www.arimr.gov.pl

Zgodnie z danymi w tabeli powyżej na dzień 31.05.2015 r. łącznie na terenie całego  
kraju w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawarto 5 189 umów. W naszym województwie zostało zawartych 440 umów. Sytuuje  
to województwo kujawsko-pomorskie na 3 pozycji w kraju. Natomiast wartość umów zawartych w naszym województwie stanowi 5,80% kwoty umów funkcjonujących w kraju  
na powyższe działanie. Pod względem wartości funkcjonujących umów nasze województwo zajmuje 8 miejsce w kraju.

Główne efekty rzeczowe osiągnięte w zakresie powyższego działania (w ramach operacji,  
dla których wystawiono zlecenia płatności do 30.06.2015 r.) to m.in. 530,31 km wybudowanej sieci wodociągowej, 751,95 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej,  
19 wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków i 53 wybudowanych  
lub zmodernizowanych stacji uzdatniania wody.

**IV. Oś IV Leader**

Celem Osi IV jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc  
pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami  
i ich waloryzacja, wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonuje 20 Lokalnych Grup Działania (LGD). Środki, jakimi dysponują LGD na realizację zadań to kwota 130 481 431,47 PLN.

W ramach Osi IV Leader Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża następujące działania:

* „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „Małe projekty”;
* „Wdrażanie projektów współpracy”;
* „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Do dnia 30.06.2015 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożono 523 wnioski o przyznanie pomocy ze środków EFRROW na łączną kwotę w wysokości 94 490 529,23 PLN. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. nie złożono żadnych wniosków o przyznanie pomocy. Od początku okresu wdrażania programu do dnia 30.06.2015 r. zawarto 443 umowy na łączną kwotę pomocy 80 679 579,00 PLN   
ze środków EFRROW. W pierwszym półroczu 2015 r. sfinalizowano 2 umowy na pomoc   
o wartości 408 790,00 PLN. Obecnie funkcjonuje 428 umów czynnych na łączną kwotę 68 245 580,00 PLN, ponieważ rozwiązanych zostało 15 umów na kwotę ze środków EFRROW w wysokości 2 407 720,00 PLN. W ramach analizowanego działania do dnia 30.06.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 441 wniosków o płatność na kwotę ogółem 68 092 950,21 PLN. Do dnia 30.06.2015 r. wysłano do Agencji Płatniczej 425 zleceń płatności na łączną kwotę 65 171 719,55 PLN. Z tego w okresie I półrocza 2015 r. wpłynęło 58 wniosków o płatność na kwotę 7 321 580,71 PLN, a wysłano do Agencji Płatniczej 124 zlecenia płatności o łącznej wartości 17 150 202,93 PLN.

Stan wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

* złożono 2 585 wnioski o przyznanie pomocy, które łącznie opiewają na kwotę dofinansowania 53 602 856,05 PLN,
* funkcjonuje 1 463 umów czynnych na kwotę 27 447 582,52 PLN,
* wpłynęło 1 498 wniosków o płatność na kwotę pomocy 27 349 686,62 PLN,
* wysłano do Agencji Płatniczej 1452 zlecenia płatności, a wypłacona kwota pomocy wynosi 25 642 364,31 PLN.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów,  
w dniach od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., nie wpłynęły żadne nowe wnioski o przyznanie pomocy. Podpisano 11 umów na łączną kwotę pomocy w wysokości 253 152,07 PLN   
a wypłacone dofinansowanie to 8 652 477,88 PLN.

Stan wdrażania działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

* Lokalne Grupy Działania złożyły 64 wnioski o przyznanie pomocy,
* limit środków na lata 2007-2013 wynosi 28 769 285,87 PLN - łącznie zawarto   
  59 umów z czego funkcjonuje 58, a cała pula środków została zakontraktowana,
* wpłynęło 313 wniosków o płatność na kwotę 26 317 590,58 PLN
* do dnia 30.06.2015 r. wysłano do Agencji Płatniczej 353 zlecenia płatności na łączną kwotę 23 990 403,92 PLN.

W pierwszym półroczu 2015 r. wpłynęły 42 wnioski o płatność na kwotę   
2 487 635,55 PLN i wystawiono zlecenia płatności w łącznej wysokości 5 026 192,05 PLN.

Stan wdrażania działania „Wdrażanie projektów współpracy” na dzień 30.06.2015 r. kształtuje się następująco:

* w ramach działania złożono 36 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 2 834 955,65 PLN,
* podpisano 34 umowy o przyznanie pomocy na łączną kwotę 2 589 739,82 PLN,
* wpłynęło 75 wniosków o płatność na kwotę 2 491 784,05 PLN,
* do dnia 30.06.2015 r. wysłano do Agencji Płatniczej 72 zleceń płatności na łączną kwotę 1 783 994,02 PLN.

W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w pierwszym półroczu 2015 r. nie podpisano żadnej umowy, natomiast autoryzowano 8 zleceń płatności o wartości   
305 317,89 PLN.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Maliszewska

tel. 660 693 675

e-mail: [a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl)

Joanna Jatczak

tel. 666 383 605

e-mail: [j.jatczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.jatczak@kujawsko-pomorskie.pl)

Program Gospodarowania Rolniczymi Zasobami Wodnymi na lata 2007 – 2015   
w województwie kujawsko–pomorskim, przyjęty Uchwałą Nr 60/793/2007 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 18.09.2007r.Z w/w Programu wytypowano inwestycje, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wykaz zadań przyjęto Uchwałą Nr 46/1571/14 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 25.11.2014r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **Wartość całkowita na dzień 30.06.2015r.[tys. PLN]** | **Okres realizacji** |
| Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013: | | |
| Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320, gm. Wielka Nieszawka | 5 943 | 2015 |
| Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 5+500 do km 7+015, gm. Dragacz, Świecie | 5 296 | 2015 |
| Melioracje gruntów rolnych Czołpin - Kolonia Bodzanowska, gm. Zakrzewo | 1 561 | 2015 |
| Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzyca), gm. Dobrcz | 956 | 2015 |
| Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych, gm. Wielka Nieszawka | 860 | 2015 |
| Melioracje gruntów rolnych – Kruszyn III, gm. Włocławek | 2 580 | 2013 - 2015 |
| Melioracje gruntów rolnych - Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie | 1 700 | 2014 - 2015 |
| Chalin - Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych, gm. Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo | 1 033 | 2014 - 2015 |
| Inwestycje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013: | | |
| Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka *W roku 2011 opracowane zostało studium wykonalności dla projektu, tym samym traktowany jest jako rok rozpoczęcia realizacji zadania. Realizację robót budowlano – montażowych zaplanowano na lata 2014 – 2015.* | 7 483 | 2011 - 2015 |
| Inwestycje ze środków Budżetu Państwa i WFOŚIGW: | | |
| Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część czwarta – wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do 6+800 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Aleksandrów Kujawski | 9 247 | 2015 |
| **OGÓŁEM** | **36 659** |  |

Dodatkowe informacje:

Aneta Wódkowska

K-PZMiMUW we Włocławku

tel. 54 23 02 022

e-mail: Aneta.Markowska@kpzmiuw.pl

1. **PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH**

**2007-2013”.**

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizuje 3 główne cele:

* racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
* podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
* poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Wydział Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W ramach 4 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od IV kwartału 2011 r. funkcjonuje 5 Lokalnych Grup Rybackich dysponujących środkami w kwocie 62 195 044,72 zł do wykorzystania na terenie 33 gmin miejsko-wiejskich województwa. Stan wdrażania od początku uruchomienia Programu w Województwie Kujawsko-Pomorskim tj. od dnia 31 października 2011 r. do dnia  
30 czerwca 2015 r. przedstawiają dane zawarte w poniższych tabelach.

Zestawienie złożonychwniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość wniosków** | **Wnioskowana kwota w PLN** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 254 | 48 316 272,40 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji  i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 32 | 6 356 200,07 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 199 | 23 779 459,51 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 71 | 8 918 718,23 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności  i aktywizacji lokalnych społeczności. | 25 | 5 790 729,50 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 36 | 2 238 809,25 |
| **Razem** | **617** | **95 400 188,96** |

Zestawieniezawartych umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość umów** | **Kwota dofinansowania w PLN** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 180 | 31 116 222,30 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji  i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 20 | 3 911 055,03 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 95 | 10 797 865,69 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 51 | 6 154 338,74 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności  i aktywizacji lokalnych społeczności. | 25 | 5 620 840,83 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 36 | 2 103 135,16 |
| **Razem** | **407** | **59 704 457,75** |

Zestawieniewniosków o płatność złożonychw ramach PO RYBY 2007-2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość wniosków** | **Wnioskowana kwota w PLN** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 192 | 29 251 175,60 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji  i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 18 | 3 519 419,15 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 93 | 10 140 060,36 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 53 | 5 919 157,50 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności  i aktywizacji lokalnych społeczności. | 36 | 5 473 187,85 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 36 | 2 126 529,07 |
| **Razem** | **429** | **56 429 529,53** |

Od początku wdrażania Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. zawarto 407 umów   
o dofinansowanie na łączną kwotę 59 704 457,75 zł. Beneficjenci złożyli w Wydziale Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej 428 wniosków o płatność z czego 323 zostało zweryfikowanych, a 105 wniosków jest w trakcie weryfikacji. Wystawiono 691 zleceń płatności na łączną kwotę 57 733 995,12 złotych. Ponadto w I półroczu 2015 roku przeprowadzono 65 kontroli w miejscu realizacji operacji. Łącznie od początku programu przeprowadzono 258 kontroli w miejscu realizacji operacji oraz zweryfikowano   
77 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Maliszewska

tel. 660 693 675

e-mail: [a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl)

Joanna Jatczak

tel. 666 383 605

e-mail: [j.jatczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.jatczak@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE** **Z PERSPEKTYWY 2007-2013**  
   realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego POIG, POIiŚ, POKL (komponent centralny).

**ZMIANY W I PÓŁROCZU 2015 R.**

W pierwszym półroczu 2015 r. podpisano **30 nowych umów w ramach projektów konkursowych** w zakresie POKL (komponent centralny, osie I-V), POIG i POIiŚ, podpisano 79 aneksów w ramach tych projektów (7 umów w ramach projektów konkursowych zostało rozwiązanych) . Przełożyło się to na **wzrost dofinansowania UE o 32 515 071,98 PLN.**

W pierwszym półroczu 2015 r. **aneksowano 9 umów kluczowych POIiŚ** . W wyniku aktualizacji wartość dofinansowania UE w ramach POIiŚ **została obniżona o 17 763 561,15 PLN**. Dodatkowo podpisano **1 nową umowę w ramach projektów kluczowych POIŚ**. **Przełożyło się to na wzrost dofinansowania UE o 32 566 670,60 PLN**.

**W drugim półroczu 2014 r. w ramach krajowych programów operacyjnych wartość dofinansowania UE wyniosła: 6 194 313 392,62 PLN**

**W pierwszym półroczu 2015 r. w ramach krajowych programów operacyjnych wartość dofinansowania UE wzrosła o : 65 081 742,58 PLN**

**Stan dofinansowania UE na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wynosi: 6 259 395 135,20 PLN**

**Podsumowując, w wyniku podpisana nowych umów (zarówno konkursowych, jak i kluczowych), rozwiązania oraz aneksowania dotychczas już zawartych,** **dofinansowanie UE wzrosło o 65 081 742,58 PLN.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMIANY W STOSUNKU DO II PÓŁROCZA 2014 ROKU**: | | | | | | |
| **PROJEKTY KONKURSOWE** | | | | | | |
| **Od stycznia 2015 do czerwca 2015 przybyło kolejno projektów konkursowych w ramach:** Przełożyło się to na zmianę wartości środkówUE dla WK-P o : | | | | | | |
| + | 0 | POKL (kc) | + | 0,00 PLN |  |  |
| + | 27 | POIiŚ | + | 2 360 370,33 PLN |  |  |
| + | 3 | POIG | + | 926 952,62 PLN |  |  |
| **Łącznie nowych projektów:** | **30** |  | **Łączna zmiana:** | **3 287 322,95 PLN** |  |  |
| **Od stycznia 2015 do czerwca 2015 podpisano kolejno aneksów do umów w ramach:** Przełożyło się to na zmianę wartości środków UE dla WK-P o:  + 8 POKL (kc) - 257 527,08 PLN  + 31 POIiŚ + 50 238 153,36 PLN  + 40 POIG - 8 816 143,21 PLN  **Łącznie podpisanych aneksów: 79 Łączna zmiana: 41 164 483,07 PLN**  **Od stycznia 2015 do czerwca 2015 rozwiązano kolejno umów w ramach:** Przełożyło się to na zmianę wartości środków UE dla WK-P o:  + 1 POIiŚ - 3 729 679,14 PLN  + 6 POIG - 8 207 054,90 PLN  **Łącznie rozwiązano umów: 7 Łączna zmiana: - 11 936 734,04 PLN** | | | | | | |
|  |  | **PROJEKTY KLUCZOWE** |  |  |  |  |
| **W okresie od stycznia 2015 do czerwca 2015 podpisano 1 umowę kluczową z listy podstawowej POIiŚ:**  „Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz - odcinek 2”  **W okresie od stycznia 2015 do czerwca 2015 aneksowano 9 umów kluczowych z listy podstawowej (POIiŚ):**   |  | | --- | | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap (2 aneksy) | | Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek | | Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek (2) | | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw. | | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie ( z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni) | | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 3 | | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 2 | | Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn | | Gazociąg Gustorzyn – Odolanów |   **Łącznie:** | | | | **Wartość ogółem:**  59 224 681,00 PLN  **Wartość ogółem:**   |  | | --- | | 115 073 860,67 | | 119 983 648,63 | | 99 787 898,97 | | 105 930 686,60 | | 205 194 732,08 | | 210 868 987,51 | | 23 385 594,99 | | 22 547 207,06 | | 276 141 404,45 | | 263 375 099,50 | | 59 224 680,99 | | 56 111 715,86 | | 54 614 059,00 | | 54 614 059,00 | | 150 189 835,62 | | 135 764 263,09 | | 114 506 671,29 | | 108 061 281,55 | | **-20 861 789,29** | |  | **Dofinansowanie UE:**  50 330 231,75 PLN  **Dofinansowanie UE**   |  | | --- | | 51 203 497,02 | | 55 439 917,84 | | 61 211 236,19 | | 63 701 017,79 | | 145 407 673,32 | | 140 305 939,96 | | 13 479 665,13 | | 13 002 533,78 | | 190 544 675,83 | | 181 722 432,57 | | 50 330 231,75 | | 47 682 511,39 | | 42 034 670,71 | | 42 033 395,71 | | 45 644 261,29 | | 40 424 447,11 | | 43 239 112,09 | | 41 019 266,07 | | **-17 763 561,15** | |
| |  | | --- | | Dotychczasowa wartość | | Spadek dofinansowania | | Wzrost dofinansowania | | | | | | | |
|

| **Nazwa programu** | **Środki dla WK-P z KPO :** | | | |  | **Dofinansowanie UE W PLN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego\*** | Lista podstawowa: | | Orientacyjny koszt całkowity projektu w PLN | Szacunkowa kwota dofinansowania z UE w PLN | Data zakończenia realizacji | **3 736 598 633,79** |
| 1. | Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap | 119 983 648,63 | 55 439 917,84 | 2014-12-31 |
|  | Obszar realizacji: Toruń, Powiat toruński (g. Lubicz, g. Wielka Nieszawka) |  |  |  |
| 2. | Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko –Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | 522 101 801,10 | 255 424 188,50 | 2015-12-31 |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz, Toruń, Powiat bydgoski (g. Białe Błota, g. Dąbrowa Chełmińska, g. Dobrcz, g. Nowa Wieś Wielka, g. Osielsko, g. Sicienko, g. Solec Kujawski), Powiat toruński (g. Czernikowo, g. Lubicz, g. Łubianka, g. Łysomice, g. Obrowo, g. Wielka Nieszawka, g. Zławieś Wielka), Powiat nakielski (g. Mrocza) |  |  |  |
| 3.  4. | Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek  Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie (g. Włocławek), Mazowieckie (g.m. Płock, g. Słupno)  Metodologia wyliczeń:  Koszt całkowity: 123 175 216,98; dofinansowanie UE: 74 070 950,92  Koszty przypadające na realizowaną część projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynoszą 86%wartości całego przedsięwzięcia.  Budowa autostrady A1, odcinek Toruń – Stryków | 105 930 686,60  3 132 449 940,733 | 63 701 017,79  1 549 348 126,70 | 2015-09-30  2015-12-31 |
|  | Obszar realizacji: Powiat toruński, Powiat aleksandrowski, Powiat włocławski |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 144 km (w tym 78,94 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 78,94/144 \*5 714 122 009,94 zł =3 132 449 940,73 zł dofinansowanie UE: 78,94/144 \* 2 826 274 768,75zł = 1 549 348 126,70 zł |  |  |  |
| 5. | Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi | 629 633 344,67 | 467 293 423,89 | 2014-09-30 |
|  | Obszar realizacji: Toruń |  |  |  |
| 6. | Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach (Projekt ogólnopolski) | 5 299 800,00 | 4 661 000,00 | zakończony |
|  | Obszar realizacji: m. Włocławek, gm. Świecie |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń: Przekazanie specjalistycznych samochodów SCRd i SCRT wartościach kolejno 2 600 000,00 zł i 2 061 000,00 zł |  |  |  |
| 7. | Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu – zadanie 2. Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1) | 35 329 408,46 | 27 774 796,54 | zakończony |
|  | Obszar realizacji: Toruń |  |  |  |
| 8. | Gazociąg Gustorzyn-Odolanów | 108 061 281,55 | 41 019 266,07 | 2015-11-30 |
|  | Obszar realizacji: Powiat włocławski (g. Brześć Kujawski, g. Izbica Kujawska, g. Lubraniec) |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 168 km (w tym 35,5 km w WK-P); koszt całk. dla WK-P: 35,5/168 \*511 388 600,00 zł = 108 061 281,55 zł dofinansowanie UE: 35,5/168 \* 194 119 343,64 zł = 41 019 266,07 zł |  |  |  |
| 9. | Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn | 135 764 263,09 | 40 424 447,11 | 2015-10-31 |
|  | Obszar realizacji: Powiat włocławski (g. Brześć Kujawski, g. Fabianki,  g. Lubanie, g.m. Włocławek), Powiat lipnowski (g. Dobrzyń nad Wisłą) |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 176 km (w tym 40,86 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 40,86/176 \* 584 789 777,39  zł = 135 764 263,09 zł dofinansowanie UE: 40,86/176 \* 174 123 903,35 zł = 40 424 447,11 zł |  |  |  |
| 10. | Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy | 9 722 372,39 | 8 264 016,53 | zakończony |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz |  |  |  |
| 11. | Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych | 26 291 656,33 | 21 875 227,00 | zakończony |
|  | Obszar realizacji: Toruń |  |  |  |
| 12. | Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju (projekt ogólnopolski) | 2 120 167,15 | 1 802 142,08 | zakończony |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz, Toruń, Włocałwek, Grudziądz, Inowrocław g.m., g. Świecie, Aleksandrów Kujawski g.m., Chełmno g.m. |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń:  Wartość projektu dla całego kraju = 70 586 400,00 zł (w tym 2 120 167,15 zł dla WK-P) Przekazanie 1 Furgon, 4 Furgony APRD, 3 samochody os., 15 motocykli o łącznej kwocie dof. UE = 1 802 142,08 zł |  |  |  |
| 13. | Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław - Gdynia. | 40 952 148,38 | 20 971 788,21 | 2015-06-30 |
|  | Obszar realizacji - województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 4 województw = 163 808 593,50 zł (w tym dla WK-P 163 808 593,50/ 4 = 40 952 148,38 zł) dofinansowanie UE dla 4 województw: 83 887 152,85 zł (w tym dla WK-P 83 887 152,85 zł / 4 = 20 971 788,21 zł) |  |  |  |
| 14. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 1 | 63 048 342,07 | 52 721 858,65 | 2013-09-30 |
| 15. | Obszar realizacji: m. Grudziądz  Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 2  Obszar realizacji: m. Grudziądz | 56 111 715,86 | 47 682 511,39 | 2014-10-13 |
| 16. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 3 | 54 614 059,00 | 42 033395,71 | 2015-03-31 |
|  | Obszar realizacji: m. Grudziądz. |  |  |  |
| 17. | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz | 225 985 848,73 | 147 354 791,84 | 2015-12-31 |
|  | Obszar realizacji:m.Toruń( stacje Toruń Główny, Toruń Kluczyki), p. toruński (stacja Cierpice), p. bydgoski (stacje Przyłubie, Solec Kujawski), m. Bydgoszcz (stacje Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna) |  |  |  |
| 18. | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni) | 263 375 099,50 | 181 722 432,57 | 2015-12-31 |
| 19. | Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City | 273 693 503,74 | 131 392 489,14 | 2015-12-31 |
| 20. | Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City | 84 782 705,00 | 39 710 000,00 | 2015-12-31 |
| 21. | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy | 437 308 983,67 | 206 975 964,18 | 2015-12-31 |
| 22 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City – Solec Kujawski | 42 177 943,50 | 23 251 060,40 | 2015-03-30 |
| 23. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV | 15 144 073,37 | 12 872 462,36 | 2015-05-01 |
| 24. | Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – ETAP II | 19 596 337,26 | 14 849 865,09 | 2015-12-31 |
| 25. | Budujemy miasteczka ruchu drogowego | 560 998,01 | 468 020,62 | 2014-12-31 |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 15 województw = 8 414 970,12 zł (w tym dla WK-P 8 414 970,12/ 15 = 560 998,01 zł) dofinansowanie UE dla 15 województw: 7 020 309,35 zł (w tym dla WK-7 020 309,35/15 = 468 020,62 zł) |  |  |  |
| 26. | Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II | 475 103,73 | 403 473,89 | 2014-12-31 |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 14 województw = 6 651 452,25 zł (w tym dla WK-P6 651 452,25/ 14 = 475 103,732 zł) dofinansowanie UE dla 15 województw: 5 648 634,46 zł (w tym dla WK-5 648 634,46/14 =403 473,89 zł) |  |  |  |
| 27. | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw. | 22 547207,06 | 13 002 533,78 | 2015-03-31 |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie |  |  |  |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 3 województw = 70 156 784,98 zł (w tym dla WK-P 70 156 784,98 / 3 = 23 385 594,99 zł) dofinansowanie UE dla 3 województw: 40  438  995,40 zł (w tym dla WK-P 40 438 995,40 / 3 = 13 479 665,13 zł) |  |  |  |
| 28.  29. | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE  Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 3 województw = 40 590 000,00 zł (w tym dla WK-P 40 590 000,00/ 3 = 4 059 000,00 zł)  dofinansowanie UE dla 3 województw: 28  050  000,00 zł (w tym dla WK-P 28 050 000,00 / 3 = 2 805 000,00 zł)  Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy  Obszar realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie | 4 059 000,00  192 020 787,13 | 2 805 000,00  83 599 293,91 | 2015-12-31  2015-12-31 |
| 30.  31.  32. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek  Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY - Bydgoszcz  System Bilet Metropolitalny BiTCity dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | 210 868 987,51  70 610 776,04  54 305 517,27 | 140 305 939,96  37 448 182,04  26 060 000,00 | 2014-12-31  2015-09-30 |
| 33. | Wyposażenie zaplecza technicznego Spółki "Przewozy Regionalne" w infrastrukturę służącą do utrzymania kolejowego taboru pasażerskiego. | 98 340 000/7 | 55 960 000/7 |  |
| **Lista rezerwowa:** | |  |  |  |
| 34. | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Żnin - Gniezno, odcinek Żnin - Mielno | 422 650 000,00 | 295 860 000,00 |  |
| 35. | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz | 878 970 000,00 | 386 720 000,00 |  |
| 36. | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz – Żnin | 958 390 000,00 | 421 660 000,00 |  |
|  | 37. | Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle oraz rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego, modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły - prace przygotowawcze | 7 820 000/2 | 6 640 000/2 |  |  |
|  | 38. | Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza - prace przygotowawcze | 500 000,00 | 430 000,00 |  |  |
|  | 39. | Modernizacja budowli hydrotechnicznych oraz rewitalizacja szlaku żeglownego na Kanale Bydgoskim, Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2), Warcie (od km 0,0 do km 68,2) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) - prace przygotowawcze | 17 500 000,00 | 14 890 000,00 |  |  |
| **Lista projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego \*\*** | Lista podstawowa: | |  |  |  | **80 578 216,53** |
| 1. | Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego | 119 200 000,00 | 69 936 216,53 | 2015-03-31 |
|  | Obszar realizacji: Toruń |  |  |  |
| 2. | Toruń – Hanza nad Wisłą | 24 025 992,52 | 10 642 000,00 | zakończony |
|  | Obszar realizacji: Toruń |  |  |  |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent centralny) \*\*\*** | 292 | | | | | **341 406 361,76** |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko \*\*\*** | 167 | | | | | **844 882 918,54** |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka\*\*\*** | 754 | | | | | **1 255 929 004,58** |
|  | **RAZEM** | | | | |  |
| **Projekty kluczowe\*\*\*\*** | **33** | | | | | **3 817 176 850,32** |
| **Projekty konkursowe** | **1 213** | | | | | **2 442 218 284,88** |
| **Projekty kluczowe i konkursowe** | **1 246** | | | | | **6 259 395 135,20** |
|  | | | | | | |
| \* zgodnie z aktualizacją listy indykatywnej w lutym 2015 r. | \*\* zgodnie z aktualizacją listy indykatywnej w kwietniu 2015. | \*\*\* zgodnie z raportem SIMIK na dzień 30.06.2015 r. | \*\*\*\* tylko umowy podpisane. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aktualizacja listy projektów indykatywnych dokonywana jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Minister Rozwoju Regionalnego może aktualizować listę w ramach programów krajowych 2 razy w roku – w terminie do dnia 28 lutego i do dnia 31 sierpnia. | | | | | | |
| |  | | --- | | Podpisana umowa | | | | | | | |

Dodatkowe informacje:

Dorota Walczak

Departament Pomocy Technicznej

e-mail: [d.walczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.walczak@kujawsko-pomorskie.pl)