Załącznik

do Uchwały Nr 30/1053/14

Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 23 lipca 2014 r.

**Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

**INFORMACJA PÓŁROCZNA   
O ZADANIACH REALIZOWANYCH   
W ZAKRESIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**Stan na koniec I półrocza 2014 r.**

**SPIS TREŚCI:**

1. **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
   W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ 4**
   1. **Planowanie i realizacja Polityki Rozwoju Regionalnego 4**
   2. Prace nad nową Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

do roku 2020 (SRW) 4

* 1. Działania związane z procesem rozwoju regionalnego 4

1.3. Prace nad zmianą projektu Planu zagospodarowania przestrzennego

województwa kujawsko-pomorskiego 4

* 1. **Programy Rozwoju realizowane w województwie kujawsko-pomorskim 5**

2.1. Programy na rzecz ochrony środowiska 5

2.2. Programy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 10

2.3. Program na rzecz rozwoju turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego 11

2.4. Program na rzecz na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej 12

2.5. Program na rzecz ochrony zdrowia 14

2.6. Programy współpracy z partnerami 17

2.7. Program na rzecz rozwoju innowacyjności 18

* 1. Projekty Samorządu Województwa 18

3.1. Projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 18

3.2. Projekty realizowane na rzecz promocji województwa 20

3.3. Projekty realizowane w zakresie realizacji edukacji 22

3.4. Projekt realizowany w zakresie społeczeństwa informacyjnego 24

3.5. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury drogowej 26

3.6. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury transportowej 27

1. **PROGRAMY FINANSOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 29**
   1. Regionalny Program Operacyjny 29
   2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 34
   3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 39
   4. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa   
      i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” 52
   5. Krajowe Programy Operacyjne 54

**STAN REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE   
POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO**

Materiał przygotowany przez Zarząd Województwa jako realizacja uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Rozwoju Regionalnego   
w Wydziale Analiz i Ewaluacji w oparciu o dostępne dane pochodzące   
z następujących instytucji:

* Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
* Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Oddział Regionalny w Toruniu,

* Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego.

oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej [www.kujawsko-pomorskie.pl/](http://www.kujawsko-pomorskie.pl/)>Planowanie Strategiczne i Przestrzenne>Planowanie Strategiczne>Raporty z realizacji Strategii/Informacja o zadaniach zrealizowanych w zakresie Polityki rozwoju regionalnego   
w województwie>Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2014 rok.

1. **Zadania realizowane przez Zarząd Województwa w zakresie polityki regionalnej**
2. **Planowanie i realizacja polityki rozwoju regionalnego**
   1. **Prace nad nową *Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020* (SRW):**

Realizacja *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+* (SRW):

1. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem *Szczegółowego planu działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii*, zgodnie z zapisami SRW.
2. Przeprowadzono inwentaryzację istniejących i planowanych do przygotowania programów/strategii/planów w urzędzie i jego jednostkach organizacyjnych,   
   ze wskazaniem dokumentów do uchylenia.
3. Rozpoczęto weryfikację zgodności programów z SRW.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Imiela,

Departament Planowania Regionalnego

tel. 56 62 18 575

e-mail: [a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Prace nad zmianą projektu *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego*:**

W I półroczu 2014 r. w ramach prac nad zmianą *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego* dokonano aktualizacji ustaleń planu pod kątem doprecyzowania zapisów wynikających z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz doprowadzenia do zgodności zapisów planu   
z wciąż zmieniającymi się przepisami prawnymi. Niekończące się zmiany przepisów   
w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, w tym niewypełnienie przez Rząd RP zadań wynikających z Planu działań służących realizacji KPZK spowodowały, iż prace nad *Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego* musiały zostać wstrzymane.

Natomiast zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzono Okresową ocenę planu zagospodarowania przestrzennego województwa składającą się z trzech części: Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; Raport   
o stanie zagospodarowania przestrzennego oraz Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Barbara Szymecka K-PBPPiR w Toruniu

tel. 56 676 71 97

e-mail: [zkppt@biuro-planowania.pl](mailto:zkppt@biuro-planowania.pl)

1. **Programy Rozwoju realizowane w województwie kujawsko-pomorskim**

**2.1. Programy na rzecz ochrony środowiska**

**2.1.1.** **„Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska

Realizacja: Departament Środowiska oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

Okres realizacji: 2011-2014 z perspektywą 2015-2018

Cel główny:zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa

Stan realizacji: Poprzez m.in. następujące działania:

1. Organizacja panelu tematycznego pn. „ŚRODOWISKO” w dniach 3 i 4 marca 2014 r.,   
   w ramach XXI Forum Gospodarczego w Toruniu,
2. Organizacja konferencji pt. „Rekultywacja jezior na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – perspektywy”, w dniu 24 kwietnia 2014 r.,
3. Organizacja pikniku ekologicznego na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w związku z uroczystym odsłonięciem symbolicznego głazu w miejscu styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego,
4. Organizacja Ekologicznego Seminarium Tematycznego: „Efektywne i wieloletnie działania dla poszanowania energii i środowiska w Toruniu”, w dniu 4 czerwca 2014 r.,
5. Organizacja Ekologicznego Seminarium Tematycznego „Wytwarzanie energii cieplnej   
   i elektrycznej na zaspokojenie własnych potrzeb oraz możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej w oparciu o nowe uregulowania prawne”, w dniu 11 czerwca 2014 r.,
6. Zorganizowanie (zaplanowanie i przeprowadzenie) zajęć dla dzieci i młodzieży   
   z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem. (zadanie całoroczne),
7. Program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego „Spotkania z ekologią”. (zadanie całoroczne),
8. Produkcja i emisja ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. „EKO – OPCJA”. (zadanie całoroczne),
9. Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych, w formie otwartego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” w dniu 31 maja 2014 roku,
10. Ufundowanie nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonych dla uczestników konkursów i innych wydarzeń przyrodniczo-ekologicznych organizowanych pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (zadanie całoroczne).

Źródła finansowania: WFOŚiGW, budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Leszek Wasielewski Departament Środowiska

tel.: 727 494 691

e-mail: [l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.1.2. „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata   
2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska

Realizacja: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego   
i Regionalnego we Włocławku

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Okres realizacji: 2011-2017 z perspektywą 2018-2023

Cel główny:zapewnienie zintegrowanej gospodarki odpadami na obszarze regionu w sposób zapewniający ochronę wszystkich elementów środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.

Stan realizacji:

Konferencje i szkolenia mające na celu pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminach:

1. Szkolenie nt. zasad i sposobu przygotowywania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r.   
   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).
2. „Konferencja popularnonaukowa pt. „Ochrona środowiska poprzez edukację: Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”.
3. Przedsięwzięcie pn.„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013) – w trakcie realizacji

Źródła finansowania: budżet państwa, budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Osenkowska–Departament Środowiska

tel.: 784 987 129

e-mail: [k.osenkowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.osenkowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.1.3. „Program gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Rolnictwa

Realizacja: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 60/793/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2007 r.

Okres realizacji: 2007-2015

Cel główny: Harmonijny i zrównoważony rozwój województwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego, zmierzający do nakreślenia charakteru regionu i rozwoju gospodarczego.

Stan realizacji: w I półroczu 2014 r. przebudowano wały przeciwpowodziowe na długości ogółem 8,17 km oraz ukończono inwestycje, których efektem jest melioracja gruntów rolnych na powierzchni 80,69 ha. Ponadto zakończono realizację i oddano do użytku 2 inwestycje  
z zakresu melioracji szczegółowych na terenie działania Spółek Wodnych w Lisewie   
i Dobrzyniu, w kontynuacji znajduje się zadanie dotyczące melioracji szczegółowych na terenie działania spółki wodnej Osnowo – Watorowo. Kontynuowano realizację 3 inwestycji w zakresie melioracji szczegółowych oraz rozpoczęto realizacje 2 inwestycji dotyczących melioracji gruntów rolnych.

Źródła finansowania: budżet państwa, WFOŚIGW, Program dla Odry – 2006, PROW.

Dodatkowe informacje:

Aneta Markowska K-PZMiUW we Włocławku

tel.: 54 230 20 00   
e-mail: [aneta.markowska@kpzmiuw.pl](mailto:aneta.markowska@kpzmiuw.pl)

**2.1.4. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Ochrony Przyrody i Ekologii

Realizacja: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy we Włocławku

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 43/668/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2010 r.

Okres realizacji: 2010-2014

Cel główny: utrzymanie obecnego stanu populacji czterech gatunków zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, dziki królik) i zapoczątkowanie wzrostu liczebności tych populacji.

Stan realizacji:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., kierunkowe działania programu zostały osiągnięte w planowanym zakresie, tj.:

* dla zająca szaraka wskaźnik zagęszczenia osiągnął planowaną wielkość   
  39,94 osobników/1000 ha,
* dla kuropatwy wskaźnik zagęszczenia osiągnął 10,54 osobników/1000 ha, zgodny   
  z prognozowaną wielkością,
* dla bażanta wskaźnik zagęszczenia w osiągnął wartość 25,03 osobników./1000 ha,   
  co jest wartością mniejszą od zaplanowanej (28-29 os./1000 ha). Wśród przyczyn tego stanu, należy wymienić trudne warunki pogodowe podczas zim 2012/2013 i 2013/2014 oraz fakt, że bażant jest traktowany jako gatunek osłonowy wobec kuropatwy, który winien łagodzić presję drapieżniczą skierowaną na te gatunki ptaków łownych.

Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Toruniu, Polski Związek Łowiecki.

Dodatkowe informacje:

Piotr Kasprzycki   
Departament Środowiska

tel.: 784 987 356

e-mail: [p.kasprzycki@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:p.kasprzycki@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.1.5. „Program ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, urzędy miejskie, gminne, starostwa powiatowe z województwa kujawsko- pomorskiego, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Podstawa prawna realizacji: uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XVI/302/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Okres realizacji: 2012-2020

Cel główny: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście

Źródła finansowania: Środki własne jst, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne właścicieli budynków, Regionalny Program Operacyjny

**2.1.6. „Program ochrony powietrza dla aglomeracji bydgoskiej ze względu   
na przekroczenie poziomu docelowego arsenu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/536/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza

Źródła finansowania: środki własne Urzędu Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne

**2.1.7. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu   
na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Policja, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/535/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza

Źródła finansowania: budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne, dotacje, pożyczki

**2.1.8. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Włocławka, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Policja, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/534/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza

Źródła finansowania: budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.9. „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, urzędy miejskie, gminne, starostwa powiatowe   
z województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Miejskie Zarządy Dróg, Straż Miejska, Policja, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza

Źródła finansowania: budżety miast i gmin, budżet państwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne

**2.1.10. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu**

**na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nr XLII/699/13 z dnia 28 października 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2022

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.11. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska   
ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10.**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nr XLII/701/13 z dnia 28 października 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2022

Cel główny: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście

Źródła finansowania: budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne

**2.1.12. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek   
ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Włocławka, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
Nr XLII/700/13 z dnia 28 października 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2022

Cel główny: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa 2.5.

warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście

Źródła finansowania: środki własne Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, środki własne organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, fundusze unijne.

Dodatkowe informacje:

Departament Środowiska

Katarzyna Wołowska

tel.: 882 054 432

e-mail: [k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.2. Programy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej**

**2.2.1. „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 12/272/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r., uchwała Nr 52/1661/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwała Nr 19/722/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: W dniu 10 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.

Źródła finansowania: PO KL, RPO WK-P

Dodatkowe informacje:

Maria Rosołek

tel.: 56 657 14 65

e-mail: [m.rosolek@ropstorun.home.pl](mailto:m.rosolek@ropstorun.home.pl)

**2.2.2. Kujawsko-Pomorski Program Polityki Społecznej na lata 2013-2020**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 9/235/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Okres realizacji: lata 2013-2020

Cel główny:

1. Wzrost poziomu samodzielności życiowej mieszkańców regionu;
2. Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności

do różnego rodzaju usług społecznych;

1. Wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym

Stan realizacji: program w trakcie opracowywania

Źródła finansowania: środki budżetu państwa, Unii Europejskiej, powiatów, gmin, organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje:

Iwona Wełnicka

tel.: 56 657 14 72

e-mail: [ropsda@ropstorun.home.pl](mailto:ropsda@ropstorun.home.pl)

**2.2.3. „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych, Wydział Pomocy i Polityki Prorodzinnej, Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

Realizacja: Departament Spraw Społecznych

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 27/1071/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r., uchwała Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Okres realizacji: 2014 - 2022

Cel główny: Poprawa jakości życia i funkcjonowania rodzin w województwie kujawsko-pomorskim poprzez stworzenie systemu wsparcia rodziny

Stan realizacji: program został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Źródła finansowania: budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Jacek Habant

tel.: 56 656 11 71

fax: 656 10 85

e-mail: [j.habant@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.habant@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.2.4. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych, Wydział Pomocy i Polityki Prorodzinnej, Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

Realizacja: Departament Spraw Społecznych

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2020

Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie przyczyn i skutków zjawiska na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

Stan realizacji: Program realizowany jest zgodnie z przyjętymi na rok 2014 założeniami.

Źródła finansowania: budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Elżbieta Opiłowska

tel.: 56/656 10 83

fax: 56/656 10 85

e-mail: e.opilowska@kujawsko-pomorskie.pl

**2.3. Programy na rzecz rozwoju turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego**

**2.3.1. „Strategia rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Zarząd Województwa

Realizacja: Gabinet Marszałka, Wydział Turystyki, Biuro ds. rozwoju turystyki, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXV/303/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Okres realizacji: nie został określony

Cel główny: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Gabinet Marszałka

Marcin Habel

tel.: 602 726 342

e-mail: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl

**2.3.2. „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2012”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizacja: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biuro Dziedzictwa Narodowego

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2016

Cel główny: utrzymanie różnorodności kulturowej województwa jako świadectwa historii regionu oraz potencjału dla rozwoju gospodarczego

Stan realizacji: W I półroczu 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach I naboru wniosków przyjął uchwałę o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach - Uchwała nr XLVII/753/14 z dnia 24 marca 2014, zmienioną Uchwałą nr LI/794/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., przyznano 117 dotacji na kwotę: przewidywane dofinansowanie z RPO W-KP 5 443 731,55 zł, z budżet województwa 4 138 8527,97 zł. W 23 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał również dotacje w ramach II naboru. Uchwała nr LI/793/14 przyznała 21 dotacji celowych, na łączną kwotę 500 000,00 zł ze środków województwa kujawsko-pomorskiego. 30 marca 2014 r. wskutek pożaru został całkowicie zniszczony dach zabytkowego kościoła p.w. św. Doroty w Rogowie. Na mocy par. 7 ust. 3 „Zasad udzielania   
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dotację   
23 czerwca 2014 r. Uchwałą LI/802/14 100 000,00 zł. na odbudowę kościoła p.w. św. Doroty   
w Rogowie po pożarze

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Monika Butowska

tel.: 56 646 20 22 w\*2539

e-mail: m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl

**2.4. Programy na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej**

**2.4.1. „Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2015”**

Nadzór nad realizacją: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Realizacja: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Podstawa prawna realizacji: stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2008 r.

Okres realizacji: 2009-2015

Cele:

1. określenie i zabezpieczenie niezbędnych środków na zadania z zakresu bieżącego utrzymania i remonty,
2. zapewnienie dostępności do sieci wyższych kategorii poprzez przebudowę i budowę nowych dróg

Stan realizacji: w I półroczu 2014 r., realizowane były następujące zadania:

1. Uzyskano decyzję ZRID dla przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich:

* 559 odc. Lipno – gr. województwa, dł. 22,100 km
* 240 odc. Tuchola – Bysław i Konopat – Świecie, dł. 16,468 km
* 548 odc. Stolno – Wąbrzeźno, dł. 28,612 km

2. Ponadto w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID były zadania na przebudowę i rozbudowę dróg:

* 251 odc. gr. województwa – Żnin, dł. 15,251 km
* 255 odc. Pakość – Strzelno, dł. 21,905 km
* 241 odc. Tuchola – Sępólno Krajeńskie, 26,255 km

3. Dokumentacje w opracowaniu:

* przebudowa drogi wojewódzkiej 269, dł. 42,300 km
* przebudowa drogi wojewódzkiej 270, dł. 29,023 km
* budowa obwodnicy Tucholi – STEŚ

4. Dokumentacje w przygotowaniu:

* Przebudowa drogi wojewódzkiej 254, dł. 53,745 km

5. W przygotowaniu zadania do realizacji w ramach RPO:

* "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"
* "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"
* "Drogowa Inicjatywa Samorządowa - 2014"
* "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"
* "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14 + 050 do km 15+569 miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie"
* "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich"

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Kodzis

tel.: (52) 37-05-734

e-mail: [k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl)

**2.4.2.** **„Plan komunikacji drogowej województwa kujawsko-pomorskiego”**

Nadzór nad realizacją: Departament Infrastruktury Drogowej

Realizacja: Departament Infrastruktury Drogowej - Wydział Inwestycji Drogowych, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu - Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu oraz Zespół do spraw koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: Zarządzenie Nr 20/2013 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Okres realizacji: od 26 marca 2013 r. do czasu opracowania mapy spójności wewnętrznej   
i dostępności zewnętrznej jako podstawy działań inwestycyjnych.

Cele: Stworzenie mapy spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej jako podstawy działań inwestycyjnych. Wskazanie niezbędnych dla organizacji systemu odcinków dróg. Wskazanie niezbędnych dla organizacji systemu inwestycji drogowych – w szczególności program powinien identyfikować planowane obwodnice miejscowości oraz przedstawiać wykaz planowanych odcinków dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Określenie standardów jakości dróg wojewódzkich.

Stan realizacji: Aktualne trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem mapy spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej po analizie materiałów zebranych bezpośrednio od powiatów, gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w przedmiotowej sprawie. Ustalanie kilometrażu dróg do przebudowy lub budowy, orientacyjne koszty oraz wskazanie odcinków na mapie spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej.

Źródła finansowania: w trakcie ustalania i opracowywania

Dodatkowe informacje:

Departament Infrastruktury Drogowej

Imię i nazwisko: Agnieszka Miąskowska

tel.: 56 6218368

e-mail; [a.miaskowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.miaskowska@kujawsko-pomorskie.pl)

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu.

Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu

Imię i nazwisko: Małgorzata Dziechciarz

tel.: 56 6767197

e-mail: [zrrt@biuro-planowania.pl](mailto:zrrt@biuro-planowania.pl)

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu

Zespół do spraw Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu

Marcin Kosiński

tel.: 56 6767197

e-mail: [zkppt@biuro-planowania.pl](mailto:zkppt@biuro-planowania.pl)

**2.5. Programy na rzecz ochrony zdrowia**

**2.5.1. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 45/1376/12 Zarządu Województwa z dnia 7 listopada 2012 r.

Okres realizacji: do 2020 r.

Cel główny: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: Zgodnie z założeniami programu wojewódzkiego:

Dofinansowywanie robót budowlanych,

Dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej,

Dofinansowywanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Źródła finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Maria Dreszer

tel.: 56 62-18-577

e-mail: m.dreszer@kujawsko-pomorskie.pl

**2.5.2. “Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja: Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXXIX/494/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

Okres realizacji: do 2015 r.

Cel główny: podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: m.in. poprzez następujące działania:

* Szkolenie „Krótkoterminowa Terapia Par – proces zdrowienia w uzależnieniu - superwizja”,
* Działania pozalecznicze prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień   
  i Współuzależnienia w Toruniu,
* Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii „Prawda o alkoholu”, „Postaw na rodzinę” oraz „Trzeźwy wybór”,
* Dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Łojewie,
* Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2014 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”,
* Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2014 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień,
* Prowadzenie strony internetowej uzl.kuj-pom.info

Źródła finansowania: budżet województwa – opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Dodatkowe informacje:

Elżbieta Rachowska

tel.: 56 656 11 82

e-mail: uzl@kujawsko-pomorskie.pl

**2.5.3. “Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja: Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXV/421/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Okres realizacji: do 2016

Cel główny: Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych

Stan realizacji: poprzez następujące działania:

a) „Sztuka wyboru”– program realizowany z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy   
i Fundacją TUMULT z Torunia, kontynuacja II edycji pn. „Kręcę filmy nie zadymy” oraz III edycja pn. „Nie kliknij w przestępstwo”

b) Współorganizacja konferencji "Szkoła bez narkotyków" zainicjowanej przez Komendę Straży Miejskiej w Toruniu

c) Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2014 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Źródła finansowania: budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Elżbieta Rachowska

tel.: 56 656 11 82

e-mail: [uzl@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:uzl@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.5.4. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja:

* Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
* Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
* „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi
* Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
* 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Bydgoszczy,
* Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy – koordynator programu

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 7/229/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r.

Okres realizacji: 19 maja – 4 grudnia 2014

Cel główny: zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej

Stan realizacji: Wydrukowano materiały informacyjno-promocyjne

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Leźnicka

tel.: 56 62 18 529

e-mail: [m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.5.5. „Program Profilaktyki IIIo dla Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych   
w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja:

* Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
* Specjalistycznych Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: uchwałą Nr 4/114/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014 r.

Okres realizacji: 23 czerwca – 24 grudnia 2014

Cele programu: zmniejszenie liczby powtórnych OZW (o 20%) oraz zgonów (o 10%) u pacjentów poddanych interwencji w ciągu 12 miesięcy od włączenia do programu

Stan realizacji: w ramach realizacji programu przeprowadzono 1 spotkanie edukacyjne, przygotowano materiały informacyjno-promocyjne

Źródła finansowania: budżet województwa, budżety samorządów lokalnych

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Leźnicka

tel.: 56 62 18 529

e-mail: [m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.5.6. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja:

* Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy ,
* Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
* Specjalistycznych Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ,
* Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
* Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
* - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 3/62/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.

Okres realizacji: 12 maja – 1 grudnia 2014

Cele programu:

* zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C,
* zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV.

Stan realizacji: W ramach realizacji programu:

* u 416 osób przeprowadzano badania diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV)
* u 4 osób wykryto WZW B,
* wydrukowano 700 plakatów, 20 000 ulotek,
* przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne, w których wzięło udział 100 osób.

Źródła finansowania: budżet województwa, budżety samorządów lokalnych.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Leźnicka

tel.: 56 62 18 529

e-mail: [m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.6. Programy współpracy z partnerami**

**2.6.1.** **„Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”**

Nadzór nad wdrażaniem: Gabinet Marszałka

Realizacja: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XV/267/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

Okres realizacji: 2011-2015

Cel główny: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Stan realizacji: Organizacjom pozarządowym zlecono realizację ponad 500 zadań publicznych, wraz z przyznaniem dotacji, w drodze otwartych konkursów ofert i w trybie   
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wśród zadań zleconych jest powierzenie realizacji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w czerwcu 2014 r. w Grudziądzu. Novum było ogłoszenie otwartego konkursu ofert, na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego w sprawach pożyczek dla NGO. Nadal ogromną popularnością cieszy się konkurs na wkłady własne do projektów finansowanych   
z funduszy zewnętrznych, na który wpłynęło 8 ofert z czego 5 otrzymało dofinansowanie   
(w tym 1 na projekt wieloletni).

Podjęto działania służące budowaniu partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w I półroczu 2014 r. zorganizowało 31,5 godziny bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości trzeciego sektora. Na bieżąco prowadzony jest portal internetowy dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz baza NGO-sów w województwie.

Przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Rodzynki z pozarządówki” na którą zgłoszono   
32 projekty. Uhonorowano 12 najlepszych inicjatyw i nagrodzono nagrodami finansowymi   
w wysokości 2 i 3 tys. zł. każda. Przesłano kilkadziesiąt informacji do organizacji zapisanych do newslettera. Biuro obsługiwało posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizacje pozarządowe korzystały ponadto nieodpłatnie z sal konferencyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w wymiarze 35 godzin dla   
3 organizacji.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Gabinet Marszałka

Ewa Głodowska-Morawska

tel.: 56 62 18 371

e-mail: [e.glodowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:e.glodowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.7. Programy na rzecz rozwoju innowacyjności**

**2.7.1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Rozwoju Regionalnego, Agenda Nauki   
i Innowacyjności

Realizacja: Departament Rozwoju Regionalnego, Agenda Nauki i Innowacyjności

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 21/769/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Okres realizacji: 2014-2020

Cel główny: Dynamiczny wzrost innowacyjności regionu

Stan realizacji: Program jest na etapie projektu przyjętego 29 maja 2013

Źródła finansowania:

* fundusze pomocowe będące w gestii regionu (Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020),
* środki prywatne, przede wszystkim środki beneficjentów otrzymujących pomoc publiczną, stanowiące wkład własny do projektów,
* środki budżetowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
* środki pomocowe będące w gestii administracji rządowej,
* krajowe (centralne) środki budżetowe pochodzące z budżetu na rozwój nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego, będące w gestii ministerstw oraz agencji/podmiotów – specjalnie powołanych bądź upoważnionych do dystrybucji środków związanych z innowacyjnością,
* inne środki, np. Programy Ramowe UE, lub inne międzynarodowe programy ukierunkowane na wsparcie innowacyjności.

Dodatkowe informacje:

Marta Dolecka

Departament Rozwoju Regionalnego

tel.: 56 62 18 508

e-mail: m.dolecka@kujawsko-pomorskie.pl

1. **Projekty Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
   1. **Projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.**
      1. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko - pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko–pomorskiego”, Działanie 5.5 RPO WK-P

Kwota ogółem projektu: 665707,46 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r.-30.09.2015 r.

* + 1. **Działanie 5.5 RPO W K-P „Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej”**

Kwota ogółem projektu: 1 000 000,00 zł

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 – 30 czerwca 2015

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji.

Działania w I półroczu 2014r.: Promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas imprezy w tym udział jako wystawca w targach o charakterze międzynarodowym "Water Ways Expo" 2014 w Bydgoszczy, która odbyła się w czerwcu w 2014 r., w chwili obecnej trwają przygotowania do dalszego etapu realizacji projektu.

Liczba zorganizowanych imprez targowo - wystawienniczych w wyniku realizacji projektu

- 5 szt. w 2015r., w chwili obecnej zrealizowano wskaźnik na poziomie 1 impreza.

* + 1. **„Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowe,j”** Działanie 5.5. RPO WK-P.

Kwota ogółem projektu: 100 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r.-30.06.2015 r.

* + 1. **„Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”,** Działanie 5.5. RPO WK-P.

Kwota ogółem projektu: 1 106 973,13 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r.-30.06.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Joanna Wałecka, Alina Zabłocka,

Agnieszka Dembowska.

Departament Rozwoju Regionalnego,

Biuro Rozwoju Gospodarczego,

Innowacji i Programów Międzynarodowych,

tel. 566218565; 566218279

[j.walecka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.walecka@kujawsko-pomorskie.pl)

[a.zablocka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.zablocka@kujawsko-pomorskie.pl)

[a.dembowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.dembowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Działanie 6.2.1. PO IG „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów   
       i Eksporterów” za I półrocze 2014 r.**

Kwota projektu: 77 818 573 PLN (kwota dla Ministerstwa Gospodarki i wszystkich województw)

Okres realizacji projektu: wrzesień 2010 – 31 grudnia 2015 r.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji.

Działania I półroczu 2014r.: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów   
w I półroczu br. osiągnęło w zakresie pomocy eksportowej dla firm liczbę 263 (liczba świadczonych usług dla eksporterów) oraz obsługiwało 13 projektów inwestycyjnych (obsługa inwestorów zagranicznych).

Dodatkowe informacje:

Cezar Buczyński,

tel. 56 6218 319

e-mail: [c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt CERREC - Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania.**

Całkowita wartość projektu: 631 241,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 536 555,00 PLN

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

Dodatkowe informacje:

Dorota Olszewska

Departament Współpracy Międzynarodowej;

Tel. 56 62 18 505

[d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt RECOMMEND – Regiony wykorzystujące ekozarządzanie dla rozwoju ekoinnowacji.**

Całkowita wartość projektu: 546 067,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 464 156,00 PLN

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

* + 1. **Projekt REThINK - Regionalny transfer i integracja praktyk w szkołach technicznych (VET) dotyczących zrównoważonego rozwoju**

Całkowita wartość projektu: 86 460,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 64 471,00 PLN

Okres realizacji: lata 2013 – 2015.

Dodatkowe informacje:

Joanna Zielińska

Departament Współpracy Międzynarodowej

Tel. 56 62 18 392

[j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl)

**3.2. Projekty realizowane w zakresie Promocji Województwa**

**3.2.1. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014”**

Kwota projektu: 16 359 860,77 PLN

Okres realizacji projektu: 1.04.2013-31.12.2014 r.

* + 1. **Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013**

Termin realizacji: styczeń 2013 – marzec 2014

Kwota projektu : 5 740 923,10 PLN

Trwa realizacja zadań promocyjnych zaplanowanych do przeprowadzenia w 2014 r., zadania związane z konserwacją i restauracją zabytków zakończono w 2013 r., zgodnie   
z harmonogramem wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje:

Monika Butowska,

tel. 604 – 086 – 729,

e-mail: [m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne”** projekt realizowany z RPO Działanie 5.5.

Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014”,

Kwota ogółem projektu: 3 400 000,00 zł,

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.12.2014,

Dodatkowe informacje:

Anna Rzemykowska   
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego   
tel. 883 359 311

e-mail [a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez astronomię ”**

Kwota ogółem projektu: 360 000,00 zł

Okres realizacji:01.01.2014 – 31.12.2014

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizacje wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT”**

Kwota ogółem projektu: 6 533 800,00 zł.

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2014.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013”**

Kwota ogółem projektu: 5 284 900,00 zł.

Okres realizacji: 01.04.2012-31.10.2014.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego podczas eventów promocyjnych”**

Kwota ogółem projektu: 6 657 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

* + 1. **Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe”**

Kwota ogółem projektu: 1 310 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2014

* + 1. **„Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

Kwota ogółem projektu: 1 997 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.09.2014

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz przez produkcje filmowe”**

Kwota ogółem projektu**:** 3 315 000,00 zł

Okres realizacji**:** 01.01.2014 – 31.12.2014

Dodatkowe informacje:

Marcin Stasiak

Departament Promocji

tel. 56 62 18 692,

e-mail: [m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja Turystyki Województwa K-P”**

**„Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w województwie kujawsko-pomorskim”**

Kwota projektu: 1 400 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-30.11.2014

Dodatkowe informacje:

Marek Wiśniewski

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel. 795 536 701,

e-mail: [m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego**

**i ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim”**

Kwota projektu: 1 999 480,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2011-30.06.2014

Dodatkowe informacje:

Wiesława Budzichowska

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel. 56 660 485 902,

e-mail: [w.budzichowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.budzichowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **“Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach   
       2013-2014”**

Kwota ogółem projektu: 281 500,00 zł

Okres realizacji projektu: 09.2013 – 05.2014

Stan realizacji projektu: zakończony rzeczowo, w trakcie rozliczania finansowego.

W ramach projektu zrealizowano trzy wyjazdy na imprezy targowo wystawiennicze   
w: Berlinie, Poznaniu i Poczdamie oraz wydano publikacje promujące główne linie produktowe w turystyce w województwie kujawsko-pomorskim (turystykę aktywną, miejską   
i kulturową oraz uzdrowiskową). Wydano również album wizerunkowy promujący województwo kujawsko-pomorskie.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Stokłosa

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel.56 6218453

e-mail: m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Edukacji** 
     1. **„Zdolni na start III edycja”**

Nazwa projektu: Zdolni na start IV edycja, stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych   
i ponadgimnazjalnych

Kwota ogółem projektu: 4 678 795,00 zł

Okres realizacji projektu: 17.06.2013 – 30.09.2015

Dodatkowe informacje

Piotr Nadolny

Departament Edukacji i Sportu

tel.: 668 506 961

e-mail: [p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„ Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym”**

Kwota ogółem projektu: 480 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 30.09.2014

* + 1. **„ Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym-II”**

Kwota ogółem projektu: 860 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.06.2015

Dodatkowe informacje:

Beata Laskowska, el. 728 494 690

b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

* + 1. **„Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego-II edycja na lata 2013-2015”**

Kwota ogółem projektu: 1 430 958,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Dodatkowe informacje:   
Kamila Łajczak,   
Tel. 883 359 314,  
 [k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„ Od praktykanta do praktyka-Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych”**

Kwota ogółem projektu: 1 928 078,35,00 zł

Okres realizacji projektu: do 30.09.2015

Dodatkowe informacje

Elżbieta Nowikiewicz,  
Tel. 602 101 219  
E-mail: [elzbietanowikiewicz@gmail.com](mailto:elzbietanowikiewicz@gmail.com),

* + 1. **„ Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów V edycja”**

Kwota ogółem projektu: 4 996 925,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 30.09.2015

Dodatkowe informacje

Monika Marchlewicz ,  
Tel. 668 506 914,  
E-mail: [m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„ Ćwiczę, uczę się, wygrywam „**

Kwota ogółem projektu: 2 807 310,16 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 30.05.2015

Dodatkowe informacje:

Wiesława Wyszyńska,   
tel. tel. 52 349-31-50 w. 45   
E-mail: [wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl](mailto:wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl)

* + 1. **„Klucz do uczenia się II - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”**

Kwota ogółem projektu: 6 624 675 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015

Dodatkowe informacje:

Paweł Zarębski

E-mail: [projekt@kpcen-torun.edu.pl](mailto:projekt@kpcen-torun.edu.pl)

* + 1. **Projekt systemowy pn.„Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr**” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwota ogółem projektu: w latach 2011-2015: 7 494 484,83 zł., w tym w roku 2011 wysokość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 537 390,83 zł. a zgodnie z zaakceptowanym w dniu 10 grudnia 2013 r. wnioskiem o dofinansowanie projektu (aktualizacja 10 marca 2014 r., suma kontrolna: E411-CB7F-DCC5-4B3A) wartość projektu na lata 01.01.2012-30.06.2015 wynosi 5 957 094,00 zł.

Okres realizacji projektu**:** 01.01-31.12.2011;01.01.2012-30.06.2015

Więcej informacji na temat bieżącej realizacji projektu systemowego można uzyskać   
na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: [www.wsparciekadr.ropstorun.pl](http://www.wsparciekadr.ropstorun.pl).

Dodatkowe informacje

Maria Rosołek

Koordynator projektu systemowego

tel. (56) 657-14-64,

e-mail: [m.rosolek@ropstorun.home.pl](mailto:m.rosolek@ropstorun.home.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego**
     1. **„Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**

Kwota projektu: 42 564 999,98 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 – 30.09.2015 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dwa pierwsze etapy zamówienia na „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. W Ramach tego zadania dokonano przetwarzania danych, które znajdują  się w węźle powiatowym oraz węzłach gminnych w powiecie brodnickim, dostarczono sprzęt- zarówno do Centrum Przetwarzania Danych, zlokalizowanego przy węźle wojewódzkim, jak i do wszystkich partnerów projektu. Obecnie realizowany jest III etap zamówienia w ramach, którego planowane jest wdrożenie systemu   
w kolejnych 10 powiatach. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji   
na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego   
w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji   
i Informacji Przestrzennej”. Termin podpisania umowy z wykonawcą planowany jest na wrzesień 2014 r.

Dodatkowe informacje:

Anna Laskowska   
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Tel. 56 62 18 532

e-mail. [a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”**

**„e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”**

Kwota projektu: 105 544 725,01 zł

Okres realizacji projektu: 28.09.2010-30.06.2015 r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z przygotowywaniem   
i uruchomieniem postępowań przetargowych w ramach realizowanego projektu.

W ramach **modułu e-Zdrowie** kontynuowanoDialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na budowę i rozbudowę szpitalnych systemów informacyjnych HIS połączoną z dostawą sprzętu, budowę regionalnego repozytorium dokumentów medycznych oraz dostawę sprzętu i oprogramowania związanego z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej. Jednocześnie była przygotowywana dokumentacja przetargowa na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Nowakowski

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

tel. 56 62 18 532

e-mail: [k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**

Kwota projektu: 32 414 726,85 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 - 31.05.2015 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.   
W I kwartale 2014 r. rozpoczęto przygotowania dokumentacji przetargowej dla zadania: budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W miesiącu czerwcu br. zostało uruchomione tj. opublikowane postępowanie przetargowe w połączeniu z zadaniem: utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi   
w ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Nowakowski, Ewelina Chełmińska

Departament Informatyzacji

Tel. 56 62 18 532

E-mail: [k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl)

[e.chelminska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:e.chelminska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko–Pomorskiego”** Oś priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2: Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego 2007-2014.

Kwota ogółem projektu: 2 719 200,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 - 30.06.2015 r.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Głównym celem projektu jest dostarczenie społeczeństwu i władzom, reprezentującym administrację rządową i samorządową, kompletnego narzędzia wspomagającego bieżące zarządzanie i strategiczne prognozowanie w skali lokalnej oraz regionalnej. Adresatem projektu są pracownicy administracji publicznej, gremia środowisk zawodowych i twórczych oraz organizacji pozarządowych, środowiska naukowe, placówki edukacyjne.

Działania w I półroczu 2014: w pierwszym półroczy realizacji projektu przygotowano dokumentacje przetargową, ogłoszono przetarg, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie aplikacji Internetowy Atlas Województwa Kujawsko–Pomorskiego poprzez zastosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwalających na dostarczenie wyczerpującej informacji o przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto przygotowano dokumentację przetargową na zakup komputerów w ramach ww. projektu.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75%) 2 039 400,00 zł.

Budżet jednostek samorządu terytorialnego (25%) 679 800,00 zł

Dane kontaktowe:

Aleksandra Barańska,

Departament Rozwoju Regionalnego

e-mail: [a.baranska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.baranska@kujawsko-pomorskie.pl),

tel.: 056/62 18 533

* + 1. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – I edycja”** projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3

Kwota projektu: 15 189 794,35 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2010 – 31.12.2015 r.

* + 1. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – II edycja”** projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3

Kwota projektu: 30 734 563,99 zł.

Okres realizacji projektu: 02.01.2012 – 31.12.2015 r.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Malinowska – Pelczar

Departament Spraw Społecznych

tel. 56 6562129

e-mail: [a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl)

Rober Nowak

Departament Spraw Społecznych

Tel. 56 656 1067

e-mail: [r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Realizacja projektów nadzorowanych przez Departament Infrastruktury Drogowej**
     1. Zadania współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy stan na dzień 30.06.2014 r.

| **l.p.** | **nazwa zadania** | **zakres rzeczowy zadania** | **okres realizacji** | **całkowity koszt zadania [zł]** | **realizacja na dzień 30.06.2014 r. [zł]** | **%** | **uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich" | 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie odc. Gródek – Krąplewice od km 19+750 do km 22+198.  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie odc. Gródek – Krąplewice od km 19+750 do km 22+198. | 2014 - 2015 | 20 400 000 | 0 | 0% | w przygotowaniu |
| 2 | "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich" | 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia  2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km  3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | 2014 - 2015 | 13 812 260 | 0 | 0% | w przygotowaniu |
| 3 | "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014" | Wg informacji Departamentu Infrastruktury Drogowej | 2014 | 8 275 710 | - | - | - |
| 4 | "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich" | 1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591  2. most w Gródku | 2014 - 2015 | 9 000 000 | 0 | 0% | w przygotowaniu |
| 5 | "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14 + 050 do km 15+569 miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie" | Jak w nazwie zadania | 2014 – 2015 | 7 829 070 | 0 | 0% | w przygotowaniu |
| 6 | "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich" | 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska | 2014 | 4 992 000 | 0 | 0% | w przygotowaniu |

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Kodzis

Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz

Wydział Planowania I Rozwoju Sieci Drogowej

Tel. 52 370 57 34 e-mail: k. [kodzis@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:kodzis@zdw-bydgoszcz.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie infrastruktury transportowej**
     1. **Projekt „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych.

Kwota ogółem projektu: 124 614 452,46 PLN,

Dofinansowanie: 59 033 882,06 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015.

Stan prac nad projektem:

Przedsięwzięcie zakłada zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi połączeń kolejowych na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna. Projekt ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych oraz podniesienie jakości usług przewozowych. Pociągi będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz zostaną wyposażone w system monitoringu i dostęp do Internetu bezprzewodowego. Dzięki projektowi zostanie uruchomiona większa ilość pociągów pomiędzy stolicami województwa. Zapewnione zostaną połączenia co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 minut o pozostałych porach.

Dwa z zakupionych EZT zostały już odebrane i włączone do obsługi regularnych połączeń na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna. Dwa kolejne zostaną dostarczone w listopadzie br., a ostatni w styczniu 2015 roku.

* + 1. **Projekt „System Bilet Metropolitalny w Bydgosko-Toruńskim Obszarze**

**Metropolitalnym BiT-City”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych.

Kwota ogółem projektu: całkowita wartość projektu 41 820 000,00 PLN,

Dofinansowanie: 20 060 000,00 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015.

Informacja o projekcie:

Projekt zakłada stworzenie zintegrowanej oferty taryfowej i systemu rozliczeń obejmujących swoim zasięgiem bydgosko-toruński obszar metropolitalny z możliwością rozszerzenia na całe Województwo Kujawsko-Pomorskie przy uwzględnieniu funkcjonowania wielu systemów transportowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (kolej, komunikacja miejska i podmiejska).

* + 1. **Projekt „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla Szybkiej Kolei**

**Metropolitalnej BiT-City”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych.

Kwota ogółem projektu: całkowita wartość projektu 71 375 294,20 PLN,

Dofinansowanie: 39 273 227,46 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015.

Informacja o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności obszaru metropolitalnego poprzez utworzenie nowych i modernizację istniejących punktów dostępu do transportu kolejowego. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę przystanków kolejowych Bydgoszcz Leśna i Bielawy, rozbudowę węzła zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy), budowę tunelu drogowego w Solcu Kujawskim wraz   
z utworzeniem lokalnego węzła komunikacyjnego oraz budowę wiaduktu i przystanku kolejowego w Cierpicach. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu partycypuje w budowie przystanku Bydgoszcz Błonie.

Dodatkowe informacje:

Wiktor Plesiński

Departament Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych

tel.56 62 18 596

e-mail: [w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **: „ Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim (WK-P) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planow ich poprawy w 3 wymiarach: dostępności, jakości i efektywności”**

Kwota ogółem projektu: 1 869 275,20 zł ( w tym 10% środki własne, 90% dotacja)

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 31.08.2014 prolongowany do 31.12.2014r.

Informacja do projektu realizowanego w ramach POPT (krajowy) :

„Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim (WK-P)ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach : dostępności, jakości i efektywności”.

Cele projektu:

* przeprowadzenie diagnozy stanu usług publicznych w 24 gminach województwa kujawsko-pomorskiego i stworzenie programu o strategicznym charakterze dotyczącym poprawy świadczonych usług publicznych dla miast do 5 tys. mieszkańców(zrealizowane),
* opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, który umożliwi poprawę systemu transportu i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju,
* rozbudowa narzędzia informacyjnego do generowania raportów i statystyk dotyczących absorpcji środków UE.

Dodatkowe informacje:

Bogdan Kozłowski   
Departament Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych

tel. 56 62 18 563,

e-mail: [b.kozlowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:b.kozlowski@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY - WDRAŻAENIE RPO WK-P   
2007-2013 I półrocze 2014 r.**

**I. Tryb konkursowy**

W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach RPO 15 naborów wniosków w ramach następujących działań:

1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: ścieżki rowerowe

Nabór przeprowadzony był od dnia 17.03.2014r. do 28.03.2014 r.

* 1. Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi wojewódzkie

Nabór będzie prowadzony od dnia 07.07.2014. w sposób ciągły do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją instytucji Zarządzającej RPO.

* 1. Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi lokalne

Nabór będzie prowadzony od dnia 01.09.2014r. do 12.09.2014 r.

1.4 Infrastruktura portu lotniczego

Nabór prowadzony od dnia 02.06.2014 r. do 29.08.2014 r.

2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Nabór będzie prowadzony od dnia 07.07.2014r. do 18.07.2014 r.

2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: przepompownie, stacje pomp

Nabór przeprowadzony był od dnia 05.05.2014 r. do 16.05.2014 r.

2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP

Nabór przeprowadzony był od dnia 28.04.2014 r. do 09.05.2014 r.

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nabór prowadzony od dnia 25.06.2014 r. do 04.07.2014 r.

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna- ginekologiczno- położnicza

Nabór prowadzony od dnia 19.05.2014 r. do 01.08.2014 r.

3.3 Rozwój instytucji kultury

Nabór będzie prowadzony od dnia 04.08.2014 r. do 26.09.2014 r.

5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: fundusze pożyczkowe

Nabór będzie prowadzony od dnia 04.08.2014 r. do 14.08.2014 r.

5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: inkubatory przedsiębiorczości

Nabór przeprowadzony był od dnia 31.03.2014 r. do 11.04.2014 r.

5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi

Nabór przeprowadzony był od dnia 17.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

Nabór przeprowadzony był od dnia 25.04.2014 r. do 09.05.2014 r.

6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Nabór przeprowadzony był od dnia 16.05.2014 r. do 23.05.2014 r..

W pierwszym półroczu 2014 roku (od 02.01 do 30.06.2014r.) złożono w konkursach   
360 projektów:

**1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: ścieżki rowerowe** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 11 741 794,81 PLN

**1.4 Infrastruktura portu lotniczego** złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania   
11 298 124,43 PLN

**2.2 Gospodarka odpadami** złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania   
11 080 640,38 PLN

**2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 1 253 370,00 PLN

**2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Schemat: Przepompownie, stacje pomp** złożono   
1 wniosek na kwotę dofinansowania 6 115 966,19 PLN

**2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych** złożono 4 wnioski na kwotę dofinansowania 3 828 795,47 PLN

**3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej** złożono 5 wniosków na kwotę dofinansowania 37 478 556,91 PLN

**3.3. Rozwój infrastruktury kultury** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania   
5 794 731,55 PLN

**5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: hale targowo- wystawiennicze** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 17 503 492,34 PLN

**5.1   Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: inkubatory przedsiębiorczości** złożono 7 wniosków na kwotę dofinansowania 20 532 911,95 PLN

**5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw** złożono 249 wniosków na kwotę dofinansowania 56 212 770,17 PLN

**5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi**  złożono 72 wnioski na kwotę dofinansowania 174 173 945,18 PLN

**5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii** złożono   
1 wniosek na kwotę dofinansowania 20 971 000,00 PLN

**5.5 Promocja i rozwój markowych produktów** złożono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 25 333 373,99 PLN

**6.2** **Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych** złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 10 162 421,28 PLN

Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury dostępne są na stronie www.mojregion.eu   
w zakładce Konkursy <http://mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko> pomorskiego/konkursy.html



**II. Tryb indywidualny**

W pierwszym półroczu 2014 roku złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach trybu indywidualnego.

**III. Ilość i wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie**

Do dnia 30 czerwca 2014 roku zostało podpisanych 1946 umów/decyzji/uchwał   
o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 7 272 612 659,60 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 735 039 736,46 w tym:

**1.Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej** - do realizacji wybrano   
261 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 024 026 960,18 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 265 506 293,00 euro. Alokacja jest wykorzystana   
w 92,93%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**2.Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska -** do realizacji wybrano 226 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 386 008 173,86 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 78,68%



**3. Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej -** do realizacji wybrano   
147 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 522 317 065,55 PLN**.** Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 125 657 715,00 euro. Alokacja jest wykorzystana   
w 100,19%.

## 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**4. Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego -** do realizacji wybrano 130 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE   
298 470 757,03 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 66 520 582,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 108,21%.



**5. Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw -** do realizacji wybrano 899 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 886 191 934,15 PLN.Przewidziany wkład ze środków unijnych wynosi 258 773 407,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 83,00%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**6 . Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki -** do realizacji wybrano 62 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 194 314 699,41 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 98,58%.

**7. Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy -** do realizacji wybrano 193 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE   
306 692 849,77 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 85 590 344 euro. Alokacja jest wykorzystana w 86,40%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna -** do realizacji wybrano 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania 117 017 296,51 PLN, w tym:

* 23 projekty w Działaniu 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 103 417 463,58 PLN,
* 5 projektów w Działaniu 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na łączną kwotę dofinansowania 13 599 832,98 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 99,38 %.

**IV. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (dotyczy danych ujętych w Krajowym Systemie Informatycznym).**

Do dnia 30 czerwca 2014 r. na rzecz Beneficjentów przekazano 2 669 401 521 PLN w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR, co stanowi 64,68 % dostępnej alokacji. Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi   
996 053 121 euro.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Dodatkowe informacje:

Kamil Kojak

Departament Wdrażania RPO

tel. 56 621 86 97 e-mail: k.kojak@kujawsko-pomorskie.pl

1. **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

**STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VI, VII, VIII, IX**

**Postęp finansowy stan na 30.06.2014 r.**

(na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie/ działanie | Alokacja | Wartość środków zakontraktowanych | Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty) |
| Poddziałanie 6.1.1 | 111 825 979 | 84 134 156 | 73 794 991 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 23 246 171 | 19 669 429 | 20 590 751 |
| Poddziałanie 6.1.3 | 424 638 336 | 530 565 512 | 474 372 816 |
| **Działanie 6.1** | **559 710 485** | **634 369 097** | **568 758 558** |
| **Działanie 6.2** | **141 707 170** | **120 514 549** | **124 100 031** |
| **Działanie 6.3** | **6 789 241** | **5 812 835** | **6 800 042** |
| ***Priorytet VI*** | **708 206 897** | **760 696 482** | **699 658 631** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie/ działanie | Alokacja | Wartość środków zakontraktowanych | Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty) |
| Poddziałanie 7.1.1 | 170 386 964 | 145 049 309 | 148 690 578 |
| Poddziałanie 7.1.2 | 23 396 032 | 19 905 359 | 20 232 767 |
| Poddziałanie 7.1.3 | 11 413 310 | 9 713 262 | 8 534 337 |
| **Działanie 7.1** | **205 196 305** | **174 667 931** | **177 457 682** |
| Poddziałanie 7.2.1 | 142 695 635 | 111 774 628 | 107 363 174 |
| Poddziałanie 7.2.2 | 26 933 108 | 23 079 439 | 19 042 251 |
| **Działanie 7.2** | **169 628 743** | **134 854 067** | **126 405 425** |
| **Działanie 7.3** | **9 486 577** | **8 040 644** | **9 454 535** |
| **Działanie 7.4** | **28 007 826** | **24 096 182** | **8 557 403** |
| ***Priorytet VII*** | **412 319 452** | **341 658 824** | **321 875 045** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie/ działanie | Alokacja | Wartość środków zakontraktowanych | Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty) |
| Poddziałanie 8.1.1 | 198 505 035 | 162 517 217 | 180 655 649 |
| Poddziałanie 8.1.2 | 69 039 576 | 57 322 781 | 48 220 355 |
| Poddziałanie 8.1.3 | 5 058 139 | 2 017 058 | 2 357 654 |
| Poddziałanie 8.1.4 | 314 932 | 259 489 | 305 282 |
| **Działanie 8.1** | **272 917 683** | **222 116 546** | **231 538 940** |
| Poddziałanie 8.2.1 | 32 667 697 | 27 719 264 | 23 143 225 |
| Poddziałanie 8.2.2 | 19 916 978 | 16 880 297 | 14 566 242 |
| **Działanie 8.2** | **52 584 675** | **44 599 561** | **37 709 467** |
| ***Priorytet VIII*** | **325 502 357** | **266 716 107** | **269 248 407** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie/ działanie | Alokacja | Wartość środków zakontraktowanych | Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty) |
| Poddziałanie 9.1.1 | 127 694 234 | 97 289 412 | 78 458 259 |
| Poddziałanie 9.1.2 | 154 153 369 | 125 408 513 | 95 505 796 |
| Poddziałanie 9.1.3 | 12 969 766 | 10 842 527 | 9 323 015 |
| **Działanie 9.1** | **294 817 369** | **233 540 451** | **183 287 070** |
| **Działanie 9.2** | **124 083 137** | **105 853 715** | **74 347 680** |
| **Działanie 9.3** | **36 033 145** | **30 631 278** | **34 259 860** |
| **Działanie 9.4** | **19 055 608** | **13 927 217** | **10 599 172** |
| **Działanie 9.5** | **10 598 154** | **9 353 513** | **10 722 392** |
| **Działanie 9.6** | **20 633 345** | **987 648** | **331 893** |
| ***Priorytet IX*** | **505 220 758** | **394 293 822** | **313 548 067** |

**Postęp rzeczowy**

(na podstawie sprawozdania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL zaakceptowanego dnia 07.04.2014 r.)

Dotychczas udział w projektach rozpoczęło **415 958 osób** (zgodnie z Zasadami sprawozdawczości w POKL monitorowane są osoby powyżej 12 roku życia).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozadania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozadania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL

Wybrane wskaźniki (na podstawie KSI SIMIK, stan na dzień 30.06.2014 r.):

* Liczba osób, które otrzymały **bezzwrotne dotacje**: **11 434**
* Liczba osób, które skorzystały **z instrumentów zwrotnych**:**191**
* Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych **kontraktami socjalnymi**   
  w ramach realizowanych projektów: **30 269**
* Liczba **podmiotów ekonomii społecznej**, które otrzymały wsparcie z EFS   
  za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną: **880**
* Liczba osób, które otrzymały **wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej**: **16 894**
* Liczba projektów wspierających **rozwój inicjatyw lokalnych**: 160 w ramach Priorytetu VI, 208 w ramach Priorytetu VII, 247 w ramach Priorytetu IX – łącznie **615**
* Liczba **przedsiębiorstw**, które zostały objęte **wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych** (projekty o charakterze regionalnym): **4 143**
* Liczba **pracujących** osób dorosłych, które **zakończyły udział w projektach szkoleniowych**: **50 719**
* Liczba osób, które były objęte **wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out**: **2 603**
* Liczba **doktorantów**, którzy otrzymali **stypendia naukowe**: **282**
* Liczba **dzieci** w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły **w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich**: **13 982**
* Liczba **osób dorosłych** w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły **w formalnym kształceniu ustawicznym**: **3 213**.

Dodatkowe informacje:

Joanna Skulska

Biuro Wdrażania Projektów EFS Wydział Zarządzania EFS

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego WK-P

tel. 56 6561144 e-mail: [j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

**Program realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski oddział regionalny w Toruniu**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej i jest największym programem pomocowym inwestującym w obszary wiejskie, finansowanym w ramach II filara wspólnej polityki rolnej. Wśród krajów UE Polska dysponuje największą alokacją z EFRROW4 (13,4 mld euro) na realizację działań objętych PROW 2007-2013. Środki te uzupełnione są o wkład z budżetu krajowego, który wynosi 4 mld euro. W ramach wydatków EFRROW finansowane były także zobowiązania z lat 2004-2006 w wysokości 3 mld euro, podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Działania PROW 2007-2013 realizowane są w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych:

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4. LEADER;

Pomoc techniczna.

Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   
Część swoich zadań w zakresie obsługi Programu Instytucja Zarządzająca delegowała do innych podmiotów, tj.:

* Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
* Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
* Agencji Rynku Rolnego,
* Samorządów Województw.

ARiMR jako akredytowana agencja płatnicza realizuje także płatności dla wszystkich działań PROW 2007-2013.

**Płatności z tytułu realizacji działań PROW 2007-13 wdrażanych przez ARiMR   
w województwie kujawsko-pomorskim w mln zł**

Źródło: ARiMR Oddz. Rejonowy w Toruniu

Ogółem beneficjentom w/w działań PROW w województwie. kujawsko-pomorskim wypłacono ponad 3,06 mld zł a wraz z działaniami wdrażanymi przez inne podmioty ponad 3,6 mld zł. W kwocie tej 846,6 mln zł stanowią zobowiązania z następujących działań PROW 2004-06:

* Renty strukturalne – 607,9 mln zł,
* Wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt –   
  128,9 mln zł,
* Wspieranie gospodarstw niskotowarowych – 80,4 mln zł,
* Zalesianie – 19,7 mln zł,
* Grupy producentów rolnych – 9,7 mln zł.

**Liczba beneficjentów poszczególnych działań PROW 2007-13 w woj. kujawsko-pomorskim**

Źródło: ARiMR Oddz. Rejonowy w Toruniu

**Płatności z tytułu realizacji działań PROW 2007-13 w mld zł. Kujawsko-Pomorskie na tle kraju**

Źródło: ARiMR Oddz. Rejonowy w Toruniu

**Programy realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Stan realizacji na dzień 30.06.2014 r.**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wdrażany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zapisów ustawy z dnia   
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173)  
oraz umowy nr 4/BZD – UM02/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zmienionej  aneksem nr 1  
z dnia 2 listopada 2009 r., aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz aneksem nr 3 z dnia  
13 maja 2014 r.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża następujące działania:

1. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (kod działania 125);
2. „Odnowa i rozwój wsi” (kod działania 313, 322, 323);
3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (kod działania 321);
4. Działania w ramach Osi IV Leader tj.:

* wdrażanie projektów współpracy kwalifikujących się do udzielania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
* wdrażanie tzw. małych projektów, tj. projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia   
  w ramach działań osi 3-ej, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
* wdrażanie projektów współpracy,
* funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

**Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury**

**związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”**

**schemat I - Scalanie gruntów**

**schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

**Schemat I – Scalanie gruntów**

Żaden z samorządów w województwie nie zgłosił potrzeby wykonania inwestycji  
z zakresu scalania gruntów w bieżącym okresie programowania. Limit dostępnych środków dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 0,00 PLN.

**Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

W dniach od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 21 maja 2014 r. ogłoszono IX nabór wniosków o przyznanie pomocy dla przedmiotowego działania. Jest to jednocześnie pierwszy nabór dla priorytetu gospodarka wodna od początku okresu programowania. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku złożył 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych wynoszącą: 8 990 646,42 PLN. **Trwa weryfikacja ww. wniosków o przyznanie pomocy.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał jedną decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego operacji, dla której wniosek o przyznanie pomocy został złożony w naborze VIII  
(tj. w II półroczu 2013 r.). Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzje  
o przyznaniu pomocy dla 2 operacji, dla których wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone również w naborze VIII. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał  
19 decyzji zmieniających, w tym 8 wymagających uzgodnienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (m. in. w wyniku zakończenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległy koszty realizacji operacji).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 24/814/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,dla operacji innych niż priorytet gospodarka wodna. Nabór odbędzie się w dniachod 1 do 15 lipca 2014 r. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnychw w/w naborze planuje złożyć 4 wnioski, wykorzystujące w pełni kwotę dostępnego limitu dla operacji innych niż priorytet gospodarka wodna.

Dostępne limity środków dla poszczególnych schematów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **schemat I** | **schemat II** |
| Dostępny limit środków | 0,00 € | 29 511 423,00 € (122 537 330,58 PLN\*) w tym:  2 319 423,00 € (9 630 708,18 PLN\*) dotyczy priorytetu gospodarka wodna ( tzw. nowe wyzwania) |

\* wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zestawienie liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy wraz z kwotami dla schematu I i II dla województwa kujawsko-pomorskiego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **schemat I** | **schemat II** |
| Liczba złożonych wniosków | 0 | 51  w tym:  3 w ramach priorytetu gospodarka wodna |
| Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP) **w PLN** | 0,00 | 197 996 336,24  w tym:  8 990 646,42 PLN dotyczy priorytetu gospodarka wodna |
| Wnioskowana kwota pomocy (EFRROW)  **w PLN** | 0,00 | 149 845 848,90 PLN  w tym:  8 091 581,76 PLN dotyczy priorytetu gospodarka wodna |

Zestawienie liczby wydanych decyzji wraz z kwotami dla schematu I i II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **schemat I** | **schemat II** |
| Liczba wydanych decyzji | 0 | 46 |
| Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP) **w PLN** | 0,00 | 150 513 857,32  (uwzględniając decyzje zmieniające – 99 291 747,04) |
| Wnioskowana kwota pomocy (EFRROW) **w PLN** | 0,00 | 112 877 322,02  (uwzględniając decyzje zmieniające – 74 468 810,12) |

Pozostały limit środków dostępnych dla działania 125 wynosi: 23 223 678,80 PLN, w tym:

* 9 630 708,80 PLN dla operacji związanych z priorytetem gospodarka wodna

(tzw. Nowe wyzwania);

* 13 592 970,62 PLN dla pozostałych operacji.

Informacja o stanie realizacji działania - Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (schemat I i II łącznie)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o realizacji pomocy w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”** | | | | | |
| Dane na dzień 31-05-2014 r. | | | | | |
| Województwo | Liczba złożonych wniosków | Wnioskowana kwota pomocy [PLN] \* | Liczba wydanych decyzji | Kwota wydanych decyzji [PLN] | Zrealizowane płatności [PLN] |
| Dolnośląskie | 62 | 342 312 281,95 | 55 | 237 608 599,04 | 60 961 672,65 |
| Kujawsko-Pomorskie | 48 | 189 005 689,82 | 46 | 99 291 747,04 | 45 864 654,08 |
| Lubelskie | 88 | 457 133 339,59 | 63 | 267 000 546,76 | 145 533 649,20 |
| Lubuskie | 39 | 332 639 676,14 | 28 | 142 363 398,58 | 73 651 927,86 |
| Łódzkie | 36 | 100 182 510,57 | 24 | 72 507 679,32 | 10 669 674,10 |
| Małopolskie | 38 | 299 843 915,95 | 21 | 109 828 002,52 | 27 655 598,23 |
| Mazowieckie | 95 | 414 820 543,99 | 68 | 179 241 870,66 | 80 646 769,09 |
| Opolskie | 18 | 74 248 065,64 | 11 | 43 974 141,31 | 18 499 460,31 |
| Podkarpackie | 24 | 165 200 175,91 | 23 | 125 620 822,43 | 33 009 915,11 |
| Podlaskie | 41 | 156 225 327,41 | 39 | 122 716 664,91 | 36 504 824,10 |
| Pomorskie | 39 | 214 383 975,85 | 36 | 153 402 796,81 | 93 729 559,88 |
| Śląskie | 46 | 217 107 507,37 | 34 | 116 026 961,02 | 46 392 243,64 |
| Świętokrzyskie | 18 | 117 387 747,82 | 12 | 59 665 663,22 | 20 277 122,16 |
| Warmińsko-Mazurskie | 86 | 330 083 436,52 | 73 | 166 353 096,82 | 65 258 110,04 |
| Wielkopolskie | 77 | 609 771 916,59 | 67 | 290 272 995,01 | 162 614 036,60 |
| Zachodniopomorskie | 145 | 346 501 759,93 | 106 | 121 589 133,84 | 75 080 230,11 |
| **Razem Działanie** | **900** | **4 366 847 871,05** | **706** | **2 307 464 119,29** | **996 349 447,16** |
| Źródło: www.arimr.gov.pl | | | | | |

**\*Wnioskowana kwota pomocy[PLN]** **= Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP)**

Informacja o stanie realizacji działania na podstawie kwot wydanych decyzji  
i kwot zrealizowanych płatności– Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (schemat I i II łącznie), stan na dzień 31.05.2014 r.

Źródło danych: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

Do dnia 30.06.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej  
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” wpłynęły 32 wnioski o płatność na łączną kwotę 53 784 005,09 PLN. Do 30.06.2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 22 zlecenia płatności na łączną kwotę   
45 864 654,08 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Z tego w okresie I półrocza 2014 r. wpłynęło 8 wniosków o płatność na łączną kwotę 7 785 187,91 PLN oraz wysłano do Agencji Płatniczej 1 zlecenie płatności na łączną kwotę 3 661 684,21 PLN

Na bieżąco uruchamiano również środki finansowe w ramach wyprzedzającego finansowania na realizację zadań zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

W ramach zadań realizowanych w zakresie Polityki Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rolnictwa nadzoruje „Program gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015” realizowany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

W I półroczu 2014 r. przebudowano 8,17 km wałów przeciwpowodziowych, zakończono realizację i oddano do użytku 2 inwestycje z zakresu melioracji szczegółowych na terenie działania Spółek Wodnych w Lisewie i Dobrzyniu, w kontynuacji znajduje się zadanie dotyczące melioracji szczegółowych na terenie działania spółki wodnej Osnowo – Watorowo. Kontynuowano realizację 3 inwestycji w zakresie melioracji szczegółowych oraz rozpoczęto realizacje 2 inwestycji dotyczących melioracji gruntów rolnych. W I półroczu 2014 r. na zaplanowane 50 202,2 tys. zł zrealizowano zadania o wartości 21 892,0 tys. zł, co stanowi 44 % planu.

**Informacja nt. stanu realizacji projektów realizowanych przez KPZMIUW   
we Włocławku za I półrocze 2014.**

Program Gospodarowania Rolniczymi Zasobami Wodnymi na lata 2007–2015   
w województwie kujawsko–pomorskim, przyjęty Uchwałą Nr 60/793/2007 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 18.09.2007r.Z w/w Programu wytypowano inwestycje, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wykaz zadań przyjęto.• Uchwałą Nr 9/279/14 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 07.03.2014r.

W ramach zadań realizowanych w zakresie Polityki Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rolnictwa nadzoruje „Program gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015” realizowany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

W I półroczu 2014 r. przebudowano 8,17 km wałów przeciwpowodziowych, zakończono realizację i oddano do użytku 2 inwestycje z zakresu melioracji szczegółowych na terenie działania Spółek Wodnych w Lisewie i Dobrzyniu, w kontynuacji znajduje się zadanie dotyczące melioracji szczegółowych na terenie działania spółki wodnej Osnowo – Watorowo. Kontynuowano realizację 3 inwestycji w zakresie melioracji szczegółowych oraz rozpoczęto realizacje 2 inwestycji dotyczących melioracji gruntów rolnych. W I półroczu 2014 r. na zaplanowane 50 202,2 tys. zł. zrealizowano zadania o wartości 21 892,0 tys. zł, co stanowi 44 % planu.

| **Nazwa projektu** | **Wartość całkowita na dzień 30.06.2014r. [tys. zł]** | **Okres realizacji** |
| --- | --- | --- |
| **Inwestycje ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013:** | | |
| Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180 - 21+150, Zadanie I - km 16+180 - 19+880 (gmina Chełmno). | 4 806 | 2013 - 2014 |
| Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od ok. 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 0+000 do km 5+500, gm. Dragacz, Świecie | 24 953 | 2013 - 2015 |
| Melioracje gruntów rolnych – Grocholin I, gm. Kcynia | 1 438 | 2013 - 2014 |
| Melioracje gruntów rolnych – Kruszyn III, gm. Włocławek | 2 669 | 2013 - 2015 |
| Jasień – Turza Wilcza II A, Element II - melioracje gruntów rolnych, gm. Tłuchowo | 868 | 2013 - 2014 |
| Melioracje szczegółowe (PROW) | 6 965 | 2012 - 2014 |
| Melioracje gruntów rolnych - Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie | 1 700 | 2014 - 2015 |
| Chalin - Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych, gm. Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo | 1 027 | 2014 - 2015 |
| **Inwestycje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013:** | | |
| **Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka** *W roku 2011 opracowane zostało studium wykonalności dla projektu, tym samym traktowany jest jako rok rozpoczęcia realizacji zadania. Realizację robót budowlano – montażowych zaplanowano na lata 2014 – 2015.* | **7 483** | 2011 - 2015 |
| **Inwestycje ze środków Programu dla Odry - 2006:** | | |
| **Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790 gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie** | **5 471** | 2013 - 2014 |
| **Inwestycje ze środków Budżetu Państwa i WFOŚIGW:** | | |
| **Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180-21+150, gm. Chełmno, miasto Chełmno - realizacja w km 19+880-21+150 (miasto Chełmno)** | **1 768** | 2013 - 2014 |
| **OGÓŁEM** | **59 148** |  |

Aneta Markowska ,Aneta Wódkowska

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Tel. 54 230 20 22

e-mail: Aneta. [Markowska@kpzmiuw.pl](mailto:Markowska@kpzmiuw.pl)

M. Ciesielska

Departament Rolnictwa

Tel. 784994476

[m.ciesielska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.ciesielska@kujawsko-pomorskie.pl)

**Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”**

W ramach trzech naborów przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim   
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” złożono łącznie 492 wnioski   
o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 145 943 086,00 PLN   
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od początku realizacji programu do dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach działania zawarto łącznie 454 umowy o przyznanie pomocy na kwotę 128 815 862,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym okresie rozwiązano 24 umowy na łączną kwotę 6 641 178,00 PLN.

Beneficjenci powyższego działania składają obecnie dokumentacje z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które podlegają weryfikacji pod względem poprawności udzielania zamówień publicznych, dla umów zawartych w ramach trzeciego naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Informacja o stanie wdrażania działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (na dzień 31.05.2014 r.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Województwo | Liczba złożonych wniosków | Wnioskowana kwota pomocy EFRROW [PLN]\* | Liczba zawartych umów | Kwota umów EFRROW [PLN]\* | Zrealizowane płatności EFRROW [PLN]\* |
| 1 | Dolnośląskie | 588 | 197 453 518,57 | 464 | 125 833 238,00 | 89 916 219,71 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 492 | 145 943 086,00 | 430 | 102 304 216,51 | 72 015 549,26 |
| 3 | Lubelskie | 721 | 242 256 976,88 | 562 | 151 795 264,53 | 135 103 430,02 |
| 4 | Lubuskie | 269 | 93 483 809,83 | 221 | 65 520 971,00 | 49 671 288,69 |
| 5 | Łódzkie | 498 | 182 953 638,84 | 345 | 108 617 239,00 | 100 405 711,20 |
| 6 | Małopolskie | 765 | 264 667 358,03 | 540 | 143 834 785,00 | 109 027 658,88 |
| 7 | Mazowieckie | 832 | 301 274 527,00 | 624 | 161 426 978,00 | 147 679 974,05 |
| 8 | Opolskie | 247 | 72 294 068,94 | 182 | 44 905 717,38 | 39 797 761,37 |
| 9 | Podkarpackie | 580 | 184 997 397,66 | 462 | 125 227 930,00 | 102 225 310,91 |
| 10 | Podlaskie | 425 | 141 880 959,45 | 324 | 90 412 909,00 | 78 786 025,29 |
| 11 | Pomorskie | 467 | 140 804 424,05 | 389 | 92 853 258,00 | 59 902 332,22 |
| 12 | Śląskie | 496 | 153 712 607,44 | 371 | 93 167 339,00 | 72 405 304,79 |
| 13 | Świętokrzyskie | 238 | 95 824 195,77 | 209 | 64 520 173,00 | 63 679 295,43 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 549 | 187 440 163,82 | 355 | 99 186 150,00 | 95 143 443,24 |
| 15 | Wielkopolskie | 988 | 322 841 348,79 | 686 | 181 728 665,00 | 158 858 250,21 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 391 | 126 389 596,64 | 309 | 80 459 921,00 | 70 373 545,14 |
|  | **Razem działanie** | **8 546** | **2 854 217 677,71** | **6 473** | **1 731 794 754,42** | **1 444 991 100,41** |

*\*kwota zrealizowanych płatności przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne, wymagany krajowy wkład własny środków publicznych pochodzi ze środków własnych beneficjenta.*Źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

Zgodnie z tabelą nr 5 na dzień 31.05.2014 r. łącznie na terenie całego kraju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawarto 8 546 umów na kwotę 1 731 794 754,42 PLN. Najwięcej umów zostało zawartych w województwie wielkopolskim, tj. 686 na kwotę   
181 728 665,00 PLN. Najmniej umów zawarto w województwie opolskim, tj. 182 na kwotę 44 905 717,38 PLN. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 430 umów na kwotę   
102 304 216,51 PLN, co stanowi 5,91% łącznej kwoty zawartych umów dla w/w działania   
w całym kraju. Pod względem ilości zawartych umów nasze województwo plasuje się na   
7 pozycji.

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”   
z podziałem na województwa (stan na dzień 31.05.2014 r.)

Źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

Do 30 czerwca 2014 r. w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 388 wniosków o płatność na łączną kwotę 80 043 553,64 PLN. Do dnia  
30 czerwca 2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 373 zleceń płatności na łączną kwotę 75 378 360,19 PLN. Z tego w okresie  
I półrocza 2014 r. wpłynęły 33 wnioski o płatność na łączną kwotę 6 277 751,50 PLN oraz wysłano do Agencji Płatniczej 62 zlecenia płatności na łączną kwotę 11 293 155,86 PLN

Informacja o stanie realizacji działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”  
na podstawie kwot zawartych umów i kwot zrealizowanych płatności – Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw, stan na dzień 31.05.2014 r.

**Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**

W ramach 8 naborów przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim  
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożono łącznie 495 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy  
w wysokości 476 588 501,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. złożono 71 wniosków  
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 41 402 464,00 PLN.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zawarto 53 umowy na łączną kwotę pomocy 41 092 700,00 PLN. Natomiast od początku wdrażania programu do 30 czerwca 2014 r. zawarto 385 umów na łączną kwotę pomocy 393 242 917,00 PLN. Obecnie funkcjonuje 368 umów na łączną kwotę 276 413 366,00 PLN. W tym okresie rozwiązano 17 umów na kwotę   
18 708 720,00 PLN.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach   
V naboru dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”   
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Beneficjenci powyższego działania składają także dokumentacje z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które podlegają weryfikacji pod względem poprawności udzielania zamówień, dla umów zawartych w ramach trzeciego i czwartego naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Informacja o stanie wdrażania działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej” (na dzień 31.05.2014 r.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Województwo** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota EFRROW [PLN]\*** | **Liczba zawartych umów** | **Kwota umów EFRROW [PLN]\*** | **Zrealizowane płatności EFRROW [PLN]\*** |
| 1 | Dolnośląskie | 359 | 576 993 336,11 | 230 | 284 730 670,00 | 206 519 884,87 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 495 | 476 588 501,00 | 366 | 277 807 748,00 | 193 869 977,85 |
| 3 | Lubelskie | 542 | 735 758 272,31 | 393 | 387 505 782,01 | 320 292 567,88 |
| 4 | Lubuskie | 225 | 335 435 936,88 | 182 | 171 167 148,13 | 93 322 654,93 |
| 5 | Łódzkie | 406 | 605 568 971,46 | 252 | 295 590 272,00 | 229 433 928,40 |
| 6 | Małopolskie | 394 | 707 640 518,74 | 247 | 356 592 105,11 | 209 569 361,86 |
| 7 | Mazowieckie | 670 | 1 163 013 446,33 | 399 | 552 710 638,05 | 339 680 226,32 |
| 8 | Opolskie | 165 | 284 000 734,00 | 108 | 151 711 836,00 | 91 145 838,80 |
| 9 | Podkarpackie | 312 | 541 420 085,07 | 265 | 331 612 804,00 | 216 597 258,74 |
| 10 | Podlaskie | 292 | 421 049 683,00 | 228 | 245 076 011,00 | 185 605 835,12 |
| 11 | Pomorskie | 303 | 450 500 843,67 | 206 | 232 329 322,00 | 151 036 179,13 |
| 12 | Śląskie | 276 | 488 834 355,40 | 190 | 256 815 163,25 | 156 898 375,11 |
| 13 | Świętokrzyskie | 337 | 487 953 907,53 | 206 | 224 616 067,00 | 157 773 688,18 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 312 | 455 654 116,05 | 256 | 259 810 075,00 | 205 891 177,73 |
| 15 | Wielkopolskie | 474 | 765 426 217,56 | 377 | 473 951 699,00 | 388 563 025,74 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 364 | 451 340 263,79 | 251 | 215 813 803,00 | 124 983 641,56 |
|  | **Razem działanie** | **5 926** | **8 947 179 188,90** | **4 156** | **4 717 841 143,55** | **3 271 183 622,22** |

*\*kwota zrealizowanych płatności przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne, wymagany krajowy wkład*

*własny środków publicznych pochodzi ze środków własnych beneficjenta.*

Źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

Zgodnie z tabelą nr 6 na dzień 31.05.2014 r. łącznie na terenie całego kraju w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawarto 4 156 umów   
na kwotę 4 717 841 143,55 PLN. Najwięcej umów zostało zawartych w województwie mazowieckim, tj. 399 na kwotę 552 710 638,05 PLN. Najmniej umów zawarto  
w województwie opolskim, tj. 108 na kwotę 151 711 836,00 PLN. W naszym województwie zostało zawartych 366 umów na kwotę 277 807 748,00 PLN. Sytuuje to województwo kujawsko-pomorskie na 4 pozycji.

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z podziałem na województwa (stan na dzień 31.05.2014 r.)

Źródło: www.arimr.gov.pl

Do dnia 30.06.2014 r. wpłynęło 361 wniosków o płatność na kwotę 224 231 113,48 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 326 zleceń płatności na łączną kwotę 202 098 086,83 PLN.

Z tego w okresie I półrocza 2014 r. wpłynęły 48 wniosków o płatność na łączną kwotę 25 536 174,70 PLN oraz wysłano do Agencji Płatniczej 45 zleceń płatności na łączną kwotę 21 724 407,44 PLN.

Informacja o stanie realizacji działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw, stan na dzień 31.05.2014 r.

Źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

**Oś IV Leader**

W ramach Osi IV Leader Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża następujące działania:

* 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „Małe projekty”;
* 421 „Wdrażanie projektów współpracy”;
* 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa   
i rozwój wsi” zostało złożonych 505 wniosków o przyznanie pomocyna łączną kwotę pomocy   
w wysokości 92 238 796,23 PLN. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. złożono   
77 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 8 280 745,78 PLN.

Od początku okresu wdrażania programu do dnia 30 czerwca 2014 r. zawarto 388 umów na łączną kwotę pomocy 73 736 696,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zawarto   
52 umowy na łączną kwotę pomocy 7 819 302,00 PLN. Obecnie funkcjonuje 377 umów  
na łączną kwotę 63 548 822,00 PLN. W tym okresie rozwiązano 11 umów na kwotę  
1 789 696 PLN.

Beneficjenci działania składają również na bieżąco dokumentacje z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach analizowanego działania do dnia 30.06.2014 r. wpłynęło 277 wniosków  
o płatność na łączną kwotę 45 121 848,47 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 258 zleceń płatności  
na łączną kwotę 41 785 531,38 PLN.

Z tego w okresie I półrocza 2014 r. wpłynęło 39 wniosków o płatność na łączną kwotę 5 362 815,36 PLN oraz wysłano do Agencji Płatniczej 41 zleceń płatności na łączną kwotę 5 742 060,07 PLN.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi” w dniach od 01.01. 2014 r.  
do 30.06.2014 r., wpłynęło 310 nowych wniosków o przyznanie pomocy na kwotę   
10 426 498,75 PLN. Podpisano 347 umów na łączną kwotę 10 725 698,37 PLN oraz zrealizowano zlecenia płatności na kwotę 1 586 759,37 PLN.

Stan wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - małe projekty  
na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

* złożono 2 426 wniosków o przyznanie pomocy w ramach małych projektów, które łącznie opiewają na kwotę 58 252 428,52 PLN;
* podpisano 1 241 umów przyznania pomocy na kwotę 26 550 529,00 PLN;
* wpłynęło 879 wniosków o płatność na kwotę 15 024 112,24 PLN;
* do dnia 30.06.2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji  
  i Modernizacji Rolnictwa) 655 zleceń płatności na łączną kwotę 10 833 062,19 PLN (środki EFRROW).

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności   
i aktywizacja” w dniu 30 maja 2012 r. został ogłoszony konkurs na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań na kwotę około 280 106 424,00 PLN (planowana kwota dla obszaru całego kraju). W ramach ww. konkursu wnioski złożyły cztery Lokalne Grupy Działania na kwotę 15 980 000,00 PLN. Zakontraktowano środki w wysokości 10 639 180, 75 PLN.

Stan wdrażania działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

* 20 lokalnych grup działania złożyło 64 wnioski o przyznanie pomocy;
* limit środków na lata 2007-2013 wynosi 29 577 738,54 PLN, łącznie zawarto   
  59 umów, cała pula środków została zakontraktowana;
* wpłynęło 262 wnioski o płatność na kwotę 20 678 546,56 PLN
* do dnia 30.06.2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji  
  i Modernizacji Rolnictwa) 239 zleceń płatności na łączną kwotę 17 902 451,94 PLN (środki EFRROW).

W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w I półroczu 2014 r. podpisano trzy umowy na kwotę 353 298,32 zł.

Stan wdrażania działania „Wdrażanie projektów współpracy” na dzień 30.06.2014 r. kształtuje się następująco:

* w ramach działania złożono 36 wniosków na łączna kwotę 2 834 955,65 PLN,
* podpisano 29 umów przyznania pomocy na łączną kwotę 1 926 057,70 PLN,
* wpłynęły 53 wnioski o płatność na kwotę 1 228 044,97 PLN,
* do dnia 30.06.2014 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji  
  i Modernizacji Rolnictwa) 42 zlecenia płatności na łączną kwotę 809 852,26 PLN (środki EFRROW).

1. **PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW   
   RYBACKICH 2007-2013”.**

Stan realizacji na dzień 30.06.2014 r.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizuje 3 główne cele:

* racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
* podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb;
* poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Wydział Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W ramach 4 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od IV kwartału 2011 r. funkcjonuje 5 Lokalnych Grup Rybackich dysponujących środkami w kwocie 62 195 044,72 zł do wykorzystania na terenie 33 gmin miejsko-wiejskich województwa. Stan wdrażania od początku uruchomienia Programu w województwie kujawsko-pomorskim tj. dnia 31 października 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. przedstawiają dane zawarte w poniższych tabelach.

Zestawienie złożonychwniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość wniosków** | **Wnioskowana kwota w zł.** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 258 | 47 316 567,66 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 32 | 6 356 200,07 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 163 | 22 859 951,10 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 70 | 8 630 821,57 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. | 20 | 5 148 226,25 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 29 | 2 068 861,86 |
| **Razem** | **572** | **92 380 628,51** |

Źródło: Departament PROW UM WK-P w Toruniu

Zestawieniezawartych umowy o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007- 2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość umów** | **Kwota dofinansowania w zł.** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 136 | 24 987 961,55 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 9 | 2 138 650,25 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 58 | 7 251 749,34 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 37 | 5 127 538,42 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. | 20 | 5 037 669,44 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 28 | 1 601 742,84 |
| **Razem** | **288** | **46 145 311,84** |

Źródło: Departament PROW UM WK-P w Toruniu

Od początku wdrażania Programu do dnia 30 czerwca 2014 r. zawarto 288 umów   
o dofinansowanie na łączną kwotę 46 145 311,84 zł. Beneficjenci złożyli w Wydziale Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej 192 wnioski o płatność z czego 137 zostało zweryfikowanych,   
a 55 wniosków jest w trakcie weryfikacji. Wystawiono 366 zleceń płatności na łączną kwotę ponad 35 mln złotych. Ponadto w bieżącym roku do Departamentu wpłynęło 50 wniosków   
o dofinansowanie oraz przeprowadzono 25 kontroli w miejscu realizacji operacji. Łącznie od początku programu przeprowadzono 154 kontrole w miejscu realizacji operacji oraz zweryfikowano 50 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowe informacje:

Anna Dembińska-Pyszczek

tel. 660 691 644;  
e-mail: [a.dembińska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.dembińska@kujawsko-pomorskie.pl)

Joanna Gobinet

tel. 668 408 975   
[j.gobinet@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.gobinet@kujawsko-pomorskie.pl)

Lidia Zasada

tel. 660 691 644;  
 e-mail: [l.zasada@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:l.zasada@kujawsko-pomorskie.pl)

Violetta Witkowska

tel. 668 552 035;

e-mail: [v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE   
   realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego POIG, POIiŚ, POKL (komponent centralny).**

W pierwszym półroczu 2014 r. podpisano **115 nowych umów w ramach projektów konkursowych** w zakresie POKL (komponent centralny, osie I-V), POIG i POIiŚ. Przełożyło się to na **wzrost dofinansowania UE o 152 115 663,15 zł.** W pierwszym półroczu 2014 r **aneksowano 4 umowy kluczowe POIiŚ**. W wyniku aktualizacji wartość dofinansowania UE   
w ramach POIiŚ **wzrosła o 508 051 330,36 zł**. Dodatkowo podpisana została **1 nowa umowa   
w ramach projektów kluczowych POIŚ. Przełożyło się to na wzrost dofinansowania UE   
o 46 418 813,65 zł.**

Podsumowując, w wyniku podpisana nowych umów (zarówno konkursowych, jak i kluczowych) oraz aneksowania dotychczas już zawartych, **dofinansowanie UE wzrosło o 706 585 807,17 zł.**

| **Nazwa programu** | **Środki dla WK-P z KPO :** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Dofinansowanie UE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego\*** | Lista podstawowa: | | | | | | | | Orientacyjny koszt całkowity projektu | | | | Szacunkowa kwota dofinansowania z UE | | | Data zakończenia realizacji | | | **3 310 392 424,59 zł** | | |
| 1. | Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap (umowa podpisana 09.04.2010) | | | | | | | 115 073 860,67 | | | | 51 203 497,02 | | | 2014-12-31 | | |
|  | Obszar realizacji: Toruń, Powiat toruński (g. Lubicz, g. Wielka Nieszawka) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2. | Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko –Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | 522 101 801,10 | | | | 255 424 188,50 | | | 2015-12-31 | | |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz, Toruń, Powiat bydgoski (g. Białe Błota, g. Dąbrowa Chełmińska, g. Dobrcz, g. Nowa Wieś Wielka, g. Osielsko, g. Sicienko, g. Solec Kujawski), Powiat toruński (g. Czernikowo, g. Lubicz, g. Łubianka, g. Łysomice, g. Obrowo, g. Wielka Nieszawka, g. Zławieś Wielka), Powiat nakielski (g. Mrocza) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3. | Budowa autostrady A1, odcinek Toruń – Stryków (01.09.2010 umowa podpisana) | | | | | | | 3 132 449 940,73 | | | | 1 549 348 126,70 | | | 2013-12-31 | | |
|  | Obszar realizacji:Powiat toruński, Powiat aleksandrowski, Powiat włocławski | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 144 km (w tym 78,94 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 78,94/144 \*5 714 122 009,94 zł =3 132 449 940,73 zł dofinansowanie UE: 78,94/144 \* 2 826 274 768,75zł = 1 549 348 126,70 zł | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 4. | Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (07.01.2011) | | | | | | | 753 006 767,55 | | | | 327 010 000,00 | | | 2014-09-30 | | |
|  | Obszar realizacji: Toruń | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 5. | Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach (21.12.2010; Projekt ogólnopolski) | | | | | | | 5 299 800,00 | | | | 4 661 000,00 | | | zakończony | | |
|  | Obszar realizacji: M. Włocławek, gm. Świecie | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń: Przekazanie specjalistycznych samochodów SCRd i SCRt wartościach kolejno 2 600 000,00 zł i 2 061 000,00 zł | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 6. | Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu – zadanie 2. Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A 1) | | | | | | | 35 329 408,46 | | | | 27 774 796,54 | | | zakończony | | |
|  | Obszar realizacji: Toruń | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 7. | Gazociąg Gustorzyn-Odolanów (24.11.2010) | | | | | | | 126 785 714,28 | | | | 49 345 576,27 | | | 2014-05-31 | | |
|  | Obszar realizacji: Powiat włocławski (g. Brześć Kujawski, g. Izbica Kujawska, g. Lubraniec) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 168 km (w tym 35,5 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 35,5/168 \* 600 000 000,00 zł = 126 785 714,28 zł dofinansowanie UE: 35,5/168 \* 233 522 730,00 zł = 49 345 576,87 zł | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 8. | Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn (15.12.2010) | | | | | | | 161 489 001,50 | | | | 51 701 582,65 | | | 2014-07-31 | | |
|  | Obszar realizacji: Powiat włocławski (g. Brześć Kujawski, g. Fabianki, g. Lubanie, g.w. Włocławek), Powiat lipnowski (g. Dobrzyń nad Wisłą) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 176 km (w tym 40,86 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 40,86/176 \* 695 773 380 zł = 161 489 001,50 zł dofinansowanie UE: 40,86/176 \* 222 755 634 zł = 51 701 582,65 zł | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 9. | Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy (04.10.2010) | | | | | | | 9 722 372,39 | | | | 8 264 016,53 | | | 2013-08-31 | | |
|  | **Obszar realizacji: Bydgoszcz** | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 10. | Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych (02.11.2010) | | | | | | | 26 286 786,85 | | | | 21 875 227,00 | | | zakończony | | |
|  | **Obszar realizacji: Toruń** | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 11. | Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju (28.10.2009; projekt ogólnopolski) | | | | | | | 2 120 167,15 | | | | 1 802 142,08 | | | zakończony | | |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz, Toruń, Włocałwek, Grudziądz, Inowrocław g.m., g. Świecie, Aleksandrów Kujawski g.m., Chełmno g.m. | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | **Metodologia wyliczeń:** Wartość projektu dla całego kraju = 70 586 400,00 zł (w tym 2 120 167,15 zł dla WK-P) Przekazanie 1 Furgon, 4 Furgony APRD, 3 samochody os., 15 motocykli o łącznej kwocie dof. UE = 1 802 142,08 zł | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 12. | Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław - Gdynia. | | | | | | | 43 880 065,50 | | | | 22 848 539,18 | | | 2014-09-30 | | |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 4 województw = 175 520 262,00 zł (w tym dla WK-P 175 520 262,00/ 4 = 43 880 065,50 zł) dofinansowanie UE dla 4 województw: 65 281 540,50 zł (w tym dla WK-P 65 281 540,50 zł / 4 = 16 320 385,13 zł) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 13. | Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek | | | | | | | 100 649 289,40 | | | | 64 058 270,44 | | | 2015-06-30 | | |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie (g. Włocławek), Mazowieckie (g.m. Płock, g. Słupno) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  dofinansowanie UE dla województwa kujawsko-pomorskiego: dokładne szacowanie wciąż trwa jednak ok. 90% kosztów będzie ponoszona na terenie g. Włocławek | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 14. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 1 | | | | | | | 62 937 576,22 | | | | 52 575 148,00 | | | 2013-09-30 | | |
|  | **Obszar realizacji: m.Grudziądz**. | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 15. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 3 | | | | | | | 54 614 059,00 | | | | 46 418 813,65 | | | 2014-09-30 | | |
|  | **Obszar realizacji: m.Grudziądz**. | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 16. | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz | | | | | | | 224 730 561,17 | | | | 119 442 960,27 | | | 2015-12-31 | | |
|  | Obszar realizacji:m.Toruń( stacje Toruń Główny, Toruń Kluczyki), p. toruński (stacja Cierpice), p. bydgoski (stacje Przyłubie, Solec Kujawski), m. Bydgoszcz (stacje Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 17. | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni) | | | | | | | 276 141 404,45 | | | | 190 544 675,83 | | | 2015-12-31 | | |
| 18. | Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City | | | | | | | 272 718 645,93 | | | | 131 392 489,14 zł | | | 2015-12-31 | | |
| 19. | Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiTCity | | | | | | | 124 614 452,46 | | | | 59 033 882,06 zł | | | 2015-12-31 | | |
| 20. | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy | | | | | | | 437 308 983,67 | | | | 209 768 552,18 | | | 2015-12-31 | | |
| 21. | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiTCity | | | | | | | 42 177 943,47 | | | | 23 251 060,40 | | | 2015-03-30 | | |
| 22. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV | | | | | | | 28 000 000,00 | | | | 23 800 000,00 | | | 2015-05-01 | | |
| 23. | Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 | | | | | | | 25 160 379,32 | | | | 17 877 739,59 | | | 2015-12-31 | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 9 województw =226 443 413,84 zł (w tym dla WK-P 226 443 413,84 / 9 = 25 160 379,32 zł) dofinansowanie UE dla 9 województw: 160 899 656,34 zł (w tym dla WK-P 160 899 656,34 / 9 = 1 7877 739,59 zł) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 24. | Budujemy miasteczka ruchu drogowego | | | | | | | 666 666,67 | | | | 566 666,67 | | | 2014-12-31 | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 15 województw =10 000 000 zł (w tym dla WK-P 10 000 000/ 15 = 666666,67 zł) dofinansowanie UE dla 15 województw: 8 500 000 zł (w tym dla WK-8 500 000/15 = 566 666,67 zł) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 25. | Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II | | | | | | | 475 103,73 | | | | 403 473,89 | | | 2014-12-31 | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 14 województw = 6 651 452,25 zł (w tym dla WK-P6 651 452,25/ 14 = 475 103,732 zł) dofinansowanie UE dla 15 województw: 5 648 634,46 zł (w tym dla WK-5 648 634,46/14 =403 473,89 zł) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 26. | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw. | | | | | | | 23 433 333,00 | | | | 9 650 000,00 | | |  | | |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 3 województw = 70 300 000,00 zł (w tym dla WK-P 70 300 000,00 / 3 = 23 433 333,00 zł) dofinansowanie UE dla 3 województw: 28 950 000,00 zł (w tym dla WK-P 28 950 000,00 / 3 = 9 650 000,00 zł) | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 27. | System Bilet Metropolitalny BiTCity dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | 41 820 000,00 | | | | 20 060 000,00 | | |  | | |
| 28. | Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - etap I | | | | | | | 197 640 000,00 | | | | 112 480 000,00 | | |  | | |
| 29. | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw (3 województwa) | | | | | | | 70 160 000/3 | | | | 40 440 000/3 | | |  | | |
|  | Modernizacja wagonów osobowych wraz z zakupem i modernizacją lokomotyw elektrycznych (4 województwa) | | | | | | | 59 900 000/4 | | | | 34 090 000/4 | | |  | | |
| 30. | Wyposażenie zaplecza technicznego Spółki "Przewozy Regionalne" w infrastrukturę służącą do utrzymania kolejowego taboru pasażerskiego. | | | | | | | 98 340 000/7 | | | | 55 960 000/7 | | |  | | |
| 31. | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | 33 300 000/10 | | | | 28 050 000/10 | | |  | | |
| 32 | System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | 57 550 000,00 | | | | 28 100 000,00 | | |  | | |
| **Lista rezerwowa:** | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 33. | | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Żnin - Gniezno, odcinek Żnin - Mielno | | | | | | 422 650 000,00 | | | | 295 860 000,00 | | |  | | |
| 34. | | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz | | | | | | 878 970 000,00 | | | | 386 720 000,00 | | |  | | |
| 35. | | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz – Żnin | | | | | | 958 390 000,00 | | | | 421 660 000,00 | | |  | | |
| 36. | | Podziemny magazyn ropy naftowej i paliw - Góra | | | | | | 78 220 000,00 | | | | 29 270 000,00 | | |  | | |
|  | 37. | | Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle oraz rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego, modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły - prace przygotowawcze | | | | | | 7 820 000/2 | | | | 6 640 000/2 | | |  | | |  | | |
|  | 38. | | Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza - prace przygotowawcze | | | | | | 500 000,00 | | | | 430 000,00 | | |  | | |  | | |
|  | 39. | | Modernizacja budowli hydrotechnicznych oraz rewitalizacja szlaku żeglownego na Kanale Bydgoskim, Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2), Warcie (od km 0,0 do km 68,2) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) - prace przygotowawcze | | | | | | 17 500 000,00 | | | | 14 890 000,00 | | |  | | |  | | |
| **Lista projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego \*\*** | Lista podstawowa: | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | **80 578 216,53 zł** | | |
| 1. | | | Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego | | | | | 119 911 916,20 | | | | 69 936 216,53 | | | 2015-03-31 | | |
|  | | | Obszar realizacji: Toruń | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2. | | | Toruń – Hanza nad Wisłą (30.09.2010 umowa podpisana) | | | | | 24 025 992,52 | | | | 10 642 000,00 | | | zakończony | | |
|  | | | Obszar realizacji: Toruń | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent centralny) \*\*\*** | 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **334 533 581,91 zł** | | |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko \*\*\*** | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **871 623 411,95 zł** | | |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka\*\*\*** | 742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 216 100 407,58 zł** | | |
|  | **RAZEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Projekty kluczowe\*\*\*\*** | **27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 390 970 641,12 zł** | | |
| **Projekty konkursowe** | **1131** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 422 257 401,44 zł** | | |
| **Projekty kluczowe i konkursowe** | **1158** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 813 228 042,55 zł** | | |
| \* zgodnie z aktualizacją w listopadzie 2013 r. | \*\* zgodnie z aktualizacją listy w czerwcu 2014. | \*\*\* zgodnie z raportem SIMIK na dzień 30.06.2014 r. | \*\*\*\* tylko umowy podpisane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |
| podpisana umowa | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |
| Nowo podpisana umowa | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |
| **ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA**: | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |
| W czerwcu 2014 przybyło kolejno projektów konkursowych w ramach: | | | | | | | | | | | | | Przełożyło się to na zmianę wartości środków dla WK-P o: | | | | | | | | |
| + | 8 | | | | | POKL (kc) | | | | | | |  | | 7 657 834,86 zł | | | | | | POKL (kc) |
| + | 5 | | | | | POIiŚ | | | | | | |  | | 23 019 063,68 zł | | | | | | POIiŚ |
| + | 42 | | | | | POIG | | | | | | |  | | 88 017 266,99 zł | | | | | | POIG |
| **Łącznie nowych projektów:** | **55** | | | | |  | | | | | | | **Łączny wzrost:** | | **118 694 165,53 zł** | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |
| W czerwcu 2014 podpisano kolejno aneksów do umów w ramach projektów konkursowych: | | | | | | | | | | | | | Przełożyło się to na zmianę wartości środków dla WK-P o: | | | | | | | | |
| + | 1 | | | | | POKL (kc) | | | | | | |  | | | | - 1 992,88 zł | | | | POKL (kc) |
| + | 4 | | | | | POiŚ | | | | | | |  | | | | - 5 041 544,29 zł | | | | POIiŚ |
| + | 7 | | | | | POiG | | | | | | |  | | | | - 128 050,16 zł | | | | POIG |
| **Łącznie podpisanych aneksów:** | **12** | | | | |  | | | | | | | **Łączna zmiana:** | | | | **- 5 171 587,33 zł** | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| W czerwcu 2014 rozwiązano kolejno umów w ramach projektów konkursowych: | | | | | | | | | | | | | Przełożyło się to na zmianę wartości środków dla WK-P o: | | | | | | | | |
| + | 0 | | | | | POKL (kc) | | | | | | |  | | | | - zł | | | | POKL (kc) |
| + | 1 | | | | | POiŚ | | | | | | |  | | | | - 2 012 910,00 zł | | | | POIiŚ |
| + | 2 | | | | | POiG | | | | | | |  | | | | - 677 466,15 zł | | | | POIG |
| **Łącznie rozwiązanych umów:** | **3** | | | | |  | | | | | | | **Łączna zmiana:** | | | | **- 2 690 376,15 zł** | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | | **faktyczna zmiana:** | | | | **110 832 202,05 zł** | | | | |
| **PROJEKTY KONKURSOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Od grudnia 2013 do czerwca 2014 przybyło kolejno projektów konkursowych w ramach:** | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | Przełożyło się to na zmianę wartości środków UE dla WK-P o: | | | | | | | | | | |  | | |
| + | | | | | 25 | | POKL (kc) | + | | | | 22 535 161,26 | | | | | | POKL |  | | |
| + | | | | | 4 | | POIiŚ | + | | | | 43 558 656,39 | | | | | | POIiŚ |  | | |
| + | | | | | 86 | | POIG | + | | | | 86 021 845,50 | | | | | | POIG |  | | |
| **Łącznie nowych projektów:** | | | | | **115** | |  | **Łączny wzrost w zł.:** | | | | **152 115 663,15** | | | | | |  |  | | |
|  | | | | |  | |  |  | | | |  | | | | | |  |  | | |
| **PROJEKTY KLUCZOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **W OKRESIE OD GRUDNIA 2013 r. do CZERWCA 2014 r. PODPISANO 1 UMOWĘ KLUCZOWĄ Z LISTY PODSTAWOWEJ (POIiŚ) :** | | | | | | | | | | | | **Wartość ogółem** | | | | | |  | **Dofinansowanie UE** | | |
| Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 3 | | | | | | | | | |  | | 54 614 059,00 | | | | | |  | 46 418 813,65 zł | | |
|  | | | | | | | | | | **Łącznie w zł.:** | | **54 614 059,00** | | | | | |  | **46 418 813,65 zł** | | |
| **W OKRESIE OD GRUDNIA 2013 r. do CZERWCA 2014 r. ANEKSOWANO 4 UMOWY KLUCZOWE Z LISTY PODSTAWOWEJ (POIiŚ):** | | | | | | | | | | | | **Wartość ogółem w zł** | | | | | |  | **Dofinansowanie UE** | | |
| Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko –Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | | | |  | 534 992 185,10 | | | | | | **XII 2013** | 261 711 447,10 zł | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | 522 101 801,10 | | | | | | **VI 2014** | 255 424 188,50 zł | | |
| Budowa autostrady A1, odcinek Toruń – Stryków (01.09.2010) | | | | | | | | | | |  | 2 960 108 179,91 | | | | | **XII 2013** | | 1 057 832 297,77 zł | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | 3 132 449 940,73 | | | | | **VI 2014** | | 1 549 348 126,70 zł | | |
| Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław - Gdynia. | | | | | | | | | | |  | 43 880 065,50 | | | | | **XII 2013** | | 16 320 385,13 zł | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | 43 880 065,50 | | | | | **VI 2014** | | 22 848 539,18 zł | | |
| Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz | | | | | | | | | | |  | 225 985 848,73 | | | | | **XII 2013** | | 103 148 354,28 zł | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | 224 730 561,17 | | | | | **VI 2014** | | 119 442 960,27 zł | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | **158 196 089,26** | | | | |  | | **508 051 330,37 zł** | | |
|  | | | | |  | |  | | | | **Łącznie w zł.:** | **212 810 148,26** | | | | |  | | **554 470 144,02 zł** | | |
| **Wzrost dofinansowania** | | | | |  | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | |
| **Spadek dofinansowania** | | | | |  | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dodatkowe informacje:

Departament Certyfikacji i Pomocy Technicznej Funduszy Unijnych

Damian Wiśniewski   
tel. 56 656 11 79

e-mail: [d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl)