Załącznik

do Uchwały Nr 5/126/14

Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 12 lutego 2014 r.

**Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

**INFORMACJA PÓŁROCZNA   
O ZADANIACH REALIZOWANYCH   
W ZAKRESIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**Stan na koniec II półrocza 2013 r.**

**SPIS TREŚCI:**

1. **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
   W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ 4**
   1. **Planowanie i realizacja Polityki Rozwoju Regionalnego 4**
   2. Prace nad nową Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

do roku 2020 (SRW) 4

* 1. Działania związane z procesem rozwoju regionalnego 4
  2. Prace nad przygotowaniem mandatu negocjacyjnego do Kontraktu

Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego 5

1.4. Prace nad zmianą projektu Planu zagospodarowania przestrzennego

województwa kujawsko-pomorskiego 5

* 1. **Programy Rozwoju realizowane w województwie kujawsko-pomorskim 6**

2.1. Programy na rzecz ochrony środowiska 6

2.2. Programy na rzecz rozwoju edukacji 12

2.3. Programy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 13

2.4. Program na rzecz rozwoju turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego 14

2.5. Program na rzecz na rzecz rozwoju Infrastruktury Drogowej 16

2.6. Program na rzecz ochrony zdrowia 17

2.7. Programy współpracy z partnerami 20

* 1. Projekty Samorządu Województwa 22

3.1. Projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 22

3.2. Projekty realizowane na rzecz promocji województwa 23

3.3. Projekty realizowane w zakresie realizacji edukacji 25

3.4. Projekt realizowany w zakresie społeczeństwa informacyjnego 26

3.5. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury drogowej 27

3.6. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury transportowej 28

1. **PROGRAMY FINANSOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 30**
   1. Regionalny Program Operacyjny 30
   2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 34
   3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 40
   4. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa   
      i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” 53
   5. Krajowe Programy Operacyjne 55

**STAN REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE   
POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO**

Materiał przygotowany przez Zarząd Województwa jako realizacja uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Regionalnego   
w Wydziale Planowania Strategicznego w oparciu o dostępne dane pochodzące   
z następujących instytucji:

* Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
* Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Oddział Regionalny w Toruniu,

* Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego.

oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej [www.kujawsko-pomorskie.pl/](http://www.kujawsko-pomorskie.pl/)>Planowanie Strategiczne i Przestrzenne>Planowanie Strategiczne>Raporty z realizacji Strategii/Informacja o zadaniach zrealizowanych w zakresie Polityki rozwoju regionalnego   
w województwie>Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2013 rok.

1. **Zadania realizowane przez Zarząd Województwa w zakresie polityki regionalnej**
2. **Planowanie i realizacja polityki rozwoju regionalnego**
   1. **Prace nad nową *Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020* (SRW):**
3. zrealizowano proces ustawowych konsultacji społecznych projektu SRW (odbyły się spotkania z: Konwentami Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, Radnymi Województwa, przedstawicielami środowisk społeczno-gospodarczych m.in. Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, Sejmikiem Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związkami pracodawców, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkania odbywały się także w układach funkcjonalnych, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie powiaty województwa: w Brodnicy – powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński i lipnowski; w Solcu Kujawskim – powiaty: nakielski, bydgoski, toruński, miasto Bydgoszcz i miasto Toruń; w Sępólnie Krajeńskim – powiaty: sępoleński, tucholski i świecki; w Chełmnie – powiaty: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz; w Żninie – powiaty: żniński, mogileński, inowrocławski i miasto Inowrocław; w Radziejowie – powiaty: radziejowski, aleksandrowski, włocławski i miasto Włocławek). SRW była również konsultowana z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także   
   z sąsiednimi województwami. Ponadto uruchomiono adres poczty elektronicznej: [strategia@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:strategia@kujawsko-pomorskie.pl), , na który można było przesyłać swoje propozycje do SRW),
4. przygotowano *Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020,* celem podsumowania procesu konsultacji społecznych,
5. zakończono ewaluację ex-ante projektu SRW, a wnioski wykorzystano w pracach nad SRW,
6. przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu SRW,
7. kontynuowano współpracę z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy w zakresie przygotowania systemu monitorowania SRW,
8. przeprowadzono wewnętrzne konsultacje projektu SRW z departamentami   
   i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego oraz pełnomocnikami Zarządu Województwa i Marszałka Województwa,
9. przyjęto SRW uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   1. **Działania związane z procesem rozwoju regionalnego:**
10. przygotowano i przyjęto uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego *Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata   
    2014-2020*,
11. rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem istniejących dokumentów programowych (operacyjnych) i przygotowaniem zasad opracowywania kujawsko-pomorskich programów rozwoju, służących realizacji SRW.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Imiela,

Departament Planowania Regionalnego

tel. 56 62 18 575

e-mail: [a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Prace nad przygotowaniem mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego:**

1. Zbieranie i weryfikacja propozycji przedsięwzięć strategicznych do kontraktu terytorialnego.
2. Współpraca z ministerstwem właściwym ds. kontraktu terytorialnego – obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, prace koncepcyjne, prowadzone przez Departament Planowania Regionalnego oraz spotkania robocze z partnerami, których celem było wypracowanie wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych.
3. Przyjęcie stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego *Wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego* (23.09.2013 r.).
4. Proces konsultacji społecznych *Wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego* (24.09 – 25.10.2013 r.).
5. Spotkania robocze służące doprecyzowaniu przedsięwzięć priorytetowych (grudzień 2013 r.).

Dodatkowe informacje:

Edyta Płaskonka

Karolina Charycka

Departament Planowania Regionalnego

tel. 56 62 18 525

e-mail; [e.plaskonka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:e.plaskonka@kujawsko-pomorskie.pl)

e-mail: [k.charycka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.charycka@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Prace nad zmianą projektu *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego*:**

W II półroczu 2013 roku w ramach prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dokonano aktualizacji celów rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa. Cały tekst projektu przeanalizowano również pod kątem zgodności zapisów z przyjętą Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i dokonano niezbędnych korekt oraz zmian.

Barbara Szymecka (planowanie przestrzenne)

tel. 56 62 18 688

e-mail: [b.szymecka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:b.szymecka@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **Programy Rozwoju realizowane w województwie kujawsko-pomorskim**

**2.1. Programy na rzecz ochrony środowiska**

**2.1.1.** **„Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska

1. Realizacja: Departament Środowiska oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

Okres realizacji: 2011-2014 z perspektywą 2015-2018

Cel główny:zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa.

Stan realizacji: Poprzez m.in. następujące działania:

* 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Zadanie całoroczne.
  2. Zlecenie wykonania czynności eksperta w ramach realizacji projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
  3. Produkcja i emisja ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. „EKO – OPCJA”. Zadanie całoroczne.
  4. Program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego „Spotkania z ekologią”. Zadanie całoroczne.
  5. Ufundowanie nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonych dla uczestników konkursów przyrodniczo-ekologicznych organizowanych pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie całoroczne.
  6. Organizacja debaty panelowej dot. dróg wodnych w Polsce pt. „Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne”?, w dniu 10 września 2013 r.
  7. Organizacja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej 2013 „Energia jutra” w dniu   
     30 września 2013 r.
  8. Organizacja konferencji pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - Funkcjonowanie   
     i oddziaływanie elektrowni wiatrowych” w dniu 11 października 2013 r.
  9. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej SUITMA 7 – Soils in Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas.
  10. Film o osobliwości faunistycznej Borów Tucholskich – zimorodku (Alcedo atthis).
  11. Sporządzenie raportu dot. weryfikacji przebiegu granic oraz zamiany katalogu zakazów obowiązujących na wyodrębnionych częściach obszaru Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
  12. Wykonanie badań fizyko-chemicznych wody i osadów dennych oraz pomiarów hydrologicznych Jezior Skępskich.
  13. Publikacja pt. „Walory przyrodniczo-turystyczne województwa kujawsko-pomorskiego”.

Źródła finansowania: WFOŚiGW, budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Departament Środowiska   
Leszek Wasielewski

tel.: 727 494 691

e-mail: [l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.1.2. „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata   
2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska

Realizacja: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego   
i Regionalnego we Włocławku

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Okres realizacji: 2011-2017 z perspektywą 2018-2023

Cel główny:zapewnienie zintegrowanej gospodarki odpadami na obszarze regionu w sposób zapewniający ochronę wszystkich elementów środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.

Stan realizacji:

1. Opracowanie pn. „Zapobieganie powstawaniu odpadów w województwie kujawsko-pomorskim. Analiza i kierunki działań”,
2. Wykonanie analizy „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” w świetle obowiązujących przepisów prawa z zakresie gospodarowania odpadami,
3. Szkolenie dla przedstawicieli samorządów gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nt. „Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi   
   w gminie”,
4. Przedsięwzięcie pn.„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych   
   (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013) – w trakcie konkursu

Źródła finansowania: WFOŚiGW, budżet państwa, budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Osenkowska   
Departament Środowiska

tel.: 784 987 129

e-mail: [k.osenkowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.osenkowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.1.3. „Program gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Rolnictwa

Realizacja: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 60/793/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2007 r.

Okres realizacji: 2007-2015

Cel główny: Harmonijny i zrównoważony rozwój województwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego, zmierzający do nakreślenia charakteru regionu i rozwoju gospodarczego.

Stan realizacji: w II półroczu przebudowano wały przeciwpowodziowe na długości ogółem 4,94 km, uregulowano cieki na długości 5,2 km oraz zwiększono poziom ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru 39 tys. ha poprzez modernizację stacji pomp. Ponadto ukończono inwestycje, których efektem jest melioracja gruntów rolnych na powierzchni 153,1 ha oraz przebudowa przepustu 1szt.

Źródła finansowania: budżet państwa, WFOŚIGW, Program dla Odry – 2006, PROW.

Dodatkowe informacje:

Aneta Markowska

KPZMiUW we Włocławku

tel.: 54 230 20 00   
e-mail: [aneta.markowska@kpzmiuw.pl](mailto:aneta.markowska@kpzmiuw.pl)

**2.1.4. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Ochrony Przyrody i Ekologii

Realizacja: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy we Włocławku

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 43/668/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2010 r.

Okres realizacji: 2010-2014

Cel główny: utrzymanie obecnego stanu populacji czterech gatunków zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, dziki królik) i zapoczątkowanie wzrostu liczebności tych populacji.

Stan realizacji:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., kierunkowe działania programu zostały osiągnięte w planowanym zakresie, tj.:

1. dla zająca szaraka wskaźnik zagęszczenia osiągnął planowaną wielkość 43,71 szt./1000 ha (2013 r.).
2. dla kuropatwy wskaźnik zagęszczenia osiągnął 10,11 szt./1000 ha (2013 r.), nieznacznie niższy od zakładanej wartości 10,5-11 szt./1000 ha.
3. dla bażanta wskaźnik zagęszczenia w 2013 r. osiągnął wartość 25,43 szt./1000 ha, co jest wartością mniejszą od zaplanowanej (29-30 szt./1000 ha). Wśród przyczyn tego stanu, należy wymienić trudne warunki pogodowe podczas zimy 2012/2013 oraz fakt, że bażant jest traktowany jako gatunek osłonowy wobec kuropatwy, który winien łagodzić presję drapieżniczą skierowaną na ten gatunek.

Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Toruniu, Polski Związek Łowiecki

Dodatkowe informacje:

Departament Środowiska

Piotr Kasprzycki   
tel.: 784 987 356

e-mail: [p.kasprzycki@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:p.kasprzycki@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.1.5. „Program ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, urzędy miejskie, gminne, starostwa powiatowe z województwa kujawsko- pomorskiego, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna realizacji: uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XVI/302/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Okres realizacji: 2012-2020

Cel główny: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście.

Źródła finansowania: Środki własne jst, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne właścicieli budynków, Regionalny Program Operacyjny.

**2.1.6. „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz pod względem przekroczeń pyłu zawieszonego PM10”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Rozporządzenie Nr 19/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Okres realizacji: 2008-2015

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne jst, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.7. „Program ochrony powietrza dla aglomeracji bydgoskiej ze względu   
na przekroczenie poziomu docelowego arsenu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/536/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne Urzędu Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.8. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu   
na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Policja, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/535/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne, dotacje, pożyczki.

**2.1.9. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Włocławka, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Policja, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/534/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020.

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.10. „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, urzędy miejskie, gminne, starostwa powiatowe   
z województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Miejskie Zarządy Dróg, Straż Miejska, Policja, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020.

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: budżety miast i gmin, budżet państwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.11. „Program ochrony powietrza dla strefy miasta Włocławek pod względem przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku węgla”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Włocławka, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Rozporządzenie Nr 16/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Okres realizacji: 2008-2015

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.12. „Program ochrony powietrza dla strefy miasta Torunia pod względem przekroczeń pyłu zawieszonego PM10”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Rozporządzenie Nr 17/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Okres realizacji: 2008-2015.

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.13. „Program ochrony powietrza dla strefy powiat nakielski pod względem przekroczeń pyłu zawieszonego PM10”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Starosta Powiatu Nakielskiego, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Rozporządzenie Nr 18/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Okres realizacji: 2008-2015.

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.14. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu**

**na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nr XLII/699/13 z dnia 28 października 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2022

Cel główny: określenie działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Źródła finansowania: środki własne Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne.

**2.1.15. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nr XLII/701/13 z dnia 28 października 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2022

Cel główny: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście

Źródła finansowania: budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, fundusze unijne

**2.1.16. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Środowiska, Biuro Oceny Oddziaływania na Środowisko

Realizacja: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Włocławka, Wojewódzki Inspektor Środowiska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podmioty korzystające ze środowiska na terenie strefy.

Podstawa prawna realizacji: Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLII/700/13 z dnia 28 października 2013 r.

Okres realizacji: 2013 - 2022

Cel główny: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście

Źródła finansowania: środki własne Miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne zarządców i właścicieli budynków, środki własne organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, fundusze unijne.

Dodatkowe informacje:

Departament Środowiska

Katarzyna Wołowska

tel.: 882 054 432

e-mail: [k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.2. Programy na rzecz rozwoju edukacji**

**2.2.1. „Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Edukacji i Sportu

Realizacja: Departament edukacji i Sportu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXV/498/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r.

Okres realizacji: 2008-2013

Cele:

1. System edukacji ma być powiązany z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach,
2. W regionie ma funkcjonować efektywny system kształcenia i wychowania,
3. W regionie ma funkcjonować partnerstwo na rzecz efektywnej edukacji.

Stan realizacji: cele Programu są wypełniane poprzez realizację następujących projektów edukacyjnych:

1. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym I i II edycja,”
2. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015”,
3. Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
4. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim”,
5. „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”,
6. „Od praktykanta do praktyka – Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych”,
7. „Zdolni na start” stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych,
8. „Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów”,
9. „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”,
10. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”.

Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Departament Edukacji i Sportu

Jarosław Przybył

tel.: 784 952 061

e-mail: [j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.3. Programy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej**

**2.3.1. Wojewódzki Program Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego „*PROFESJA”***

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 365/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2000 r.

Okres realizacji: program wieloletni realizowany od 2000 r.

Cel główny: Dążenie do profesjonalnego rozwoju kadry pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Stan realizacji: W dniach 14-15 października 2013 r. ROPS w Toruniu zorganizował wspólnie z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS), dla przedstawicieli domów pomocy społecznej, II zjazd w ramach szkolenia warsztatowego dotyczącego sposobów motywowania do zmian szkodliwych zachowań mieszkańców DPS. W szkoleniu wzięło udział 25 osób.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Maria Rosołek ROPS

tel.: 56 657 14 65

e-mail: [m.rosolek@ropstorun.home.pl](mailto:m.rosolek@ropstorun.home.pl)

**2.3.2. „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 12/272/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r., uchwała Nr 52/1661/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwała Nr 19/722/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2020

Cel główny: zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: W dniach od 8 lipca do 19 sierpnia 2013 r. Kujawsko-Pomorski Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 poddano ewaluacji ex-ante. Ewaluację zakończono opracowaniem raportu wraz z rekomendacjami.

W grudniu 2013 r., zgodnie z procedurą sprawdzania zgodności kujawsko-pomorskich programów rozwoju ze Strategią rozwoju województwa. Plan Modernizacji 2020+, ujednolicono ramowy układ Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020

Źródła finansowania: PO KL, RPO WK-P

Dodatkowe informacje:

Maria Rosołek ROPS

tel.: 56 657 14 65

e-mail: [m.rosolek@ropstorun.home.pl](mailto:m.rosolek@ropstorun.home.pl)

**2.3.3. Kujawsko-Pomorski Program Polityki Społecznej na lata 2013-2020**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 9/235/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Okres realizacji: w trakcie opracowania

Cel główny:

* Wzrost poziomu samodzielności życiowej mieszkańców regionu;
* Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności

do różnego rodzaju usług społecznych;

* Wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym

Stan realizacji: program w trakcie opracowywania

Źródła finansowania: środki budżetu państwa, Unii Europejskiej, powiatów, gmin, organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje:

Iwona Wełnicka

tel.: 56 657 14 72

e-mail: [ropsda@ropstorun.home.pl](mailto:ropsda@ropstorun.home.pl)

**2.3.4. Program informacyjny dla osób bezdomnych w województwie kujawsko –pomorskim „AKCJA ZIMA 2013/2014”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Okres realizacji: corocznie w II półroczu

Cel główny: Wzrost wiedzy na temat zjawiska bezdomności w województwie kujawsko-pomorskim. Upowszechnienie informacji o miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach programu uaktualniona została baza teleadresowa schronisk, noclegowni, ogrzewalni oraz jadłodajni, świadczących pomoc osobom bezdomnym. Wydrukowane zostały plakaty, ulotki, a także informatory.

Stan realizacji: Program został zrealizowany

Źródła finansowania: Środki Samorządu Województwa

Dodatkowe informacje:

Iwona Wełnicka

tel.: 56 657 14 72

e-mail: ropsda@ropstorun.home.pl

**2.4. Programy na rzecz rozwoju turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego**

**2.4.1. „Strategia rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Zarząd Województwa

Realizacja: Gabinet Marszałka, Wydział Turystyki, Biuro ds. rozwoju turystyki, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXV/303/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Okres realizacji: nie został określony

Cel główny: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa.

Stan realizacji: cele programu są osiągane m.in. poprzez realizację następujących zadań:

1. „Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w województwie kujawsko-pomorskim”, okres realizacji: 01.09.2011-30.06.2014,
2. „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
3. okres realizacji: 01.06.2011-30.06.2014,
4. „Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej”, kwota 150 000,00 zł,
5. Organizacja konkursu na realizację zadań samorządu pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa”
6. Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014, okres realizacji:01.09.2013-31.05.2014.

Dodatkowe informacje:

Gabinet Marszałka

Marcin Habel

tel.: 602 726 342

e-mail: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl

**2.4.2. „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2012”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizacja: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biuro Dziedzictwa Narodowego

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Okres realizacji: 2013-2016

Cel główny: utrzymanie różnorodności kulturowej województwa jako świadectwa historii regionu oraz potencjału dla rozwoju gospodarczego

Stan realizacji: W II półroczu 2013 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
w ramach II naboru wniosków przyjął uchwałę o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach - Uchwała nr XXXVII/647/13 z dnia 24 czerwca 2013, zmienioną Uchwałą nr XXXVIII/670/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., zmienioną Uchwałą nr XL/692/13 z dnia 23 września 2013 r.- przyznano w drugim terminie 53 dotacji na kwotę: przewidywane dofinansowanie z RPO W-KP 3 669 599,43 zł, z budżetu województwa 454 397,57 PLN.

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Departament Kultury i Dziedzictwa  
 Narodowego – Biuro Dziedzictwa Narodowego

Monika Butowska

tel.: 56 646 20 22 w\*2539

e-mail: m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl

**2.5. Programy na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej**

**2.5.1. „Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2015”**

Nadzór nad realizacją: Departament Infrastruktury Drogowej

Realizacja: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Podstawa prawna realizacji: stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2008 r.

Okres realizacji: 2009-2015

Cele:

1. określenie i zabezpieczenie niezbędnych środków na zadania z zakresu bieżącego utrzymania i remonty w celu powstrzymania dekapitalizacji dróg,
2. zapewnienie dostępności sieci do dróg wyższej kategorii przez przebudowę, budowę dróg – wariant inwestycyjny – zwiększenie stanu dróg o nawierzchniach nowych i odnowionych oraz eksploatowanych niewymagających remontu i zmniejszenie stanu dróg o nawierzchni z uszkodzeniami wymagającymi remontu poprawiającego stan nawierzchni lub wymagającymi natychmiastowego remontu.

Stan realizacji: w II półroczu 2013 r., zrealizowano:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim

- przebudowa mostu przez rzekę Orlę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 w km 42+739 wraz z dojazdami w m. Więcbork

- Drogowa Inicjatywa Samorządowa,

- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 w m. Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, polegająca na budowie skrzyżowania (ronda) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz odwodnieniem i remontem istniejących przepustów od km 29+490 do km 31+056 w zakresie realizacji I etapu robót budowlanych, tj. odwodnienie i remont istniejących przepustów od km 29+490 do km 31+056

- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Toruńskiej i Rzemieślniczej w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273

- kontynuowane jest opracowanie projektów technicznych na przebudowę i rozbudowę dróg Nr 240, 241, 251, 254, 255, 265, 548, 559. Dla projektów przebudowy i rozbudowy dróg Nr 240, 241, 251, 265, 548 i 559 trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRID

- rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi Nr 241

- przygotowanie m.in. zadań:

* System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
* Budowa układu komunikacyjnego północno - wschodniej części bydgosko - toruńskiego układu metropolitarnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15 - odcinek Ostaszewo – Turzno
* Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite - Zbójno   
  w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 554 z miejscowości Zbójno o dł. 1.400 m

Źródła finansowania: RPO WK-P, budżet województwa, budżety jst.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Kodzis ZDW

tel.: (52) 37-05-734

e-mail: [k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl)

**2.5.2.** **„Plan komunikacji drogowej województwa kujawsko-pomorskiego”**

Nadzór nad realizacją: Departament Infrastruktury Drogowej

Realizacja: Departament Infrastruktury Drogowej/ Wydział Inwestycji Drogowych, Departament Planowania Regionalnego/ Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej

Podstawa prawna realizacji: Zarządzenie Nr 20/2013 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Okres realizacji: od 26 marca 2013 r. do czasu opracowania mapy spójności wewnętrznej   
i dostępności zewnętrznej jako podstawy działań inwestycyjnych.

Cele: Stworzenie mapy spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej jako podstawy działań inwestycyjnych. Wskazanie niezbędnych dla organizacji systemu odcinków dróg. Wskazanie niezbędnych dla organizacji systemu inwestycji drogowych – w szczególności program powinien identyfikować planowane obwodnice miejscowości oraz przedstawiać wykaz planowanych odcinków dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Określenie standardów jakości dróg wojewódzkich.

Stan realizacji: Aktualne trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem mapy spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej po analizie materiałów zebranych bezpośrednio od powiatów, gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w przedmiotowej sprawie.

Źródła finansowania: w trakcie ustalania i opracowywania

Dodatkowe informacje:

Departament Infrastruktury Drogowej

Agnieszka Miąskowska

tel.: 56 6218368

e-mail; a.miaskowska@kujawsko-pomorskie.pl

**2.6. Programy na rzecz ochrony zdrowia**

**2.6.1. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Spraw Społecznych

Realizacja: Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr 45/1376/12 Zarządu Województwa z dnia 7 listopada 2012 r.

Okres realizacji: do 2020 r.

Cel główny: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: Zgodnie z założeniami programu wojewódzkiego:

Dofinansowywanie robót budowlanych,

Dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej,

Dofinansowywanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Źródła finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Departament Spraw Społecznych

Maria Dreszer

tel.: 56 62-18-577

e-mail: m.dreszer@kujawsko-pomorskie.pl

**2.6.2. “Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja: Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXXIX/494/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

Okres realizacji: do 2015 r.

Cel główny: podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: m.in. poprzez następujące działania:

a) Szkolenie „Krótkoterminowa Terapia Par – proces zdrowienia w uzależnieniu” (II część szkolenia),

b) Działania pozalecznicze prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień   
i Współuzależnienia w Toruniu (kontynuacja z I półrocza)

c) Wsparcie akcji „Nie niszczę siebie – tworzę” realizowanej wspólnie ze Strażą Miejską   
w Toruniu,

d) Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2013 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”(kontynuacja z I półrocza),

e)Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2013 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień (kontynuacja z I półrocza).

Źródła finansowania: budżet województwa – opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Dodatkowe informacje:

Departament Zdrowia

Elżbieta Rachowska

tel.: 56 656 11 82

e-mail: uzl@kujawsko-pomorskie.pl

**2.6.3. “Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja: Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XXV/421/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Okres realizacji: do 2016

Cel główny: Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych

Stan realizacji: poprzez następujące działania:

a) Szkolenie dla terapeutów „Całkowita abstynencja i redukcja szkód. Różne strategie   
w pracy z osobami pijącymi szkodliwie i uzależnionymi od alkoholu”.

b) „Sztuka wyboru”–program realizowany z Komendą Wojewódzką Policji i Fundacją TUMULT z Torunia,

c) Organizacja „Dni Unisławia 2013” promujących zdrowy styl życia.

d) Szkolenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej „Motywowanie bez oporu. Jak motywować do zmiany szkodliwych zachowań osoby, które nie chcą się zmienić” 2 edycje,

e) Szkolenie dla nauczycieli „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole”   
2 edycje,

f) Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2013 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko – Pomorskim” – kontynuacja,

g) Pilotażowy program na rzecz przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży – realizowany z Gminą Miasta Toruń.

Źródła finansowania: budżet województwa

Dodatkowe informacje:

Departament Zdrowia

Elżbieta Rachowska

tel.: 56 656 11 82

e-mail: [uzl@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:uzl@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.6.4. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja:

1. Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
2. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
3. „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi
4. MIG-MED Centrum Medyczne w Wąbrzeźnie
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMEDICA Sp. z o.o. w Grudziądzu
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RODZINA Sp. z o.o. w Mogilnie

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 5/99/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.

Okres realizacji: 27 maja – 6 grudnia 2013

Cel główny: zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.

Stan realizacji: W ramach realizacji programu:

1. wykonano 489 badań przesiewowych (usg aorty brzusznej),
2. wykryto 18 tętniaków aorty brzusznej,
3. udzielono 489 porad lekarskich oraz zaleceń dotyczących dalszego postępowania,
4. przeprowadzono 489 rozmów edukacyjnych z pacjentami objętymi badania przesiewowymi,
5. wydrukowano 200 ulotek, 50 plakatów, 3000 kwestionariuszy uczestnika badania, 1200 informacji o wyniku badania przesiewowego.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Departament Zdrowia

Małgorzata Leźnicka

tel.: 56 62 18 529

e-mail: [m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.6.5. „Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, jst, POZ Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 7/182/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r.

Okres realizacji: 27 maja – 31 grudnia 2013

Cel główny: zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim.

Stan realizacji: W ramach realizacji programu:

1. udzielono 60 porad lekarza chorób metabolicznych,60 porad dietetyka,60 porad psychologa,
2. oznaczono poziom leptyny u 22 osób,
3. opracowano i udostępniono lekarzom oraz pielęgniarkom POZ standardy postępowania dzieckiem z nadwaga i otyłością,
4. przygotowano i wydrukowano 150 szt. materiałów edukacyjnych dla lekarzy, 325 szt. materiałów edukacyjnych dla pielęgniarek i 1000 szt. materiałów edukacyjnych dla pacjentów,
5. przeprowadzono 2 szkolenia dla lekarzy POZ oraz 4 szkolenia dla pielęgniarek POZ,   
   w których wzięło udział 61 lekarzy i 127 pielęgniarek.

Źródła finansowania: budżet województwa, środki samorządów i NFZ.

Dodatkowe informacje:   
Departament Zdrowia

Małgorzata Leźnicka

tel.: 56 62 18 529

e-mail: [m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.6.6. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Zdrowia

Realizacja:

1. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
2. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
3. Specjalistycznych Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
4. Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 7/181/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r.

Okres realizacji: 31 maja – 30 listopada 2013

Cele programu:

1. zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C,
2. zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom   
   WZW B i C,
3. zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV.

Stan realizacji: W ramach realizacji programu:

1. u 6332 osób przeprowadzano badania diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV),
2. u 31 osób wykryto WZW B, u 82 osób WZW C,
3. wydrukowano 500 plakatów, 15000 ulotek, 3866 kwestionariuszy uczestnika programu, 6778 informacji o wyniku badania,
4. przeprowadzono 20 szkoleń edukacyjnych, w których wzięło udział 218 osób.

Źródła finansowania: budżet województwa, budżety samorządów lokalnych.

Dodatkowe informacje:

Departament Zdrowia

Małgorzata Leźnicka

tel.: 56 62 18 529

e-mail: [m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.7. Programy współpracy z partnerami**

**2.7.1.** **„Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”**

Nadzór nad wdrażaniem: Gabinet Marszałka

Realizacja: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, organizacje pozarządowe

Podstawa prawna realizacji: uchwała nr XV/267/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

Okres realizacji: 2011-2015

Cel główny: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Stan realizacji: Organizacjom pozarządowym zlecono realizację około 500 zadań publicznych, wraz z przyznaniem dotacji, w drodze otwartych konkursów ofert i w trybie   
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wśród zadań zleconych jest powierzenie realizacji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w czerwcu 2013 r. we Włocławku oraz przeprowadzenia kompleksowego badania trzeciego sektora w woj. kujawsko-pomorskim.

Podjęto działania służące budowaniu partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w II półroczu 2013 r. zorganizowało 22 godziny bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości trzeciego sektora. Na bieżąco prowadzony jest portal internetowy dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz baza NGO-sów w województwie.

W czerwcu 2013 r. utworzony został zespół roboczy ds. pożytku publicznego, w skład którego weszli przedstawiciele NGO oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Zespół zajmował się modyfikacją procedur związanych z ogłaszaniem i rozstrzyganiem otwartych konkursów ofert na rok 2014 jak również zmianą kart oceny zadań publicznych stosowanych w procedurze konkursowej jak i pozakonkursowej.

Przeprowadzono szkolenia dla organizacji pozarządowych z tematyki związanej   
z przygotowywaniem projektów. Zrealizowano badanie poziomu współpracy z biurem   
w postaci ankiety internetowej oraz przesłano kilkadziesiąt informacji do organizacji zapisanych do newslettera. Przeprowadzono konsultacje społeczne programu współpracy na rok 2014. Zorganizowano spotkania dla organizacji pozarządowych z przedstawicielami Zarządu Województwa. Powołano II kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizacje pozarządowe korzystały ponadto nieodpłatnie z sal konferencyjnych w Urzędzie Marszałkowskim.

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Gabinet Marszałka

Ewa Głodowska-Morawska

tel.: 56 62 18 371

e-mail: [e.glodowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:e.glodowska@kujawsko-pomorskie.pl)

**2.7.2. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”**

Nadzór nad wdrażaniem: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wydział Wdrażania Projektów, Biuro Wdrażania Projektów – Przedsiębiorczość

Realizacja: Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu

Podstawa prawna realizacji: uchwała Nr 46/1675/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2013 r.

Okres realizacji: 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2014

Cel główny: wzmocnienie kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami   
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego a partnerami zagranicznymi, zwiększenie poziomu eksportu oraz inwestycji Województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych regionu w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami z innych krajów

Stan realizacji: Wykonano dwa plebiscyty, trzeci jest w trakcie realizacji, trwają przygotowania do organizacji misji gospodarczej do Niemiec. Osiągnięte wskaźniki – liczba kampanii promocyjnych zorganizowanych w regionie: 2/6; Liczba zorganizowanych misji   
w wyniku realizacji projektu: 0/5

Źródła finansowania: budżet województwa.

Dodatkowe informacje:

Daria Mierczyńska

tel.: 883 359 298

e-mail: [d.mierczynska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.mierczynska@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **Projekty Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
   1. **Projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości realizowane przez Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego UM WK-P.**
      1. Działanie 5.5 RPO W K-P „Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013”

Kwota projektu: 1 105 084,49 zł

Okres realizacji projektu: sierpień 2011 – 31 grudnia 2014.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji.

Działania w II półroczu 2013r.: W ramach projektu przeprowadzono wyjazd na targi „International Outsourcing Forum” w Reims we Francji oraz „Expo Real” w Monachium   
w Niemczech (październik 2013). Dodatkowo wykonano zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych oraz zakupiono wyposażenie reklamowe na imprezy targowe   
i konferencyjne.

Dodatkowe informacje:

Maciej Kanabaj

tel. 56-62-18-481

e-mail: m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl

* + 1. **Działanie 6.2.1. PO IG „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów   
       i Eksporterów”**

Kwota projektu: 77 818 573 PLN (kwota dla Ministerstwa Gospodarki i wszystkich województw)

Okres realizacji projektu: wrzesień 2010 – 31 grudnia 2015 r.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w II półroczu 2013 r. obsłużyło 179 firm w zakresie pomocy eksportowej i 13 projektów inwestorów zagranicznych.

Dodatkowe informacje:

Cezar Buczyński,

tel. 56 6218 319

e-mail: [c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt INTER-Regio-Rail – redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego.**

Całkowita wartość projektu: 761 924,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 644 969,00 PLN

Okres realizacji: lata 2011 – 2013.

Stan prac nad projektem: (realizacja projektu zakończyła się we wrześniu 2013 r.):

Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Ciechocinku - zrealizowano.

Konferencja końcowa projektu w Toruniu – zapoznano środowiska lokalne oraz kolejowe   
z możliwościami wynikającymi z analizy stanu dworców oraz zrealizowanymi projektami pilotażowymi – Dworce Tuchola oraz Ciechocinek.

Dodatkowe informacje:

Wiktor Plesiński

Departament Transportu Publicznego

tel.56 62 18 596

e-mail: [w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt CERREC - Europejskie sieci i centra napraw i ponownego** wykorzystania.

Całkowita wartość projektu: 705 432,00 PLN.

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 599 617,00 PLN.

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

Stan prac nad projektem:

Przeprowadzenie seminariów upowszechniających ideę ponownego wykorzystania w Toruniu oraz w Bydgoszczy.

Kontynuacja współpracy z punktami o podobnym profilu działania – Fundacja Feniks, Stowarzyszenie Emmaus, Stowarzyszenie Tilia.

Dodatkowe informacje:

Dorota Olszewska

Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego

tel. 56 62 18 505

e-mail: [d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt RECOMMEND – Regiony wykorzystujące ekozarządzanie dla rozwoju ekoinnowacji.**

Całkowita wartość projektu: 566 903,00 PLN.

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 481 868,00 PLN.

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

Stan prac nad projektem:

Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w Toruniu. Podczas spotkania ekspert pan Dan Marom z Izraela przeprowadził wykład oraz warsztaty dotyczące Eco-Crowd Funding’u (forma finansowania społecznościowego projektów).

Zorganizowano spotkanie regionalne “Innovation Vouchers Programme: Experience from Brno”-doświadczenia z realizacji eko-vaucherów w Czechach przedstawił pan Jindrich Weiss z Centrum Innowacji Południowych Moraw.

Dodatkowe informacje:

Joanna Zielińska

Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego

tel. 56 62 18 392

e-mail: [j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl)

**3.2. Projekty realizowane w zakresie Promocji Województwa**

**3.2.1. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”**

Kwota projektu: 970 000,00 zł .

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 r. – 31.12.2013 r.

Dodatkowe informacje:

Dorota Zaręba

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

tel.: 883 359 311

e-mail: [d.zareba@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:d.zareba@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014”**

Kwota projektu: 16 359 860,77 PLN

Okres realizacji projektu: 1.04.2013-31.12.2014 r.

Dodatkowe informacje:

Monika Butowska,

tel. 604 – 086 – 729,

e-mail: [m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne”** projekt realizowany z RPO Działanie 5.5.

Nazwa projektu:Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014 r.

Kwota ogółem projektu**:** 3 400 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.12.2014 r.

Dodatkowe informacje:

Anna Rzemykowska   
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego   
tel. 883 359 311

e-mail [a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne”**

Kwota ogółem projektu: 1 540 000,00  PLN.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 30.11.2013 r.

Dodatkowe informacje:

Andrzej Pabian,

tel. 883 359 313

e-mail: [a.pabian@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.pabian@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizacje wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT”**

Kwota ogółem projektu: 6 533 800,00 zł.

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2014.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013”**

Kwota ogółem projektu: 5 284 900,00 zł.

Okres realizacji: 01.04.2012-31.05.2014.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego na krajowych   
       i międzynarodowych liniach lotniczych ”**

Kwota ogółem projektu: 3 970 000,00 zł.

Okres realizacji: 01.01.2013 – 30.11.2013.

* + 1. **„Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego podczas eventów promocyjnych”**

Kwota ogółem projektu: 6 657 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

* + 1. **Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe”**

Kwota ogółem projektu: 1 310 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2014

* + 1. **„Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

Kwota ogółem projektu: 1 997 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.09.2014

Dodatkowe informacje:

Marcin Stasiak

Departament Promocji

tel. 56 62 18 692,

e-mail: [m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.stasiak@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Promocja Turystyki Województwa K-P”**

**„Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w województwie kujawsko-pomorskim”**

Kwota projektu: 1 400 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-30.06.2014.

Dodatkowe informacje:

Marek Wiśniewski

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel.795 536 701,

e-mail: [m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego**

**i ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim”**

Kwota projektu: 1 999 480,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2011-30,06.2014.

Dodatkowe informacje:

Wiesława Budzichowska

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel. 56 660 485 902,

e-mail: [w.budzichowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.budzichowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **“Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach   
       2013-2014”**

Kwota ogółem projektu:281 500,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-31.05.2014

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Stokłosa

Wydział Turystyki, Gabinet Marszałka

tel.56 6218453

e-mail: m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Edukacji** 
     1. **„Zdolni na start III edycja”**

Kwota projektu: 3.429.181,32 zł.

Okres realizacji projektu: 06.2011-10.2013.

Cel projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych   
i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udzielanie wsparcia stypendialnego w postaci 510 rocznych stypendiów w latach szkolnych 2011-2012 i 2012-2013.

Dodatkowe informacje

Piotr Nadolny

Departament Edukacji i Sportu

tel.: 668 506 961

e-mail: [p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **Projekt systemowy pn.„Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr**” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwota ogółem projektu: 7 494 484,83 zł., w tym w roku 2011 wysokość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 537 390,83 zł. a zgodnie z zaakceptowanym w dniu   
10 grudnia 2013 r. wnioskiem o dofinansowanie projektu wartość projektu na lata 01.01.2012-30.06.2015 wynosi 5 957 094,00 zł.

Okres realizacji projektu**:** 01.01-31.12.2011;01.01.2012-30.06.2015

Więcej informacji na temat bieżącej realizacji projektu systemowego można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: [www.wsparciekadr.ropstorun.pl](http://WWW.wsparciekadr.ropstorun.pl)

Dodatkowe informacje

Maria Rosołek

Koordynator projektu systemowego

tel. (56) 657-14-64,

e-mail: [m.rosolek@ropstorun.home.pl](mailto:m.rosolek@ropstorun.home.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego**
     1. **„Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**

Kwota projektu: 42 564 999,98 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 –30.06.2015 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Stan realizacji projektu:

W II półroczu 2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą na „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Dokonano modyfikacji dokumentacji przetargowej na postępowanie dotyczące „Dostawy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) oraz ujednoliconego systemu komunikacji wielokanałowej wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Dodatkowe informacje:

Anna Laskowska

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

tel. 56 62 18 532

e-mail. [a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”**

Kwota projektu: 105 544 725,01 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2009 – 30.06.2015 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt składa się z trzech modułów, które stanowią odrębnie prowadzone podprojekty (e-Zdrowie,   
e-Edukacja, e-Kultura).

Stan realizacji projektu:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z przygotowywaniem postępowań przetargowych w ramach realizowanego projektu.

W ramach modułu e-Zdrowie ogłoszono postępowanie przetargowe na „**Budowę sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi”, oferty na realizację zadania złożyło 11 firm. Ogłoszono również** Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na budowę i rozbudowę szpitalnych systemów informacyjnych HIS połączoną z dostawą sprzętu, budowę regionalnego repozytorium dokumentów medycznych oraz dostawę sprzętu   
 i oprogramowania związanego z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej.

W ramach modułu e-Kultura realizowano postępowanie na **Dostawę i konfigurację serwerów dla jednostek kultury.**

**W ramach modułu e-Edukacja ogłoszono postępowanie przetargowe na „Utworzenie pracowni dydaktycznych dla Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli wraz   
ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych”.**

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Nowakowski

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

tel. 56 62 18 532

e-mail: [k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl)

* + 1. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – I edycja”** projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3.

Kwota projektu: 15 189 794,35 PLN.

Okres realizacji projektu: 02.01.2010 – 31.03.2015.

Cel projektu: Likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy.

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Malinowska – Pelczar

Departament Spraw Społecznych

tel. 56 6562129

e-mail: [a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl)

* 1. **Realizacja projektów nadzorowanych przez Departament Infrastruktury Drogowej**
     1. Zadania współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy stan na dzień 31.12.2013 r.

| **l.p.** | **nazwa zadania** | **zakres rzeczowy zadania** | **okres realizacji** | **całkowity koszt zadania [PLN]** | **realizacja na dzień 31.12.2013 r. [PLN]** | **%** | **uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim | od km 18+077,20 do km 19+750,00 dł. 1,672,8 km | 2012 - 2013 | 5 053 000,00 | 4 664 043,51 | 92,3% | zakończone |
| 2 | Przebudowa mostu przez rzekę Orlę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 w km 42+739 wraz z dojazdami w m. Więcbork | - | 2013 | 2 710 880,00 | 2 710 876,86 | 100% | zakończone |
| 3 | System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego | - | 2011 - 2015 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0% | w przygotowaniu |

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Kodzis

Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz

Wydział Planowania I Rozwoju Sieci Drogowej

Tel. 52 370 57 34

e-mail: k. [kodzis@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:kodzis@zdw-bydgoszcz.pl)

* + 1. **Projekt „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”** realizowany z działania RPO prowadzonego przez Departament Infrastruktury Drogowej.

Kwota projektu: 4 552 107,50 zł.

Okres realizacji projektu: od czerwca do grudnia 2013 r..

Stan prac nad projektem:

Roboty budowlane od 07.2013 do 10.2013 r.

Audyt zewnętrzny od 07.2013 do 12.2013 r.

Promocja projektu od 07.2013 do 12.2013 r.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Miąskowska

Departament Infrastruktury Drogowej

Koordynator ds. Drogowej Inicjatywy Samorządowej

Wydział Inwestycji Drogowych.

tel. 56 656 11 85

e-mail: [a.miaskowska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.miaskowska@kujawsko-pomorskie.pl)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji

Marek Jankowski

tel.: 52 3662915

fax: 52 3662915

e-mail: [m.jankowski@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:m.jankowski@zdw-bydgoszcz.pl)

* 1. **Projekty realizowane w zakresie infrastruktury transportowej**
     1. **Projekt „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych

Kwota ogółem projektu: 124 614 452,46 PLN,

Dofinansowanie: 59 033 882,06 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015.

Stan prac nad projektem:

Województwo Kujawsko-Pomorskie w dniu 26 listopada zawarło umowę z firmą PESA Bydgoszcz S.A. na dostawę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna.

Zawarcie umowy o dofinansowanie nastąpiło 13 grudnia 2013 roku

* + 1. **Projekt „Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna”**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Kwota ogółem projektu: 10 684 925,52 PLN,

Dofinansowanie: 7 540 411,13 zł

Okres realizacji projektu: 2010 – 2014.

Stan prac nad projektem:

Zakończono postępowanie na „Naprawę lokomotywy spalinowej SM41-111 wg. poziomu IV (dawna naprawa rewizyjna)”, w wyniku którego odebrano lokomotywę wraz ze świadectwami dopuszczenia do ruchu i niezbędnymi certyfikatami bezpieczeństwa. W okresie objętym sprawozdaniem dokonano odbioru Studium Wykonalności i złożono wniosek aplikacyjny. W chwili obecnej trwa ocena formalna wniosku.

* + 1. **Projekt „System Bilet Metropolitalny w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym BiT-City”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych

Kwota ogółem projektu: całkowita wartość projektu 41 820 000,00 PLN,

Dofinansowanie: 20 060 000,00 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015.

Stan prac nad projektem:

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz i Gmina Miasta Toruń dokonały odbioru analizy instytucjonalnej dla zarządzania i funkcjonowania systemu integracji taryfowej. Partnerzy przygotowują obecnie postępowanie przetargowe wraz z dokumentacją na zakup i wdrożenie Systemu Bilet Metropolitalny. Trwają prace przy opracowaniu studium wykonalności dla projektu obejmujące m.in. określenie założeń do funkcjonowania SBM. Określać będą one reguły rozliczeń miedzy partnerami, formy dystrybucji biletów jak również zasady działania wspólnej karty biletowej.

* + 1. **Projekt „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport Miejski w obszarach metropolitalnych

Kwota ogółem projektu: całkowita wartość projektu 135 300 000,00 PLN,

Dofinansowanie: 64 900 000,00 PLN,

Okres realizacji projektu: 2011 – 2015.

Stan prac nad projektem:

Przedsięwzięcie będące projektem partnerskim, zakłada przebudowę przystanków kolejowych Bydgoszcz Leśna i Bielawy, rozbudowę węzła zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy), budowę tunelu drogowego w Solcu Kujawskim wraz ze stworzeniem lokalnego węzła komunikacyjnego oraz budowę wiaduktu i przystanku kolejowego w Cierpicach. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner przedsięwzięcia zamierza partycypować w budowie przystanku Bydgoszcz Błonie.

24 września 2013 r. nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie tunelu pod linią kolejową Toruń – Bydgoszcz w Solcu Kujawskim. Zadanie objęło także przebudowę układu drogowego oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Solec Kujawski ma najwyższy stopień zaawansowania w stosunku do pozostałych zadań. W związku z tym Urząd Marszałkowski wraz z Partnerami zabiegał na szczeblu ministerialnym o możliwość indywidualnego złożenia wniosku aplikacyjnego przez Gminę. W wyniku rozmów uzyskano zgodę i 26 listopada Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany.

W przypadku pozostałych zadań aktualnie trwają prace odbiorowe studium wykonalności dla projektu zawierające m.in. analizy ruchu. Równolegle przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie.

Osoba odpowiedzialna za szczegółowe informacje:

Wiktor Plesiński

Departament Transportu Publicznego

tel.56 62 18 596

e-mail: [w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:w.plesinski@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**
2. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY - WDRAŻANIE RPO WK-P 2007-2013 w II półroczu 2013 r.**

**I. Tryb konkursowy**

W drugim półroczu 2013 roku w ramach RPO ogłoszono 8 naborów wniosków w ramach następujących działań:

2.2 Gospodarka odpadami

Nabór będzie prowadzony od dnia 28.10.2013 r. do 08.11.2013 r.

5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Nabór będzie prowadzony od dnia 19.08.2013r. do dnia 30.08.2013r.

5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: hale targowo-wystawiennicze

Nabór będzie prowadzony od dnia 17.03.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.

5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r.

5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

Nabór prowadzony był od dnia 02.12.2013 r. do dnia 13.12.2013 r.

5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: fundusz badań i wdrożeń

Nabór prowadzony był od dnia 02.09.2013 r. do dnia 13.09.2013 r.

5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: projekty   
w zakresie badań i rozwoju

Nabór będzie prowadzony od dnia 12.11.2013 r. do dnia 25.11.2013 r.

5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: fundusz badań i wdrożeń

Nabór prowadzony był od dnia 10.02.2014 r. do dnia 21.02.2014 r.

W drugim półroczu 2013 roku (od 01.07 do 31.12.2013r.) złożono w konkursach   
278 projektów:

**1.1 Infrastruktura drogowa Schemat 1. Samorząd Województwa** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 1 836 843,57 PLN

**1.1 Infrastruktura drogowa Schemat 2. Miasta na prawach powiatu** złożono   
1 wniosek na kwotę dofinansowania 4 000 000,00 PLN

**2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 2 000 000,00 PLN

**2.2 Gospodarka odpadami** złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 11 080 640,38 PLN

**2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza** złożono 24 wnioski na kwotę dofinansowania 33 360 261,86 PLN

**2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Schemat: Przepompownie, stacje pomp** złożono   
1 wniosek na kwotę dofinansowania 150 779,24 PLN

**2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych** złożono 6 wniosków na kwotę dofinansowania 3 390 087,41 PLN

**3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej** złożono 12 wniosków na kwotę dofinansowania 6 904 899,86PLN

**3.3 Rozwój infrastruktury kultury** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 3 731 600,03 PLN

**5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 18 270 481,40 PLN

**5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska** złożono 34 wnioski na kwotę dofinansowania 32 812 356,97 PLN

**5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: fundusz badań i wdrożeń** złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 17 000 000,00 PLN

**5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: projekty w zakresie badań i rozwoju** złożono 5 wniosków na kwotę dofinansowania 3 484 033,38 PLN

**5.5 Promocja i rozwój markowych produktów** - wsparcie dla MŚP złożono   
131 wnioski na kwotę dofinansowania 7 516 836,12 PLN

**5.5 Promocja i rozwój markowych produktów** złożono 6 wniosków na kwotę dofinansowania 19 137 604,99 PLN

**5.5 Promocja i rozwój markowych produktów** złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 1 617 737,42 PLN

**5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje** złożono 13 wniosków na kwotę dofinansowania 94 703 933,39 PLN

**7.1** **Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast** złożono 34 wnioski na kwotę dofinansowania 18 976 141,39 PLN

Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury dostępne są na stronie [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu)

w zakładce Konkursy <http://mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko> pomorskiego/konkursy.html



**II. Tryb indywidualny**

W drugim półroczu 2013 roku złożono 7 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach trybu indywidualnego.

**III. Ilość i wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie**

Do dnia 31 grudnia 2013 roku zostało podpisanych 1757 umów/decyzji/uchwał   
o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 621 592 369,16 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 402 865 303,15 w tym:

**1.Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej** - do realizacji wybrano   
258 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 003 462 806,80 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 265 506 293,00 euro. Alokacja jest wykorzystana   
w 91,10%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**2. Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska -** do realizacji wybrano 208 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 372 280 487,97 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 76,09%



**3. Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej -** do realizacji wybrano   
139 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 516 020 859,44 PLN**.** Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 125 657 715,00 euro. Alokacja jest wykorzystana   
w 98,98%.

## 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**4. Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego -** do realizacji wybrano 85 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 204 927 872,53 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 66 520 582,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 74,26 %.



**5. Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw -** do realizacji wybrano 808 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 721 688 822,00 PLN.Przewidziany wkład ze środków unijnych wynosi 258 773 407,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 67,22%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**6. Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki -** do realizacji wybrano 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 185 283 228,72 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 93,92%.

**7. Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy -** do realizacji wybrano 173 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE   
299 433 483,93 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych wynosi 85 590 344 euro. Alokacja jest wykorzystana w 84,33%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

**8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna -** do realizacji wybrano 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania 99 767 741,76 PLN, w tym:


- 22 projekty w Działaniu 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania na łączną kwotę dofinansowania 85 593 553,33 PLN,

- 5 projektów w Działaniu 8.2 Działania informacyjne i promocyjne na łączną kwotę dofinansowania 14 174 188,43 PLN.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 84,29 %.

**IV. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (dotyczy danych ujętych w Krajowym Systemie Informatycznym).**

Do dnia 31 grudnia 2013 r. na rzecz Beneficjentów przekazano 2 481 818 712,65 PLN   
w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR, co stanowi 60,06% dostępnej alokacji. Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 996 053 121 euro.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Dodatkowe informacje:

Kamil Kojak

Departament Wdrażania RPO

tel. 56 621 86 97 e-mail: [k.kojak@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:k.kojak@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

**STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VI, VII, VIII, IX**

**Postęp finansowy stan na 31.12.2013 r.**

(na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego)

| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie 6.1.1 | 108 955 786 | 92 521 780 | 64 473 577 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 23 226 576 | 19 761 276 | 18 725 152 |
| Poddziałanie 6.1.3 | 424 280 397 | 463 815 516 | 436 530 888 |
| **Działanie 6.1** | **556 462 758** | **576 098 572** | **519 729 617** |
| **Działanie 6.2** | **144 128 979** | **145 165 277** | **102 906 447** |
| **Działanie 6.3** | **7 018 194** | **7 080 270** | **6 630 306** |
| ***Priorytet VI*** | ***707 609 931*** | ***728 344 120*** | ***629 266 370*** |

| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie 7.1.1 | 170 243 340 | 170 175 170 | 135 750 114 |
| Poddziałanie 7.1.2 | 23 505 261 | 23 174 559 | 18 421 353 |
| Poddziałanie 7.1.3 | 11 436 676 | 11 789 592 | 7 041 745 |
| **Działanie 7.1** | **205 185 276** | **205 139 321** | **161 213 212** |
| Poddziałanie 7.2.1 | 130 520 757 | 120 756 086 | 95 556 382 |
| Poddziałanie 7.2.2 | 27 853 932 | 27 494 450 | 16 563 130 |
| **Działanie 7.2** | **158 374 689** | **148 250 536** | **112 119 512** |
| **Działanie 7.3** | **9 491 334** | **9 779 804** | **9 460 895** |
| **Działanie 7.4** | **28 468 305** | **27 846 699** | **3 669 584** |
| ***Priorytet VII*** | ***401 519 604*** | ***391 016 360*** | ***286 463 202*** |

| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie 8.1.1 | 198 337 710 | 208 582 168 | 169 888 917 |
| Poddziałanie 8.1.2 | 69 457 316 | 53 731 019 | 41 049 882 |
| Poddziałanie 8.1.3 | 5 053 876 | 2 480 891 | 2 238 447 |
| Poddziałanie 8.1.4 | 363 127 | 350 000 | 305 282 |
| **Działanie 8.1** | **273 212 029** | **265 144 077** | **213 482 528** |
| Poddziałanie 8.2.1 | 32 159 482 | 33 092 763 | 21 013 848 |
| Poddziałanie 8.2.2 | 19 856 477 | 22 364 220 | 14 048 875 |
| **Działanie 8.2** | **52 015 959** | **55 456 983** | **35 062 723** |
| ***Priorytet VIII*** | ***325 227 988*** | ***320 601 061*** | ***248 545 251*** |

| **Poddziałanie/ działanie** | **Alokacja** | **Wartość środków zakontraktowanych** | **Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (uwzględnia korekty)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poddziałanie 9.1.1 | 166 293 636 | 113 684 195 | 66 267 861 |
| Poddziałanie 9.1.2 | 124 618 966 | 104 546 170 | 92 923 577 |
| Poddziałanie 9.1.3 | 12 958 834 | 12 903 211 | 8 024 886 |
| **Działanie 9.1** | **303 871 436** | **231 133 577** | **167 216 324** |
| **Działanie 9.2** | 120 639 740 | 111 012 837 | 66 312 851 |
| **Działanie 9.3** | 36 706 806 | 38 020 463 | 32 951 867 |
| **Działanie 9.4** | 22 663 535 | 16 572 244 | 9 980 005 |
| **Działanie 9.5** | 11 259 099 | 11 244 352 | 10 405 398 |
| **Działanie 9.6** | **20 615 952** | 630 773 | **181 604** |
| ***Priorytet IX*** | ***515 756 568*** | ***408 614 246*** | ***287 048 050*** |

**Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie**

**Kujawsko-Pomorskim na tle innych województw**

(na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego)

**Postęp rzeczowy**

(na podstawie sprawozdania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL zaakceptowanego dnia 25.09.2013 r.)

Dotychczas udział w projektach rozpoczęło **383 396 osób** (zgodnie z Zasadami sprawozdawczości w POKL monitorowane są osoby powyżej 12 roku życia)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozadania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozadania z realizacji Komponentu Regionalnego POKL

Wybrane wskaźniki (na podstawie KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2013 r.):

* Liczba osób, które otrzymały **bezzwrotne dotacje**: **9 776**
* Liczba osób, które skorzystały **z instrumentów zwrotnych**: **83**
* Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych **kontraktami socjalnymi**   
  w ramach realizowanych projektów: **28 229**
* Liczba **podmiotów ekonomii społecznej**, które otrzymały wsparcie z EFS   
  za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną: **739**
* Liczba osób, które otrzymały **wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej**: **15 466**
* Liczba projektów wspierających **rozwój inicjatyw lokalnych**: 160 w ramach Priorytetu VI, 208 w ramach Priorytetu VII, 247 w ramach Priorytetu IX – łącznie **615**
* Liczba **przedsiębiorstw**, które zostały objęte **wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych** (projekty o charakterze regionalnym): **3 897**
* Liczba **pracujących** osób dorosłych, które **zakończyły udział w projektach szkoleniowych**: **47 096**
* Liczba osób, które były objęte **wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out**: **2 603**
* Liczba **doktorantów**, którzy otrzymali **stypendia naukowe**: **282**
* Liczba **dzieci** w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły **w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich**: **12 758**
* Liczba **osób dorosłych** w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły **w formalnym kształceniu ustawicznym**: **3 200**.

Dodatkowe informacje:

Joanna Skulska

Biuro Wdrażania Projektów EFS Wydział Zarządzania EFS

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego WK-P

tel. 56 6561144 e-mail: [j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

**Program realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski oddział regionalny w Toruniu**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej i jest największym programem pomocowym inwestującym w obszary wiejskie, finansowanym w ramach II filara wspólnej polityki rolnej. Wśród krajów UE Polska dysponuje największą alokacją z EFRROW4 (13,4 mld euro) na realizację działań objętych PROW 2007-2013. Środki te uzupełnione są o wkład z budżetu krajowego, który wynosi 4 mld euro. W ramach wydatków EFRROW finansowane były także zobowiązania z lat 2004-2006 w wysokości 3 mld euro, podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Działania PROW 2007-2013 realizowane są w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych:

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4. LEADER;

Pomoc techniczna.

Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   
Część swoich zadań w zakresie obsługi Programu Instytucja Zarządzająca delegowała do innych podmiotów, tj.:

* Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 15 (z 23) działań;
* Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w zakresie 1 działania;
* Agencji Rynku Rolnego (ARR) w zakresie 1 działania;
* Samorządów Województw w zakresie 6 działań.

ARiMR jako akredytowana agencja płatnicza realizuje także płatności dla wszystkich działań PROW 2007-2013.

**Płatności z tytułu realizacji działań PROW 2007-13 wdrażanych przez ARiMR   
w województwie kujawsko-pomorskim w mln PLN.**

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

Ogółem beneficjentom w/w działań PROW w woj. kujawsko-pomorskim wypłacono ponad 2,8 mld zł a wraz z działaniami wdrażanymi przez inne podmioty ponad 3,3 mld zł.   
W kwocie tej 792,5 mln PLN stanowią zobowiązania z następujących działań PROW   
2004-2006:

1. Renty strukturalne – 556,6 mln zł,
2. Program rolnośrodowiskowy – 128,9 mln zł,
3. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych – 80,4 mln zł,
4. Zalesianie – 19,6 mln zł,
5. Grupy producentów rolnych – 9,7mln zł.

**Płatności z tytułu realizacji PROW 2007-13 w mld zł narastająco**

**Kujawsko-Pomorskie na tle kraju**

**Płatnosci z tytułu realizacji PROW 2007-13 w mld PLN (wszystkie działania)**

**Kujawsko-Pomorskie na tle kraju**

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

**Dotychczasowe efekty rzeczowe PROW 2007-2013 w województwie kujawsko – pomorskim:**

* Ponad 30 tys. producentów rolnych gospodarujących na powierzchni ok. 380 tys. ha zaliczonej do **obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania** przyczynia się do zapewnienia ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymania żywotności obszarów wiejskich, zachowania walorów krajobrazowych obszarów wiejskich, utrzymania zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego aspekty ochrony środowiska.
* Ponad 14 tys. beneficjentów realizujących **program rolnośrodowiskowy** podjęty   
  w latach 2004-06 oraz 2007-13 w większości w zakresie rolnictwa zrównoważonego oraz ochrony gleb i wód przyczynia się do promocji zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiedniego użytkowania gleb  i ochrony wód.
* Ponad 3,8 tys. wnioskodawców dz. „**Modernizacja gospodarstw rolnych”** otrzymałopłatność po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji polegających głównie na zakupie maszyn rolniczych, modernizacji budynków gospodarczych.
* Ponad 3 tys. osób skorzystało z dofinansowania **usług doradczych** w celu m.in. dostosowania gospodarstwa rolnego do zasad wzajemnej zgodności, poprawy bezpieczeństwa pracy, przygotowania biznesplanu na modernizację gospodarstw, opracowania lub zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej, opracowania planu nawożenia.
* 2130 beneficjentów dz. **„Ułatwianie startu** **młodym rolnikom** rozpoczęło samodzielne prowadzenie działalności rolniczej.
* Ponad 1400 rolników przeszło na **rentę strukturalną.** Dzięki przyznanym rentom następuje proces wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne. Ponadto z budżetu PROW 2007-13 kontynuowano wypłaty rent strukturalnych dla ponad  4000 osób przyznanych w latach 2004-2006.
* 600 beneficjentów otrzymało płatność w związku z podjęciem lub rozwijaniem **działalności nierolniczej i** tworzeniem alternatywnych źródła dochodów   
  w ramach dz. „**Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.**
* 415 beneficjentów dz. **„Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne”** otrzymało wsparcie w związku z dokonanymi zalesieniami. Ponadto wsparciem objęto ponad 400 wnioskodawców z lat 2004-6. Wyłączenie z uprawy gruntów niskich klas bonitacyjnych ma uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na ich niską produktywność.
* 280 mikroprzedsiębiorców tworzących lub rozwijających działalność na obszarach wiejskich w ramach dz. **Tworzenie lub rozwój mikroporzedsiębiorstw** przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej tych obszarów, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.
* 161 wnioskodawców otrzymało wsparcie w ramach dz. **„Uczestnictwo   
  w systemach jakości żywności”,** z czego zdecydowana większość wniosków dotyczyła prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi oraz produkcji integrowanej.
* 118 **grup producentów** **rolnych** (98 w ramach PROW 2007-2013 oraz 20  w ramach PROW 2004-2006) otrzymało wsparcie finansowe na utworzenie   
  i  działalność administracyjną grupy. Członkowstwo w grupie to korzyści wynikające  ze wspólnego działania w zakresie produkcji, zaopatrzenia, zbytu.
* 86 beneficjentów skorzystało z dofinansowania w ramach dz. **„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej”.** Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa rolnego.
* Przy pomocy środków finansowych przyznanych w ramach działania „**Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych”** 89 beneficjentów, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mogło zrealizować inwestycje przywracające zdolności produkcyjne gospodarstw.

**Programy realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Stan realizacji na dzień 31.12.2013 r.**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wdrażany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zapisów ustawy z dnia   
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz umowy nr 4/BZD – UM02/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zmienionej  aneksem nr 1 z dnia   
2 listopada 2009 r. i aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2011 r.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża następujące działania:

1. 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”;
2. 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”;
3. 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
4. Działania w ramach Osi IV Leader.

**Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury**

**związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”**

**schemat I - Scalanie gruntów**

**schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

**Schemat I – Scalanie gruntów**

Żaden z samorządów nie zgłosił potrzeby wykonania inwestycji z zakresu scalania gruntów w bieżącym okresie programowania. Limit dostępnych środków dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 0,00 PLN.

**Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 38/1404/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to ósmy nabór dla przedmiotowego działania od początku okresu programowania. Wnioski można było składać od dnia 14 października 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 roku.

W ww. naborze Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku złożył 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych wynoszącą: 41 034 424,37 PLN. Wnioski te dotyczą operacji innych niż priorytet gospodarka wodna. W związku z brakiem limitu środków na wydanie decyzji   
o przyznaniu pomocy dla tych wniosków, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o zwiększenie limitu dla zadań innych niż priorytet gospodarka wodna. Wnioskowana kwota zwiększania dostępnego limitu środków wynosi 19 mln PLN. Oszczędności z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozwolą na pokrycie pozostałych brakujących środków.

**Trwa weryfikacja 3 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze VIII.**

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał jedną decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał dwa postanowienia   
o podjęciu zawieszonych postępowań administracyjnych na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzje o przyznaniu pomocy dla 5 operacji, dla których wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w naborze VII.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał 15 decyzji zmieniających,   
w tym 5 wymagających uzgodnienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (m. in. w wyniku zakończenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległy koszty realizacji operacji).

Dostępne limity środków dla poszczególnych schematów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | schemat I | schemat II |
| Dostępny limit środków | 0,00 € | 29 511 423,00 € (123 776 810,35 PLN) w tym:  2 319 423,00 € (9 728 123,95 PLN) dotyczy tzw. Nowych wyzwań |

Zestawienie liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy wraz z kwotami dla schematu I i II dla województwa kujawsko-pomorskiego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | schemat I | schemat II |
| Liczba złożonych wniosków | 0 | 48 |
| Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP) **w PLN** | 0,00 | 189 005 689,82 |
| Wnioskowana kwota pomocy (EFRROW) **w PLN** | 0,00 | 141 754 267,14 |

Zestawienie liczby wydanych decyzji wraz z kwotami dla schematu I i II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | schemat I | schemat II |
| Liczba wydanych decyzji | 0 | 44 |
| Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP) **w PLN** | 0,00 | 147 081 372,84 (uwzględniając decyzje zmieniające 110 540 036,36) |
| Wnioskowana kwota pomocy (EFRROW) **w PLN** | 0,00 | 110 302 958,67 (uwzględniając decyzje zmieniające 82 899 946,61) |

Pozostały limit środków dostępnych dla działania 125 na operacje zaplanowane   
do realizacji zgodnie z *Wykazem zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” przyjętym uchwałą Nr 37/1138/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r. wynosi: 12 765 007,20 PLN, w tym:

1. 9 728 123,95 PLN dla operacji związanych z priorytetem gospodarka wodna

(tzw. Nowe wyzwania);

1. 3 036 883,25 PLN dla pozostałych operacji.

Informacja o stanie realizacji działania - Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (schemat I i II łącznie)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o realizacji pomocy w ramach Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"** | | | | | |
| Dane na dzień 30-11-2013 r. | | | | | |
| Województwo | Liczba złożonych wniosków | Wnioskowana kwota pomocy [PLN] \* | Liczba wydanych decyzji | Kwota wydanych decyzji [PLN] | Zrealizowane płatności |
| Dolnośląskie | 61 | 312 799 939,67 | 53 | 207 094 515,55 | 41 766 108,22 |
| Kujawsko-Pomorskie | 48 | 189 005 689,82 | 44 | 110 540 036,36 | 40 851 932,08 |
| Lubelskie | 84 | 440 152 385,74 | 60 | 269 008 943,98 | 113 907 722,00 |
| Lubuskie | 34 | 307 900 185,53 | 26 | 168 084 044,71 | 46 958 080,01 |
| Łódzkie | 26 | 94 057 286,83 | 15 | 46 902 836,18 | 10 224 881,44 |
| Małopolskie | 38 | 299 843 915,95 | 18 | 94 525 034,79 | 22 709 407,99 |
| Mazowieckie | 95 | 414 820 543,99 | 54 | 146 845 606,21 | 72 371 955,90 |
| Opolskie | 12 | 63 879 509,51 | 11 | 56 142 744,75 | 11 317 430,69 |
| Podkarpackie | 21 | 126 709 987,58 | 21 | 116 183 406,29 | 31 012 439,35 |
| Podlaskie | 41 | 156 225 327,41 | 35 | 116 351 072,66 | 31 983 844,26 |
| Pomorskie | 39 | 214 383 975,85 | 32 | 135 903 114,91 | 40 957 473,29 |
| Śląskie | 39 | 182 580 799,56 | 31 | 110 384 117,26 | 36 050 717,72 |
| Świętokrzyskie | 14 | 97 127 902,44 | 10 | 44 969 260,16 | 19 153 296,96 |
| Warmińsko-Mazurskie | 75 | 246 184 957,40 | 65 | 168 560 916,75 | 49 655 206,23 |
| Wielkopolskie | 70 | 530 318 449,26 | 55 | 216 918 561,59 | 146 687 629,46 |
| Zachodniopomorskie | 101 | 149 947 624,99 | 96 | 99 088 844,66 | 67 956 477,00 |
| **Razem Działanie** | 798 | 3 825 938 481,53 | 626 | 2 107 503 056,81 | 783 564 602,60 |
| **Źródło: *www.arimr.gov.pl*** | | | | | |

**\*Wnioskowana kwota pomocy[PLN]** **= Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP)**

Informacja o stanie realizacji działania – Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (schemat I i II łącznie), stan na dzień 30.11.2013 r.

źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

**Spółki wodne** (ogółem od początku realizacji zadania)

Informacja dotyczy zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/1138/12 z dnia 12 września 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia *Wykazu zadań planowanych do realizacji   
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem   
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”*.

W Wykazie zadań ujęto 20 zadań zgłoszonych przez spółki wodne. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło łącznie 19 wniosków   
o przyznanie pomocy dotyczących zadań zgłoszonych przez spółki wodne (w naborach V, VI i VII przeprowadzonych odpowiednio w II półroczu 2011 r., w I półroczu 2012 r. oraz w I kwartale 2013 r.), z tego:

- dla 18 zadań Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzje o przyznaniu pomocy,

- dla 1 postępowania administracyjnego dotyczącego zadania „Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Boniewo” na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego,

- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku poinformował o braku możliwości realizacji zadania „Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Inowrocław”. Wójt Gminy Inowrocław odmówił wydania decyzji   
o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia, wskazując,   
że teren planowanej inwestycji przeznaczony jest pod zalesienie.

Informacja o stanie realizacji działania w zakresie zadań zgłoszonych przez spółki wodne   
w województwie Kujawsko-Pomorskim (na dzień 31.12.2013 r.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba złożonych wniosków | Wnioskowana kwota pomocy EFRROW [PLN] | Liczba wydanych decyzji | Kwota wydanych decyzji EFRROW [PLN] | Kwota wydanych decyzji zmieniających EFRROW [PLN] |
| 19 | 5 514 542,84 | 18 | 5 414 103,90 | 3 756 012,37 |

Źródło: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich**

Dla 4 przedsięwzięć przygotowywana jest dokumentacja techniczna:

,,Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Śmiłowicach”, gmina Choceń

Przedmiotowe zadanie jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej, w chwili obecnej opracowywany jest projekt techniczny. Termin realizacji opracowania dokumentacji zostaje przedłużony do 03.2014 r.

,,Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno

Zadanie jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz opracowywania projektu. Przewidywany termin opracowania 29.03.2014 r.

Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych – gm. Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie.

Zadanie jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz opracowywania projektu. Przewidywany termin opracowania 30.04.2014 r.

Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzyca), gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

Zadanie jest w trakcie opracowania projektu, przewidywany termin opracowania   
15.04.2014 r.

Do dnia 31.12.2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej   
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” wpłynęły 24 wnioski o płatność na łączną kwotę 45 998 817,18 PLN. Do dnia 31.12.2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 21 zleceń płatności na łączną kwotę 31 652 227,33 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W II połowie 2013 r. na bieżąco uruchamiano również środki finansowe w ramach wyprzedzającego finansowania na realizację zadań zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

**Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”**

W ramach trzech naborów przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” złożono łącznie 492 wnioski   
o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 145 943 086,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Liczba złożonych wniosków w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”   
z podziałem na województwa (stan na dzień 30.11.2013 r.)



Źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

W dniu 23 października 2013 r. podpisano ostatnią umowę w ramach trzeciego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w województwie kujawsko-pomorskim. Do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach działania zawarto łącznie 433 umowy o przyznanie pomocy na kwotę 105 261 337,51 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjenci powyższego działania składają obecnie dokumentacje   
z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które podlegają weryfikacji pod względem poprawności udzielania zamówień publicznych, dla umów zawartych w ramach trzeciego naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Informacja o stanie wdrażania działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – Województwo Kujawsko-Pomorskie na tle innych województw (na dzień 30.11.2013 r.)

| Lp. | Województwo | Liczba złożonych wniosków | Wnioskowana kwota pomocy EFRROW [PLN]\* | Liczba zawartych umów | Kwota umów EFRROW [PLN]\* | Zrealizowane płatności EFRROW [PLN]\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolnośląskie | 588 | 197 453 518,57 | 456 | 126 043 535,00 | 82 932 037,19 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 492 | 145 943 086,00 | 433 | 105 657 107,51 | 62 037 496,79 |
| 3 | Lubelskie | 721 | 242 256 976,88 | 558 | 151 718 731,53 | 125 401 543,94 |
| 4 | Lubuskie | 269 | 93 483 809,83 | 221 | 66 199 053,00 | 44 857 179,82 |
| 5 | Łódzkie | 419 | 160 452 966,84 | 350 | 111 701 328,00 | 89 581 882,34 |
| 6 | Małopolskie | 765 | 264 667 358,03 | 532 | 143 710 373,00 | 98 693 736,65 |
| 7 | Mazowieckie | 832 | 301 274 527,04 | 631 | 166 952 738,00 | 127 801 735,40 |
| 8 | Opolskie | 247 | 72 294 068,94 | 182 | 45 114 064,38 | 36 754 925,06 |
| 9 | Podkarpackie | 580 | 184 653 964,66 | 385 | 103 652 457,00 | 101 478 680,91 |
| 10 | Podlaskie | 425 | 141 880 959,45 | 289 | 80 626 580,00 | 78 047 874,18 |
| 11 | Pomorskie | 467 | 140 804 424,05 | 389 | 96 270 156,00 | 55 888 697,00 |
| 12 | Śląskie | 496 | 153 712 607,44 | 308 | 79 561 525,00 | 68 870 985,45 |
| 13 | Świętokrzyskie | 238 | 95 824 195,77 | 209 | 64 686 692,00 | 62 092 607,35 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 549 | 187 440 163,82 | 355 | 99 224 808,00 | 92 116 132,34 |
| 15 | Wielkopolskie | 988 | 322 841 348,79 | 682 | 181 185 687,00 | 141 968 803,00 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 391 | 126 389 596,64 | 310 | 81 956 547,00 | 56 261 902,26 |
|  | Razem działanie | **8 467** | **2 831 373 572,71** | **6 290** | **1 704 261 382,42** | 1. **322 786 219,68** |

*\*kwota zrealizowanych płatności przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne, wymagany krajowy wkład własny środków publicznych pochodzi ze środków własnych beneficjenta.*Źródło: [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl)

Zgodnie z powyższą tabelą na dzień 30.11.2013 r. łącznie na terenie całego kraju   
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawarto 6 290 umów na kwotę 1 704 261 382,42 PLN. Najwięcej umów zostało zawartych w województwie wielkopolskim, tj. 682 na kwotę 181 185 687,00 PLN, natomiast najmniej umów zostało zawartych w województwie opolskim, tj. 182 na kwotę 45 114 064,38 PLN. W województwie kujawsko-pomorskim zostało zawartych 433 umów na kwotę 105 657 107,51 PLN, co sytuuje nasze województwo na 6 pozycji.

Do 31 grudnia 2013 r. w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 355 wniosków o płatność na łączną kwotę 73 765 802,14 PLN. Do dnia 31 grudnia 2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 311 zleceń płatności na łączną kwotę 64 085 204,33 PLN.

**Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**

W ramach czterech naborów przeprowadzonych w województwie   
kujawsko-pomorskim w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożono łącznie 424 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 435 186 037,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach   
IV naboru dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”   
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Liczba złożonych wniosków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki   
i ludności wiejskiej” z podziałem na województwa (stan na dzień 30.11.2013 r.)



Źródło: www.arimr.gov.pl

Beneficjenci powyższego działania składają obecnie dokumentacje   
z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które podlegają weryfikacji pod względem poprawności udzielania zamówień, dla umów zawartych w ramach trzeciego naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Informacja o stanie wdrażania działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki   
i ludności wiejskiej” (na dzień 30.11.2013 r.)

| **Lp.** | **Województwo** | **Liczba złożonych wniosków** | **Wnioskowana kwota EFRROW [PLN]\*** | **Liczba zawartych umów** | **Kwota umów EFRROW  [PLN]\*** | **Zrealizowane płatności EFRROW [PLN]\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolnośląskie | 359 | 576 993 336,11 | 209 | 268 385 011,00 | 176 569 134,52 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 424 | 435 186 037,00 | 315 | 248 290 145,00 | 170 556 809,30 |
| 3 | Lubelskie | 467 | 681 364 862,16 | 393 | 398 015 909,01 | 288 784 587,24 |
| 4 | Lubuskie | 225 | 335 435 936,88 | 156 | 157 438 716,13 | 81 203 416,36 |
| 5 | Łódzkie | 295 | 484 043 802,83 | 254 | 303 340 934,00 | 185 642 654,29 |
| 6 | Małopolskie | 304 | 608 478 342,00 | 247 | 373 835 205,11 | 189 782 644,01 |
| 7 | Mazowieckie | 497 | 947 349 716,98 | 387 | 570 813 077,24 | 278 110 387,61 |
| 8 | Opolskie | 136 | 251 818 376,00 | 105 | 152 637 023,00 | 73 912 953,49 |
| 9 | Podkarpackie | 306 | 534 415 815,07 | 255 | 329 570 094,00 | 192 434 592,90 |
| 10 | Podlaskie | 253 | 392 966 893,00 | 205 | 243 676 100,00 | 162 294 365,77 |
| 11 | Pomorskie | 252 | 400 181 692,67 | 205 | 238 336 798,00 | 123 046 826,00 |
| 12 | Śląskie | 215 | 409 784 895,00 | 184 | 252 712 223,00 | 138 215 164,89 |
| 13 | Świętokrzyskie | 255 | 435 649 617,71 | 164 | 194 959 035,00 | 140 395 458,99 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 311 | 454 820 948,05 | 250 | 255 835 479,00 | 187 186 798,98 |
| 15 | Wielkopolskie | 474 | 765 426 217,56 | 367 | 471 299 837,00 | 373 341 689,94 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 319 | 423 441 189,39 | 198 | 186 336 526,00 | 106 721 153,66 |
|  | **Razem działanie** | **5 092** | **8 137 357 678,41** | **3 894** | **4 645 482 112,49** | **2 868 198 637,95** |

*\*kwota zrealizowanych płatności przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne, wymagany krajowy wkład własny środków publicznych pochodzi ze środków własnych beneficjenta.*Źródło: www.arimr.gov.pl

Zgodnie z tabelą na dzień 30.11.2013 r. łącznie na terenie całego kraju w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawarto 3 894 umów   
na kwotę 4 645 482 112,49 PLN. Najwięcej umów zostało zawartych w województwie lubelskim, tj. 393 na kwotę 398 015 909,01 PLN, natomiast najmniej umów zostało zawartych w województwie opolskim, tj. 105 na kwotę 152 637 023,00 PLN.   
W województwie kujawsko-pomorskim zostało zawartych 315 umów na kwotę 248 290 145,00 PLN. Sytuuje to województwo kujawsko-pomorskie na 4 pozycji.

W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”   
w *zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego* do dnia   
31 grudnia 2013 r. zostało zawartych 8 umów o przyznanie pomocy na kwotę 7 115 082,00 PLN.

Ponadto w ramach drugiego naboru wniosków, w przedmiotowym zakresie, przeprowadzonym w dniach 04.11-29.11.2013 r., zostało złożonych 6 wniosków   
o przyznanie pomocy na łączną wnioskowana kwotę pomocy w wysokości 3 909 264,00 PLN. Obecnie trwa weryfikacja wniosków o przyzywanie pomocy złożonych w ramach naboru.

W dniu 9 grudnia 2013 r. zostały zawarte 2 umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” *w zakresie tworzenia   
i umożliwiania dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury* na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 1 559 656,00 PLN.

Do dnia 31.12.2013 r. wpłynęło 313 wniosków o płatność na kwotę 198 694 938,78 PLN. Do dnia 31.12.2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji   
i Modernizacji Rolnictwa) 279 zleceń płatności na łączną kwotę 176 515 356,53 PLN.

**Oś IV Leader**

W ramach Osi IV Leader Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża następujące działania:

1. 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „Małe projekty”;
2. 421 „Wdrażanie projektów współpracy”;
3. 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostało złożonych 419 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości 130 015 107,18 PLN.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zawarto 327 umów na łączną kwotę 57 085 847,00 PLN   
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjenci działania składają również na bieżąco dokumentacje z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Do dnia 31.12.2013 r. wpłynęło 239 wniosków o płatność na łączną kwotę 40 065 157,11 PLN. Do dnia 31.12.2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 217 zleceń płatności na łączną kwotę 36 043 471,31 PLN.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi” w dniach od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wpłynęło 313 (w tym wybranych 239) nowych wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 8 312 757,37 PLN (w tym wybranych na kwotę 6 093 639,47 PLN), podpisano 224 umowy na łączną kwotę 4 429 418,66 PLN, oraz zrealizowano zlecenia płatności na kwotę 1 586 759,37 PLN.

Stan wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - małe projekty na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

1. złożono 2116 wniosków o przyznanie pomocy w ramach małych projektów, które łącznie opiewają na kwotę 47 825 929,77 PLN;
2. podpisano 863 umowy przyznania pomocy na kwotę 15 025 532,92 PLN;
3. wpłynęło 694 wnioski o płatność na kwotę 11 218 595,26 PLN;
4. do dnia 31.12.2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji   
   i Modernizacji Rolnictwa) 498 zleceń płatności na łączną kwotę 6 764 658,27 PLN (środki EFRROW).

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w dniu 30 maja 2012 r. został ogłoszony konkurs na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań na kwotę około 280 106 424,00 PLN (planowana kwota dla obszaru całego kraju).   
W ramach ww. konkursu wnioski złożyły cztery Lokalne Grupy Działania na kwotę 15 980 000,00 PLN. Zakontraktowano środki w wysokości 10 639 180, 75 PLN.

Stan wdrażania działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

1. 20 lokalnych grup działania złożyło 64 wnioski o przyznanie pomocy;
2. limit środków na lata 2007-2013 wynosi 29 740 117,27 PLN, łącznie zawarto   
   59 umów, cała pula środków została zakontraktowana;
3. wpłynęło 235 wniosków o płatność na kwotę 18 374 137,17 PLN
4. do dnia 31.12.2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji   
   i Modernizacji Rolnictwa) 212 zleceń płatności na łączną kwotę 10 904 330,48 PLN (środki EFRROW).

W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy w II półroczu 2013 r. podpisano dwie umowy na kwotę 353 298,32 zł.

Stan wdrażania działania „Wdrażanie projektów współpracy” na dzień 31.12.2013 r. kształtuje się następująco:

1. w ramach działania złożono 35 wniosków na łączna kwotę 2 655 406,01 PLN.
2. podpisano 26 umów przyznania pomocy na łączną kwotę 1 525 979,45 PLN.
3. wpłynęły 43 wnioski o płatność na kwotę 843 253,17 PLN
4. do dnia 31.12.2013 r. wysłano do Agencji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji   
   i Modernizacji Rolnictwa) 42 zlecenia płatności na łączną kwotę 551 240,57 PLN (środki EFRROW).

Dodatkowe informacje:

Mariusz Kiernozek

tel. 56 646 20 12 \*wew.5317 e-mail: m.kiernozek@kujawsko-pomorskie.pl

Jarosław Dembiński

tel. 56 646 2012 \*wew.5308 e-mail: j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl

Ewa Ziółkowska

tel. 56 646 2012 \*wew.5310 e-mail: e.ziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Violetta Witkowska

tel. 56 646 20 13 \*wew. 5402 e-mail: v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Mariusz Tomczyk

tel. 56 646 20 13 \*wew. 5402 e-mail: [m.tomczyk@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.tomczyk@kujawsko-pomorskie.pl)

1. **PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”.**

Stan realizacji na dzień 31.12.2013 r.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizuje 3 główne cele:

- racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;

- podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego   
i przetwórstwa ryb;

- poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Wydział Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W ramach 4 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od IV kwartału 2011 r. funkcjonuje 5 Lokalnych Grup Rybackich dysponujących środkami w kwocie 62 195 044,72 PLN do wykorzystania na terenie 33 gmin miejsko-wiejskich województwa. Stan wdrażania od początku uruchomienia Programu w województwie kujawsko-pomorskim tj. dnia 31 października 2011 r. do dnia   
31 grudnia 2013 r. przedstawiają dane zawarte w poniższych tabelach.

Zestawienie złożonychwniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość wniosków** | **Wnioskowana kwota w PLN** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 240 | 45 315 450,80 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji  i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 24 | 5 274 359,83 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 154 | 22 235 783,61 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 58 | 7 175 425,59 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności  i aktywizacji lokalnych społeczności. | 20 | 5 148 226,25 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 26 | 1 741 833,49 |
| **Razem** | **522** | **86 891 079,57** |

Zestawieniezawartych umowy o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013

| **Rodzaj Operacji** | **Ilość umów** | **Kwota dofinansowania  w PLN** |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Operacja realizowane z zakresu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | 96 | 17 096 471,41 |
| 4.1.2. Operacje realizowane z zakresu restrukturyzacji  i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | 6 | 1 118 750,25 |
| 4.1.3. Operacje realizowane z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | 33 | 3 920 466,92 |
| 4.1.4. Operacje realizowane z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku. | 32 | 4 693 915,17 |
| 4.1.5. Operacje realizowane z zakresu funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności  i aktywizacji lokalnych społeczności. | 18 | 4 360 854,45 |
| Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. | 24 | 1 338 945,53 |
| **Razem** | **209** | **32 529 403,73** |

Od początku wdrażania Programu do dnia 20 grudnia 2013 r. zawarto 209 umów   
o dofinansowanie na łączną kwotę 32 529 403,73 PLN. Beneficjenci złożyli do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 149 wniosków o płatność z czego 105 zostało zweryfikowanych, a 44 wnioski są w trakcie weryfikacji. Wystawiono 178 zleceń płatności na łączną kwotę ponad 20 mln złotych. Ponadto w bieżącym roku do Departamentu wpłynęły 356 wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzono 61 kontroli w miejscu realizacji operacji.

Dodatkowe informacje:

Mariusz Kiernozek

tel. 56 646 20 12 \*wew.5317 e-mail: m.kiernozek@kujawsko-pomorskie.pl

Jarosław Dembiński

tel. 56 646 2012 \*wew.5308 e-mail: j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl

Ewa Ziółkowska

tel. 56 646 2012 \*wew.5310 e-mail: e.ziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Violetta Witkowska

tel. 56 646 20 13 \*wew. 5402 e-mail: v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Mariusz Tomczyk

tel. 56 646 20 13 \*wew. 5402 e-mail: m.tomczyk@kujawsko-pomorskie.pl

1. **KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE   
   realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego POIG, POIiŚ, POKL (komponent centralny).**

**ZMIANY W II PÓŁROCZU 2013 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W drugim półroczu 2013 r. podpisano **147 nowych umów w ramach projektów konkursowych** w zakresie POKL (komponent centralny, osie I-V), POIG i POIiŚ. Przełożyło się to na **wzrost dofinansowania UE o 307 402 333,92 zł.** | | | | | | |
|
| W drugim półroczu 2013 r. **aneksowano 4 umowy kluczowe,** w tym trzy z POIiŚ i jedna z POIG. W wyniku aktualizacji wartość dofinansowania UE w ramach POIiŚ **spadła o 22 975 877,12 zł** a w przypadku POIG **wzrosła o 15 748 716,53 zł**. Dodatkowo podpisanych zostało **5 nowych umów w ramach projektów kluczowych POIŚ. Przełożyło się to na wzrost dofinansowania UE o 613 990 659,61 zł.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Podsumowując, w wyniku podpisana nowych umów (zarówno konkursowych, jak i kluczowych) oraz aneksowania dotychczas już zawartych, **dofinansowanie UE wzrosło o 914 165 832,93 zł.** | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROJEKTY KONKURSOWE** | | |  |  | |  |  | |
| **ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO POŁROCZA (I 2013)**: | | | | |  |  | |  |  | |
| **W okresie od lipca do grudnia 2013 r. w stosunku do czerwca 2013 przybyło kolejno projektów konkursowych w ramach:** | | | | | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | Przełożyło się to na zmianę wartości środków UE dla WK-P o: | | | |  | |
| + | 21 | | | POKL (kc) | + | 10 097 082,18 zł | | POKL |  | |
| + | 9 | | | POIiŚ | + | 110 528 793,98 zł | | POIiŚ |  | |
| + | 117 | | | POIG | + | 186 776 457,75 zł | | POIG |  | |
| **Łącznie nowych projektów:** | **147** | | |  | **Łączny wzrost:** | **307 402 333,92 zł** | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | | | **PROJEKTY KLUCZOWE** |  |  | |  |  | |
| **W OKRESIE OD LIPCA do GRUDNIA 2013 r. PODPISANO 5 UMÓW KLUCZOWYCH Z LISTY PODSTAWOWEJ (POIiŚ) :** | | | | |  | **Wartość ogółem** | |  | **Dofinansowanie UE** | |
| 1. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni) | | | | |  | 276 141 404,45 zł | |  | 190 544 675,83 zł | |
| 2. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City | | | | |  | 272 718 645,93 zł | |  | 131 392 489,14 zł | |
| 3. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiTCity | | | | |  | 124 614 452,46 zł | |  | 59 033 882,06 zł | |
| 4. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy | | | | |  | 437 308 983,67 zł | |  | 209 768 552,18 zł | |
| 5. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiTCity | | | | |  | 42 177 943,47 zł | |  | 23 251 060,40 zł | |
|  | | | | | **Łącznie:** | **1 152 961 429,98 zł** | |  | **613 990 659,61 zł** | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2013 r. ANEKSOWANO 3 UMOWY KLUCZOWE Z LISTY PODSTAWOWEJ (POIiŚ):** | | | | | | **Wartość ogółem** | |  | **Dofinansowanie UE** | |
| 1. Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn (15.12.2010) | | | | |  | 161 489 001,50 zł | | **XII 2013** | 51 701 582,65 zł | |
|  |  |  | | |  | 174 605 458,02 zł | | **VI 2013** | 47 453 318,18 zł | |
| 2. Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy (04.10.2010) | | | | |  | 9 722 372,39 zł | | **XII 2013** | 8 264 016,53 zł | |
|  |  |  | | |  | 11 183 549,00 zł | | **VI 2013** | 9 506 016,65 zł | |
| 3. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek | | | | |  | 100 649 289,40 zł | | **XII 2013** | 64 058 270,44 zł | |
|  |  |  | | |  | 144 917 778,10 zł | | **VI 2013** | 90 040 411,91 zł | |
|  |  |  | | | **Łącznie:** | -58 846 121,82 zł | |  | -22 975 877,13 zł | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **W OKRESIE OD LIPCA do GRUDNIA 2013 r. ANEKSOWANO 1 UMOWĘ KLUCZOWĄ Z LISTY PODSTAWOWEJ (POIG) :** | | | | | | **Wartość ogółem** | |  | **Dofinansowanie UE** | |
| 1. Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego |  |  | | |  | 119 911 916,20 zł | | **XII 2013** | 69 936 216,53 zł | |
|  |  |  | | |  | 91 100 000,00 zł | | **VI 2013** | 54 187 500,00 zł | |
|  |  |  | | | **Łączny wzrost:** | **28 811 916,20 zł** | |  | **15 748 716,53 zł** | |
| **Dotychczasowa wartość** |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **Wzrost dofinansowania** |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **Spadek dofinansowania** |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **Nazwa programu** | **Środki dla WK-P z KPO :** | | | | | | | | | **Dofinansowanie UE** |
| **Lista projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego\*** | Lista podstawowa: | | | | Orientacyjny koszt całkowity projektu | | Szacunkowa kwota dofinansowania z UE | Data zakończenia realizacji | | **2 713 274 400,42 zł** |
| 1. | Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap (umowa podpisana 09.04.2010) | | | 115 073 860,67 | | 51 203 497,02 | 2014-12-31 | |
|  | Obszar realizacji: Toruń, Powiat toruński (g. Lubicz, g. Wielka Nieszawka) | | |  | |  |  | |
| 2. | Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko –Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | | | 534 992 185,10 | | 261 711 447,10 | 2015-12-31 | |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz, Toruń, Powiat bydgoski (g. Białe Błota, g. Dąbrowa Chełmińska, g. Dobrcz, g. Nowa Wieś Wielka, g. Osielsko, g. Sicienko, g. Solec Kujawski), Powiat toruński (g. Czernikowo, g. Lubicz, g. Łubianka, g. Łysomice, g. Obrowo, g. Wielka Nieszawka, g. Zławieś Wielka), Powiat nakielski (g. Mrocza) | | |  | |  |  | |
| 3. | Budowa autostrady A1, odcinek Toruń – Stryków (01.09.2010) | | | 2 960 108 179,91 | | 1 057 832 297,77 | 2013-12-31 | |
|  | Obszar realizacji:Powiat toruński, Powiat aleksandrowski, Powiat włocławski | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 144 km (w tym 78,94 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 78,94/144 \* 5 399 741 296,01 zł = 2 960 108 179,91 zł dofinansowanie UE: 78,94/144 \* 1 929 666 213,31 zł = 1 057 832 297,77 zł | | |  | |  |  | |
| 4. | Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (07.01.2011) | | | 753 006 767,55 | | 327 010 000,00 | 2014-09-30 | |
|  | Obszar realizacji: Toruń | | |  | |  |  | |
| 5. | Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach (21.12.2010; Projekt ogólnopolski) | | | 5 299 800,00 | | 4 661 000,00 | zakończony | |
|  | Obszar realizacji: M. Włocławek, gm. Świecie | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń: Przekazanie specjalistycznych samochodów SCRd i SCRt wartościach kolejno 2 600 000,00 zł i 2 061 000,00 zł | | |  | |  |  | |
| 6. | Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu – zadanie 2. Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A 1) | | | 35 329 408,46 | | 27 774 796,54 | zakończony | |
|  | Obszar realizacji: Toruń | | |  | |  |  | |
| 7. | Gazociąg Gustorzyn-Odolanów (24.11.2010) | | | 126 785 714,28 | | 49 345 576,27 | 2014-05-31 | |
|  | Obszar realizacji: Powiat włocławski (g. Brześć Kujawski, g. Izbica Kujawska, g. Lubraniec) | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń: długość trasy całego odcinka = 168 km (w tym 35,5 km w WK-P);koszt całkowity dla WK-P: 35,5/168 \* 600 000 000,00 zł = 126 785 714,28 złdofinansowanie UE: 35,5/168 \* 233 522 730,00 zł = 49 345 576,87 zł | | |  | |  |  | |
| 8. | Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn (15.12.2010) | | | 161 489 001,50 | | 51 701 582,65 | 2014-07-31 | |
|  | Obszar realizacji: Powiat włocławski (g. Brześć Kujawski, g. Fabianki, g. Lubanie, g.w. Włocławek), Powiat lipnowski (g. Dobrzyń nad Wisłą) | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń:  długość trasy całego odcinka = 176 km (w tym 40,86 km w WK-P); koszt całkowity dla WK-P: 40,86/176 \* 695 773 380 zł = 161 489 001,50 zł dofinansowanie UE: 40,86/176 \* 222 755 634 zł = 51 701 582,65 zł | | |  | |  |  | |
| 9. | Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy (04.10.2010) | | | 9 722 372,39 | | 8 264 016,53 | 2013-08-31 | |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz | | |  | |  |  | |
| 10. | Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych (02.11.2010) | | | 26 286 786,85 | | 21 875 227,00 | zakończony | |
|  | Obszar realizacji: Toruń | | |  | |  |  | |
| 11. | Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju (28.10.2009; projekt ogólnopolski) | | | 2 120 167,15 | | 1 802 142,08 | zakończony | |
|  | Obszar realizacji: Bydgoszcz, Toruń, Włocałwek, Grudziądz, Inowrocław g.m., g. Świecie, Aleksandrów Kujawski g.m., Chełmno g.m. | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń:  Wartość projektu dla całego kraju = 70 586 400,00 zł (w tym 2 120 167,15 zł dla WK-P) Przekazanie 1 Furgon, 4 Furgony APRD, 3 samochody os., 15 motocykli o łącznej kwocie dof. UE = 1 802 142,08 zł | | |  | |  |  | |
| 12. | Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław - Gdynia. | | | 43 880 065,50 | | 16 320 385,13 | 2014-09-30 | |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 4 województw = 175 520 262,00 zł (w tym dla WK-P 175 520 262,00/ 4 = 43 880 065,50 zł) dofinansowanie UE dla 4 województw: 65 281 540,50 zł (w tym dla WK-P 65 281 540,50 zł / 4 = 16 320 385,13 zł) | | |  | |  |  | |
| 13. | Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek | | | 100 649 289,40 | | 64 058 270,44 | 2015-06-30 | |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie (g. Włocławek), Mazowieckie (g.m. Płock, g. Słupno) | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń: dofinansowanie UE dla województwa kujawsko-pomorskiego: dokładne szacowanie wciąż trwa jednak ok. 90% kosztów będzie ponoszona na terenie g. Włocławek | | |  | |  |  | |
| 14. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 1 | | | 62 937 576,22 | | 52 575 148,00 | 2013-09-30 | |
|  | Obszar realizacji: m.Grudziądz. | | |  | |  |  | |
| 15. | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz | | | 225 985 848,73 | | 103 148 354,28 | 2015-12-31 | |
|  | Obszar realizacji:m.Toruń( stacje Toruń Główny, Toruń Kluczyki), p. toruński (stacja Cierpice), p. bydgoski (stacje Przyłubie, Solec Kujawski), m. Bydgoszcz (stacje Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna) | | |  | |  |  | |
| 16. | Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni) | | | 276 141 404,45 | | 190 544 675,83 | 2015-12-31 | |
| 17. | Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City | | | 272 718 645,93 | | 131 392 489,14 zł | 2015-12-31 | |
| 18. | Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiTCity | | | 124 614 452,46 | | 59 033 882,06 zł | 2015-12-31 | |
| 19. | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy | | | 437 308 983,67 | | 209 768 552,18 | 2015-12-31 | |
| 20. | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiTCity | | | 42 177 943,47 | | 23 251 060,40 | 2015-03-30 | |
| 21. | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw. | | | 23 433 333,00 | | 9 650 000,00 |  | |
|  | Obszar realizacji: województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie | | |  | |  |  | |
|  | Metodologia wyliczeń:  koszt całkowity dla 3 województw = 70 300 000,00 zł (w tym dla WK-P 70 300 000,00 / 3 = 23 433 333,00 zł) dofinansowanie UE dla 3 województw: 28 950 000,00 zł (w tym dla WK-P 28 950 000,00 / 3 = 9 650 000,00 zł) | | |  | |  |  | |
| 22. | Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - etap I | | | 197 640 000,00 | | 112 480 000,00 |  | |
| 23. | System Bilet Metropolitalny BiTCity dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | | | 41 820 000,00 | | 20 060 000,00 |  | |
|  | Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - etap I | | | 197 640 000,00 | | 112 480 000,00 |  | |
| Lista rezerwowa: | | | |  | |  |  | |
| 24. | | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Żnin - Gniezno, odcinek Żnin - Mielno | | 422 650 000,00 | | 295 860 000,00 |  | |
| 25. | | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz | | 878 970 000,00 | | 386 720 000,00 |  | |
| 26. | | Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz – Żnin | | 958 390 000,00 | | 421 660 000,00 |  | |
| 27. | | Podziemny magazyn ropy naftowej i paliw - Góra | | 78 220 000,00 | | 29 270 000,00 |  | |
| **Lista projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego \*\*** | Lista podstawowa: | | | |  | |  |  | | **80 578 216,53 zł** |
| 1. | Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego  Obszar realizacji: Toruń | | | 119 911 916,20 | | 69 936 216,53 | 2015-03-31 | |
| 2. | Toruń – Hanza nad Wisłą (30.09.2010)  Obszar realizacji: Toruń | | | 24 025 992,52 | | 10 642 000,00 | zakończony | |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent centralny) \*\*\*** | 259 | | | | | | | | | **311 998 420,64 zł** |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko \*\*\*** | 101 | | | | | | | | | **870 712 635,71 zł** |
| **Projekty konkursowe zatwierdzone do wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka\*\*\*** | 656 | | | | | | | | | **1 130 078 562,08 zł** |
|  | **RAZEM** | | | | | | | | |  |
| **Projekty kluczowe\*\*\*\*** | **22** | | | | | | | | | **2 793 852 616,95 zł** |
| **Projekty konkursowe** | **1016** | | | | | | | | | **2 312 789 618,43 zł** |
| **Projekty kluczowe i konkursowe** | **1038** | | | | | | | | | **5 106 642 235,38 zł** |
| \* zgodnie z aktualizacją w sierpniu 2013 r. | \*\* zgodnie z aktualizacją listy w sierpniu 2013. | \*\*\* zgodnie z raportem SIMIK na dzień 31.12.2013 r. | \*\*\*\* tylko umowy podpisane | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja listy projektów indykatywnych dokonywana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych stanowiącymi: "*Minister Rozwoju Regionalnego może aktualizować listę w ramach programów krajowych 2 razy w roku – w terminie do dnia 28 lutego i do dnia 31 sierpnia [...]*" | | | | | | | | | | |

Dodatkowe informacje:

**Damian Wiśniewski**

Biuro Pomocy Technicznej

Wydział Pomocy Technicznej

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

tel. 56 656 10 79