Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/365/16

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie częściowe

z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2011-2015

(dotyczy roku 2015)

Wprowadzenie

Istotną rolę w ramach współpracy z administracją publiczną odgrywają organizacje pozarządowe. Takie współdziałanie służy budowie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie (…). Dlatego też celem jest, aby organizacje te były silne, sprawne i zdolne do coraz większej odpowiedzialności za społeczności lokalne (również w rozumieniu ilości i skali realizowanych projektów).

- Głównym celem Wieloletniego programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel główny jest realizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- Aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju;

- Budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron;

- Bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji pozarządowych;

- Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;

- Wspieranie współpracy organizacji pozarządowych w wymiarze terytorialnym

- i branżowym.

- Do każdego celu szczegółowego zostały przypisane konkretne działania wraz z podaniem wskaźnika realizacji celu, wielkości wskaźnika realizacji celu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz źródło danych.

- Za prace związane z monitoringiem i ewaluacją Wieloletniego programu odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, które ściśle współpracuje w tym zakresie z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Monitoring Wieloletniego programu jest prowadzony systematycznie i raportowany po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

- 3. Realizacja celów szczegółowych

| L.p. | Działania | Wskaźniki realizacji celów | Wielkość wskaźnika realizacji celu na dzień 31.12.2015 r. | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel nr 1: Aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju |  |  |  |  |
| 1. | Wprowadzenie zasad współpracy, uwzględniających zróżnicowany potencjał organizacji pozarządowych | Liczba konkursów, w których wprowadzono zasadę | 0 | Dokumentacja konkursowa (uchwała dotycząca zasad udzielania dotacji, ogłoszenia konkursowe, karty oceny projektów) |
|  |  | Liczba wprowadzonych rozwiązań i zrealizowanych działań w zakresie form wsparcia pozafinansowego | 0 | Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy |
| 2. | Wprowadzenie podziału na małe (lokalne) i duże (regionalne) dotacje | Liczba konkursów, w których wprowadzono zasadę | 0 | Dokumentacja konkursowa (uchwała dotycząca zasad udzielania dotacji, ogłoszenia konkursowe, wykaz przyznanych dotacji) |
| 3. | Ogłaszanie konkursów na podstawie prowizorium budżetowego | Liczba konkursów, w których wprowadzono zasadę | 18 | Uchwała Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2014 r. Ogłoszenia konkursowe: Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 49/1655/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. |
| 4. | Wprowadzenie możliwości zawierania umów wieloletnich | Liczba konkursów, w których wprowadzono możliwość składania ofert na projekty wieloletnie | 0 | Ogłoszenia konkursowe: Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 49/1655/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. |
|  |  | Liczba ofert złożonych na projekty wieloletnie | 0 | Wykaz ofert złożonych w konkursach |
|  |  | Liczba zawartych umów wieloletnich | 0 | Wykaz zawartych umów |
| 5. | Możliwość dofinansowania wkładów własnych | Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładów własnych | 85 000,00 | Budżet województwa |
|  |  | Ilość oraz wartość ofert złożonych na dofinansowanie wkładów własnych, w tym ilość ofert uprawnionych do uzyskania dotacji | Wpłynęły 22 oferty na łączną kwotę wnioskowaną: 189 391,13 zł z czego 20 ofert spełniło kryteria formalne na łączną kwotę wnioskowaną 169 651,13 zł. Wartość ofert złożonych: 2 996 140,54 zł, wartość ofert uprawnionych do uzyskania dotacji: 2 785 320,54 zł | Wykaz złożonych ofert, w tym ofert spełniających kryteria formalne |
|  |  | Ilość oraz wartość udzielonych dotacji na dofinansowanie wkładów własnych | 9 dotacji na kwotę 85 000 zł. | Wykaz zawartych umów |
| 6. | Poradnictwo dla organizacji pozarządowych | Liczba udzielonych porad, będących w kompetencji Urzędu Marszałkowskiego (Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) | 38 podmiotów prawnych i osób fizycznych skorzystało z 60 godzin porad | Ewidencja udzielonych porad |
|  |  | Liczba organizacji, instytucji świadczących bezpłatne usługi doradcze na terenie Województwa | 10 | Dane statystyczne uzyskane od podmiotów udzielających porad |
| 7. | Cykliczne szkolenia dla nowopowstałych organizacji (organizowane przez Urząd Marszałkowski lub zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym) | Liczba przeprowadzonych szkoleń | 0 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Liczba organizacji uczestniczących w szkoleniach | 0 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 8. | Szkolenia odnoszące się do aktualnej tematyki, np. zmiany przepisów prawnych (organizowane przez Urząd Marszałkowski lub zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym) | Liczba przeprowadzonych szkoleń | 5 1) Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4 sesje warsztatowe) 2) Szkolenie MPiPS z P FIO 3) 2 szkolenia z Generatora ofert 4) Szkolenie z ewaluacji programów | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Liczba organizacji uczestniczących w szkoleniach | 1) Forum Organizacji Pozarządowch Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 150 2) Szkolenie MPiPS z P FIO – 100 3) 2 szkolenia z Generatora ofert - 250 4) Szkolenie z ewaluacji programów – 10 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 9. | Stałe doskonalenie systemu wzajemnej informacji | Liczba osób i organizacji otrzymujących informacje | 1 194 | Baza odbiorców informacji (prowadzona przez komórkę Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego) |
|  |  | Wzrost liczby osób i organizacji, które otrzymują informacje | 19 | Baza odbiorców informacji (prowadzona przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego) |
|  |  | Liczba osób odwiedzających stronę dla organizacji pozarządowych ngo.kujawsko-pomorskie.pl | 241 369 | Statystyka odwiedzin strony |
|  |  | Liczba organizacji, które skorzystały z możliwości zamieszczenia na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl ogłoszeń i innych informacji na temat swojej działalności | 39 | Statystyka administratora strony |
|  |  | Poziom zadowolenia odbiorców strony ngo.kujawsko-pomorskie.pl | Brak danych | Badanie satysfakcji odbiorców w formie ankiety elektronicznej |
| Cel nr 2: Budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron |  |  |  |  |
| 1. | Funkcjonowanie jasnego systemu konsultacji społecznych programów strategicznych oraz priorytetów programów operacyjnych, w tym prowadzenie konsultacji mailingowych | Istnieje/nie istnieje procedura konsultacji | istnieje procedura konsultacji | Dokumenty potwierdzające istnienie procedury: Uchwała Nr XLVIII/1299/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego |
|  |  | Liczba konsultowanych programów strategicznych | 0 | - Dokumenty z procesu konsultacji |
|  |  | Liczba opinii zgłoszonych przez organizacje | 0 | Raporty z prowadzonych konsultacji |
| 2. | Włączenie organizacji w tworzenie prawa miejscowego - strategii, programów wojewódzkich, procedur, itp.; | Liczba aktów prawnych, w których tworzenie włączono organizacje | 1 („Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko- Pomorskiego do roku 2020”) | Dokumentacja z prowadzonych konsultacji, roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Liczba organizacji uczestniczących w pracach nad aktem prawnym/ w konsultacjach | 28 |  |
|  |  | Liczba opinii zgłoszonych przez organizacje: | 21 |  |
|  |  | Liczba uwzględnionych opinii | 3 |  |
|  |  | Liczba nieuwzględnionych opinii | 18 |  |
|  |  | Liczba otwartych spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych | 1 |  |
| 3. | Funkcjonowanie i rozwijanie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | Wysokość budżetu przeznaczanego na funkcjonowanie Biura | 90 000,00 | Budżet województwa, sprawozdanie z działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
|  |  | Stopień zadowolenia ze strony organizacji pozarządowych: | Brak danych | Badanie satysfakcji w formie ankiety |
| 4. | Opracowywanie we współpracy z SOP WK-P i RDPP oraz wdrażanie jasnych i obiektywnych zasad i standardów współpracy, na które składają się: - roczny program współpracy, - zasady organizacji konkursów (transparentność) | ad. a) Jest/nie ma ad. b) - istnieje karta oceny, - wzór karty oceny jest upubliczniony wraz z dokumentacją konkursową, - procent wniosków posiadających szczegółowe uzasadnienie oceny w oparciu o kartę oceny, - możliwość otrzymania karty oceny projektu | ad. a) Jest ad. b) - istnieje karta oceny - tak, - wzór karty oceny jest upubliczniony wraz z dokumentacją konkursową - tak, - procent wniosków posiadających szczegółowe uzasadnienie oceny w oparciu o kartę oceny - brak danych, - możliwość otrzymania karty oceny projektu - tak | ad. a) uchwała Sejmiku ad. b) uchwała Zarządu dotycząca procedur konkursowych, - analiza dokumentacji konkursowych, - analiza przebiegu rozstrzygania konkursów (oceny projektów), - liczba skarg na nieudostępnienie kart oceny |
| 5. | Cykliczne spotkania przedstawicieli trzeciego sektora z Zarządem Województwa | Liczba spotkań | 1 | Protokoły ze spotkań |
|  |  | Liczba organizacji biorących udział w spotkaniach | 12 | Protokoły ze spotkań |
| 6. | - Funkcjonowanie forum / platformy wymiany informacji - w tym forum internetowego - - dla samorządu, organizacji, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi | Istnieje/nie istnieje | istnieje | Strona internetowa |
|  |  | Liczba osób korzystających z forum | 62 | Statystyka administratora forum |
|  |  | Liczba zarejestrowanych użytkowników | 62 | Statystyka administratora forum |
| 7. | Wspieranie zadań interdyscyplinarnych | Istnieje/ nie istnieje procedura rozpatrywania zadań | nie istnieje procedura rozpatrywania zadań, jednak w konkursie nr 13/2015 istniała możliwość składania ofert na zadania interdyscyplinarne | Dokumentacja konkursowa |
|  |  | Liczba oraz wartość ofert złożonych na zadania interdyscyplinarne | 0 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Liczba oraz wartość wspartych zadań interdyscyplinarnych: | 0 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| Cel nr 3: Bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji pozarządowych |  |  |  |  |
| 1. | Pełna diagnoza sytuacji trzeciego sektora w województwie kujawsko.-pomorskim (ilościowa, jakościowa, krocząca - co dwa lata) | Liczba badań | 1 | Raport z badań |
|  |  | Liczba organizacji biorących udział w badaniu | 174 | Raport z badań |
| 2. | Badanie sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim | Liczba badań | 1 | Raport z badań |
| 3. | Upublicznienie wyników badań/analiz | Upubliczniono/nie upubliczniono | Upubliczniono | Strona internetowa ngo.kujawsko-pomorskie.pl, publikacje w formie drukowanej |
| Cel nr 4: Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych |  |  |  |  |
| 1. | Partnerskie (samorząd województwa i organizacje pozarządowe) określanie priorytetów konkursowych w rocznych programach współpracy (w poszczególnych obszarach) | Liczba spotkań dyskusyjnych z organizacjami pozarządowymi | 4 spotkania | Protokoły ze spotkań, roczne sprawozdanie z realizacji zadań Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
| 2. | Monitorowanie efektywnego wykorzystania środków finansowych | Procent niewykorzystanych środków w ramach dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym | 0,89% | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Wysokość środków podlegających zwrotowi z powodu niewłaściwego wydatkowania dotacji | 65 512,39 (środki niewykorzystane i niewłaściwie wydatkowane) | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Ilość i wartość umów rozwiązanych | 4 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 3. | Stopniowa standaryzacja zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym | Liczba wypracowanych standardów | 0 | Dokumenty potwierdzające obowiązywanie standardów |
| 4. | Wsparcie istniejących i tworzonych ośrodków wspierania organizacji pozarządowych w powiatach (wsparcie finansowe i merytoryczne) | Liczba ośrodków, którym udzielono wsparcia finansowego/ merytorycznego | 0 | Wykaz umów zawartych na dofinansowanie/ współprowadzenie ośrodków |
|  |  | Liczba utworzonych ośrodków wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim | 0 | Wykaz umów zawartych na dofinansowanie/ współprowadzenie ośrodków |
|  |  | Wartość dotacji przekazanych na wsparcie ośrodków | 0 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 5. | Inicjowanie i promowanie projektów partnerskich (samorząd województwa - organizacje, organizacje-organizacje) oraz dobrych praktyk (projektów organizacji) | Opracowanie procedury realizacji projektów partnerskich samorząd województwa – organizacje pozarządowe | nie opracowano | Dokumenty potwierdzające istnienie procedury |
|  |  | Liczba projektów partnerskich | 0 | Wykaz umów/porozumień o wspólnej realizacji |
|  |  | Liczba oraz procent konkursów, w których wprowadzono kryteria premiujące partnerską realizację zadań | 28 konkursów, 100% | Dokumentacja konkursowa, karta oceny: Załącznik nr 2 do załącznika do uchwały Nr 47/1720/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. |
|  |  | Liczba dobrych praktyk upowszechniona na stronie internetowej | 21 | Strona internetowa, roczne sprawozdanie z realizacji zadań województwa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 6. | Likwidacja „martwego sezonu”, tj. okresu bez możliwości finansowania projektów z budżetu województwa | Liczba projektów realizowanych przez cały rok (12 m-cy) | Brak danych | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Liczba zawartych umów wieloletnich | 0 | Wykaz zawartych umów / roczne sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Liczba zawartych umów w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) | 48 | Wykaz zawartych umów/roczne sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| Cel nr 5: Wspieranie rozwoju współpracy organizacji pozarządowych w wymiarze terytorialnym i branżowym |  |  |  |  |
| 1. | Stworzenie bazy danych na temat funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sieci, federacji oraz rad organizacji pozarządowych | Liczba funkcjonujących sieci organizacji pozarządowych | 2 | Bazy NGO |
|  |  | Wzrost liczby sieci organizacji pozarządowych | 0 | Badanie rozwoju sieci NGO w województwie kujawsko-pomorskim |
| 2. | Propagowanie idei współpracy wśród przedstawicieli NGO | Liczba szkoleń/spotkań | 6 spotkań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
|  |  | Ilość oraz wartość ofert złożonych na dofinansowanie projektów dotyczących współpracy | 2 oferty, 736 915,52 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
|  |  | Ilość oraz wartość udzielonych dotacji na dofinansowanie projektów dotyczących współpracy NGO | 45 000 | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |

- Tab. 1  Ogólne dane statystyczne

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2010 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych | 4 965 | 6448 |
| 2. | Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców | 2,4 | 3,1 |
| 3. | Liczba organizacji prowadzących aktywne działania | 2 500 | 2480 |
| 4. | Liczba organizacji znajdujących się w bazie organizacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski | 790 | 1 228 |
| 5. | Liczba organizacji posiadających status pożytku publicznego | 274 | 312 |
| 6. | Wysokość środków uzyskanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach 1% podatku dochodowego za 2009 r. | ≈ 15 000 000 | 24 779 908 |

Tab. 2a  Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie konkursowym

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2010 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba ogłoszonych konkursów | 17 | 28 |
| 2. | Liczba złożonych ofert | 1408 | 1186 |
| 3. | Liczba ofert poprawnych formalnie liczbowo oraz procentowo | 1131, tj. 80,3% | 982, tj.82,8% |
| 4. | Liczba projektów wybranych do realizacji a) w formie wsparcia b) w formie powierzenia | 533 0 | 569 3 |
| 5. | Liczba zawartych umów, w tym umów wieloletnich | 531 0 | 568 2 |
| 6. | Liczba zrealizowanych projektów | 531 | 565 |
| 7. | Liczba podmiotów, które złożyły ofertę | 1086 | 1112 |
| 8. | Liczba podmiotów, które uzyskały dofinansowanie | 497 | 547 |
| 9. | Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty | 495 | 542 |
| 10. | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie konkursowym | 5 381 730,00 | 7 103 185 |
| 11. | Wysokość środków finansowych wykorzystanych na zadania zlecone w trybie konkursowym | 5 327 249,58 | 7 039 308,86 |

Tab. 2b  Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2010 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zadań priorytetowych (obszarów pożytku publicznego), w których zarezerwowano środki na zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert | 1 | 4 |
| 2. | Liczba ofert złożonych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 6 | 71 |
| 3. | Liczba projektów wybranych do realizacji | 3 | 48 |
| 4. | Liczba zawartych umów | 3 | 48 |
| 5. | Liczba zrealizowanych projektów | 3 | 48 |
| 6. | Liczba podmiotów, które złożyły ofertę w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 6 | 59 |
| 7. | Liczba podmiotów, które uzyskały dofinansowanie | 3 | 43 |
| 8. | Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty | 3 | 43 |
| 9. | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 28 500,00 | 296 480,00 |
| 10. | Wysokość środków finansowych wykorzystanych na zadania zlecone w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 28 500,00 | 294 843,75 |

- Tab. 3  Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych przepisów niż ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2010 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba umów zawartych w innym trybie ustawowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 1 | 1 |
| 2. | Wysokość środków finansowych przekazanych w innym trybie ustawowym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 100 000,00 | 100 000,00 |

- Tab. 4  Finansowanie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2010 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość nakładów na współpracę z organizacjami pozarządowymi w budżecie województwa | 5 512 302,31 | 7 521 877,65 zł |
| 2. | Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi na 1 mieszkańca województwa | 2,66 zł | 3,60 zł |
| 3. | Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi jako % wydatków bieżących budżetu w danym roku | 1,04 % | 1,32% |

- Podsumowanie

- Niniejsze sprawozdanie częściowe obrazuje realizację Wieloletniego programu 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Ocena stopnia realizacji celów szczegółowych polegała na monitoringu wskaźników i ich realizacji.

- Aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju

W 2015 r. ogłoszono 28 otwartych konkursów ofert, w tym 18 konkursów na podstawie prowizorium budżetowego. Pozwoliło to na odpowiednio wczesne ogłoszenie konkursów i zapewnienie organizacjom minimum 30-dniowego terminu na składanie ofert.

Po raz piąty ogłoszono konkurs pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”. Na konkurs wpłynęły 22 oferty. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładów własnych wyniosła
55 000,00 zł.  Przekazano 7 dotacji na kwotę 55 000,00 zł. Ponadto kolejne dwa projekty realizowane były w roku 2015 na podstawie umów wieloletnich zawartych w 2014 r. Projekty te dofinansowano kwotą w wysokości 30 000,00 zł. Wartość wszystkich projektów dofinansowanych w ramach niniejszego zadnia w niniejszym konkursie w roku 2015 opiewa na łączną kwotę 1 584 271,07 zł.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowało 60 godzin doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości trzeciego sektora, z którego skorzystało 38 organizacji pozarządowych i osób fizycznych – liderów społecznych.

W 2015 r. zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Inowrocławiu, w którym uczestniczyło 150 osób (przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Bardzo znacząco zmieniło się zainteresowanie stroną internetową skierowaną do organizacji pozarządowych co potwierdza kilkukrotnie wyższy wskaźnik liczby odwiedzin  strony (z 44 601 w 2014 r. do 241 369). Wzrosła także liczba organizacji, które  otrzymują informacje - baza odbiorców informacji prowadzona przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi zawiera dane 1228 podmiotów.

- Budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron

W stosunku do lat ubiegłych w 2015 r. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na działalność Biura Współpracy wzrosła o 40 000,00 zł (z 50 000,00 zł
w roku 2014 na 90 000,00 zł). W ramach powyższej kwoty finansowane były następujące zadania: nagrody w konkursie "Rodzynki z pozarządówki", gala rozdania nagród w konkursie "Rodzynki z pozarządówki", doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa, zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe, zwrot kosztów podróży członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, spotkania RDPP
i Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki zwiększeniu środków na realizację zadań bieżących,  Biuro Współpracy przy czynnym udziale organizacji pozarządowych opracowało projekt  „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”. W tym celu powołano zespół roboczy, który podczas dwóch dwudniowych spotkań warsztatowych wypracował założenia programu. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych program wieloletni ostatecznie został uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w listopadzie 2015 r.

- W roku 2015 trwały również prace nad wdrożeniem elektronicznego generatora ofert, który pozwolił usprawnić proces składania aplikacji, tworzenia umów i rozliczania projektów będących przedmiotem dofinansowania przez Samorząd Województwa. Generator został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku i dał możliwość składania ofert w konkursach ogłoszonych na lata 2016-2018.

- W związku z wprowadzeniem aplikacji zorganizowano również 2 szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz 1 szkolenie praktyczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z obsługi elektronicznego generatora ofert.

Od momentu podjęcia uchwały Nr XLVIII/1299/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stosuje się określoną procedura otwartych konsultacji. W ramach ww. działania w 2015 r. włączono organizacje
w tworzenie prawa miejscowego następujących aktów prawnych: „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-  Pomorskiego do roku 2020”.

- Zorganizowano 1 spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyło 28 organizacji pozarządowych działających na terenie województwa. Organizacje zaproponowały 
21 postulatów, z których 3 zostały uwzględnione w uchwalonych dokumentach.

- Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych

- Nie opracowano procedury realizacji projektów partnerskich pomiędzy samorządem województwa, a organizacjami pozarządowymi. Natomiast w 100% konkursów wprowadzono kryteria premiujące partnerską realizację zadań. Istnieje perspektywa na ustalenie ww. procedury w roku bieżącym, ponieważ Rada Działalności Pożytku Publicznego zainicjowała rozpoczęcie prac nad zagadnieniem projektów partnerskich jako przedmiot przyszłych posiedzeń.

- Poza zadaniami realizowanymi w otwartych konkursach ofert rokrocznie realizowany jest również tryb uproszczony, który stwarza możliwość realizacji zadań od 1 stycznia 
i pozwala częściowo wpłynąć na likwidację tzw. „martwego sezonu”, tj. okresu bez możliwości finansowania projektów z budżetu województwa.

- W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert złożono 71 wniosków, z których 
48 wybrano do realizacji. W ramach 48 umów łącznie przekazano kwotę w wysokości 296 480,00 zł.

- Wspieranie współpracy organizacji pozarządowych w wymiarze terytorialnym 
i branżowym

- Wspieranie rozwoju współpracy organizacji pozarządowych w wymiarze terytorialnym i branżowym było realizowane poprzez propagowanie idei współpracy wśród przedstawicieli trzeciego sektora, na które złożyły się 6 spotkań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 4 spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Ponadto dofinansowano 2 zadania propagujące ideę współpracy: XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Stowarzyszenie Młode Dęby w Słaboszewkuw partnerstwie z Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK), Inicjuj z FIO (Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica).

Program wieloletni wraz z jego uszczegółowieniem w postaci programu rocznego 
na 2015 rok regulował zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Miał on na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do działania wyżej wymienionym podmiotom oraz podtrzymanie funkcjonującego od lat systemu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i organizacji pozarządowych, działających na jego terenie,  na zasadzie szeroko rozumianego partnerstwa.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, s. 58.

Materiał wypracowany przez zespół autorski opracowujący projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015.

Warunkiem uzyskania dotacji w tym wypadku jest uzyskanie dofinansowania ze źródła zewnętrznego.

2 dotacje dotyczą umów dwuletnich realizowanych w latach 2014-2015.

Organizacje i instytucje świadczące bezpłatne usługi doradcze: Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (doradztwo prawne i księgowe), Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (obejmujące 6 subregionów województwa): Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy, Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” we Włocławku, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" w Toruniu.

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2 oferty: Stowarzyszenie Młode Dęby,  na zadanie  XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wartość oferty 30 000,00 zł), Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, na zadanie Inicjuj z FIO (wartość oferty na rok 2015: 706  915,52 zł).

Wskaźniki statystyczne mają charakter pomocniczy. Nie służą bezpośrednio mierzeniu współpracy, jednak dają obraz aktywności obywatelskiej na terenie województwa.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.09.2013 r., która wynosi 2 092 564 osób.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.06.2015 r., która wynosi 
2 087 720 osób.

Dane szacunkowe.

Dane szacunkowe.

W tym  300 000,00 zł stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym  500 000,00 zł stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast  kwota 138 700 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W tym kwota 297 499,50 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym kwota 497 480,02 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast kwota 138 700 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa .

Umowa podpisana z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych –  zakup usług  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Obejmuje: zlecanie zadań na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie zadań na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie budżetowe pn. „Współpraca województwa 
z organizacjami pozarządowymi” (w tym dotacja z budżetu państwa).

Wg danych GUS na dzień 31.12.2010 r. stan ludności w województwie kujawsko-pomorskim wynosił 2 069 500 osób.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.06.2015 r., która wynosi 
2 087 720 osób.