Informacja dotycząca realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok dla Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 kierowano środki w inwestycje, których realizacja istotnie wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych:

-  Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego - jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania 
i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów;

- Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu - cel ten zakłada wzrost przedsiębiorczości mieszkańców i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw;

-  Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców - realizacja tego celu zakłada poprawę infrastruktury społecznej w aspekcie podniesienia jakości świadczonych usług, w szczególności szkolnictwa wyższego, specjalistycznych usług medycznych;

i poprzez powyższe osiągnięcie celu głównego - tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

Przy przeliczeniach w informacji zastosowano sprawozdawczy kurs 1 euro = 4,2400 PLN.

Załącznik:

Lista projektów, które uzyskały wsparcie w ramach RPO WK-P wraz ze zrealizowanymi płatnościami – stan na dzień 30.04.2014r.

Od uruchomienia programu do końca grudnia 2015 r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 137 nabory wniosków w trybie konkursowym.

Do końca 2015 roku podpisano 2265 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną wartość realizacji 8 024 872 161,09 pln i wysokość dofinansowania UE 4 170 261 166,69 pln. Poniższa tabela wskazuje podział środków na realizację projektów 
w ramach poszczególnych osi i działań w Programie.

Kontraktacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (w pln):

| Oś | Działanie | Liczba umów | Wartość ogółem | w tym UE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01.01.00 | 258 | 1 604 207 144,46 | 873 266 660,35 |
|  | 01.02.00 | 5 | 259 564 399,58 | 119 363 051,06 |
|  | 01.03.00 | 2 | 120 621 218,82 | 88 254 886,82 |
|  | 01.04.00 | 16 | 139 286 524,65 | 78 558 562,56 |
| 01 Suma |  | 281 | 2 123 679 287,51 | 1 159 443 160,79 |
| 02 | 02.01.00 | 36 | 252 987 853,14 | 144 340 382,69 |
|  | 02.02.00 | 17 | 175 676 084,41 | 70 605 210,81 |
|  | 02.03.00 | 133 | 216 321 793,57 | 138 398 379,33 |
|  | 02.04.00 | 12 | 40 753 848,46 | 20 718 849,54 |
|  | 02.05.00 | 15 | 75 459 038,36 | 45 921 408,89 |
|  | 02.06.00 | 48 | 29 527 914,29 | 20 916 167,80 |
| 02 Suma |  | 261 | 790 726 532,23 | 440 931 862,62 |
| 03 | 03.01.00 | 73 | 520 931 300,84 | 240 139 007,13 |
|  | 03.02.00 | 86 | 448 622 460,55 | 200 615 422,17 |
|  | 03.03.00 | 17 | 386 492 792,26 | 142 094 118,80 |
| 03 Suma |  | 176 | 1 356 046 553,65 | 582 848 548,10 |
| 04 | 04.01.00 | 9 | 119 204 995,44 | 68 541 461,49 |
|  | 04.02.00 | 29 | 235 666 615,19 | 173 813 009,60 |
|  | 04.03.00 | 94 | 45 007 262,31 | 18 951 225,09 |
| 04 Suma |  | 132 | 399 878 872,94 | 261 305 696,18 |
| 05 | 05.01.00 | 23 | 328 465 625,49 | 233 635 500,43 |
|  | 05.02.00 | 721 | 1 257 659 508,01 | 463 286 960,44 |
|  | 05.03.00 | 27 | 56 796 538,47 | 23 833 767,09 |
|  | 05.04.00 | 15 | 191 489 242,33 | 139 893 171,42 |
|  | 05.05.00 | 311 | 141 380 351,69 | 108 937 749,57 |
|  | 05.06.00 | 17 | 212 911 543,27 | 119 830 242,01 |
| 05 Suma |  | 1114 | 2 188 702 809,26 | 1 089 417 390,96 |
| 06 | 06.01.00 | 12 | 45 352 866,39 | 23 040 475,35 |
|  | 06.02.00 | 50 | 353 652 727,50 | 165 071 100,91 |
| 06 Suma |  | 62 | 399 005 593,89 | 188 111 576,26 |
| 07 | 07.01.00 | 204 | 527 026 924,43 | 260 632 117,52 |
|  | 07.02.00 | 5 | 111 187 446,20 | 68 792 008,54 |
| 07 Suma |  | 209 | 638 214 370,63 | 329 424 126,06 |
| 08 | 08.01.00 | 24 | 113 164 201,95 | 104 524 934,23 |
|  | 08.02.00 | 6 | 15 453 939,03 | 14 253 871,49 |
| 08 Suma |  | 30 | 128 618 140,98 | 118 778 805,72 |
| Suma końcowa |  | 2265 | 8 024 872 161,09 | 4 170 261 166,69 |

Do końca 2015 roku wypłacono na rzecz beneficjentów środki w wysokości 3 733 278 885,30 pln, co stanowi 90% zakontraktowanych środków. Pozostałe środki wypłacone zostaną do końca lipca 2016 r.

Zrealizowane płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (w pln):

| Oś | Działanie | Liczba wniosków o płatność | dofinansowanie UE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01.01.00 | 1 404 | 851 147 714,16 |
|  | 01.02.00 | 87 | 104 288 234,11 |
|  | 01.03.00 | 28 | 85 025 542,43 |
|  | 01.04.00 | 86 | 69 208 469,25 |
| 01 Suma |  | 1 605 | 1 109 669 959,95 |
| 02 | 02.01.00 | 403 | 129 728 492,39 |
|  | 02.02.00 | 130 | 66 537 331,27 |
|  | 02.03.00 | 647 | 109 738 232,97 |
|  | 02.04.00 | 108 | 19 490 769,04 |
|  | 02.05.00 | 65 | 15 776 009,75 |
|  | 02.06.00 | 265 | 13 812 160,50 |
| 02 Suma |  | 1 618 | 355 082 995,92 |
| 03 | 03.01.00 | 430 | 216 155 465,92 |
|  | 03.02.00 | 789 | 175 229 172,15 |
|  | 03.03.00 | 178 | 136 835 003,42 |
| 03 Suma |  | 1 397 | 528 219 641,49 |
| 04 | 04.01.00 | 100 | 46 205 657,86 |
|  | 04.02.00 | 259 | 108 633 812,52 |
|  | 04.03.00 | 516 | 18 035 364,09 |
| 04 Suma |  | 875 | 172 874 834,47 |
| 05 | 05.01.00 | 218 | 220 902 679,00 |
|  | 05.02.00 | 3 201 | 436 954 144,06 |
|  | 05.03.00 | 101 | 19 668 176,58 |
|  | 05.04.00 | 200 | 116 211 962,96 |
|  | 05.05.00 | 570 | 65 960 233,54 |
|  | 05.06.00 | 138 | 90 055 309,64 |
| 05 Suma |  | 4 428 | 949 752 505,78 |
| 06 | 06.01.00 | 110 | 23 040 475,35 |
|  | 06.02.00 | 539 | 156 259 246,85 |
| 06 Suma |  | 649 | 179 406 821,47 |
| 07 | 07.01.00 | 891 | 257 304 812,03 |
|  | 07.02.00 | 78 | 68 792 008,54 |
| 07 Suma |  | 969 | 326 096 820,57 |
| 08 | 08.01.00 | 389 | 98 045 944,54 |
|  | 08.02.00 | 103 | 14 236 460,38 |
| 08 Suma |  | 492 | 112 282 404,92 |
| Suma końcowa |  | 12 033 | 3 733 278 885,30 |

Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO WK-P wynosi 996 053 121,00 euro, a wyrażona w złotówkach na dzień 31 grudnia 2015r. (zgodnie z algorytmem stanowiącym załącznik do Kontraktu Wojewódzkiego) wynosi 4 150 287 810,64. Do końca 2015 r. zawarto umowy w  wysokości 4 170 261 166,69 pln, co stanowi 100,5 % alokacji, natomiast beneficjentom przekazano 3 733 278 885,30 pln, co stanowi 90 % przyznanej alokacji z EFRR.

Stan wdrażania RPO                            (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Stan realizacji wybranych wskaźników dla RPO WK-P:

- Wskaźnik programowy „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów(EPC): kobiety, mężczyźni” (szt.) 4330,2 szt. (wartość docelowa 3200 szt.);

Dane na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P  na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie  kujawsko-pomorskim”. Szacowana realizacja wskaźnika wynosi 4954,68 i stanowi 155% wartości docelowej, zaś realizacja 135% wartości docelowej.

Przedstawione poniżej wartości wskaźników przedstawiają wartości zrealizowane i wynikają z projektów, których realizacja została zakończona do końca 2015 r., tzn. nie został wypłacony wniosek o płatność końcową.

W ramach Osi 1 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Długość wybudowanych dróg w tym: gminnych, powiatowych, wojewódzkich – 84,72  km (wartość docelowa 80 km);

- Długość przebudowanych dróg w tym: gminnych, powiatowych, wojewódzkich – 673,68 km (wartość docelowa 580 km);

- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich                 i towarowych – 10 517 770,29 euro/rok (wartość docelowa 20 650 626,47 euro/rok), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 26 496 306,33 euro/rok;

- Liczba projektów z zakresu transportu publicznego– 1 szt. (wartość docelowa 3 szt.), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 5 szt;

- Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski - 0 osób/rok (wartość docelowa 130 000 osoby/rok), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 346 300 osób/rok.

W ramach Osi 2 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Długość sieci kanalizacyjnej, wybudowanej/zmodernizowanej  (w tym w ramach projektów kompleksowych) – 226,58 km (wartość docelowa 284 km), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 286,68 km;

- Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – 
11 488 osób (wartość docelowa 33 600 osób), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 32 600 osób;

- Długość sieci wodociągowej, wybudowanej/zmodernizowanej  (w tym w ramach projektów kompleksowych) – 47,77 km (wartość docelowa 97,26 km), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 104,69 km;

- Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami– 15 szt.* (wartość docelowa 34 szt.);

- Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 
150 265 osób (wartość docelowa 400 000 osób), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 699 573 osób.

* Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami- Planowano realizację większej ilości ale o mniejszej wartości projektów, nastąpiła jednak zmiana zapisów dot. linii demarkacyjnej i w ramach RPO była możliwość realizacji projektów o relatywnie wysokiej wartości tj. powyżej 200 tys. zł. Beneficjenci wybierali projekty bardziej kompleksowe, obejmujące zarówno budowę i modernizację kompostowni jak i sortowni, modernizację składowisk, budowę składowisk odpadów. Nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie generuje jednak ryzyka niezrealizowania celu działania w ramach osi – zgodnie z wynikiem badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013” rezultaty działania zostaną osiągnięte, liczba osób objętych działaniem osiągnie a nawet przekroczy zakładaną wartość.

W ramach Osi 3 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu edukacji – 64 szt. (wartość docelowa 70 szt.), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 73 szt.;

- Liczba studentów korzystających z efektu projektu – 24 557 osób (wartość docelowa 
27 000 osób);

- Liczba uczniów korzystających z efektu projektu – 7 461 osób (wartość docelowa 4 000 osób);

- Liczba projektów z zakresu zdrowia – 44 szt. (wartość docelowa 55 szt.), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 66 szt..

W ramach Osi 4 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego – 107 szt. (wartość docelowa 70 szt.);

- Liczba osób korzystających z usług on-line – 80 445 os. (wartość docelowa 78 750 osób).

W ramach Osi 5 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba wspartych  przedsiębiorstw -  836 szt. (wartość docelowa 700 szt.);

- Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu – 129 833 202 euro (wartość docelowa 56 550 000 euro);

- Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza– 10 szt. (wartość docelowa 8 szt.);

- Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłków dwutlenku węgla – 921,18 tony/rok. (wartość docelowa 810 tony/rok);

- Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami – 5 szt. (wartość docelowa 10 szt.), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 11 szt.;

- Zmiana ilości wytwarzanych odpadów– 49,4 tony/rok. (wartość docelowa 31,4 tony/rok);

- Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 5 szt. (wartość docelowa 12 szt.), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 11 szt.;

- Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia– 17 474 m3/rok (wartość docelowa 1300 m3/rok).

W ramach Osi 6  osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba wspartych przedsiębiorstw w zakresie turystyki – 10 szt. (wartość docelowa 11 szt.);

- Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych – 3 szt. (wartość docelowa 3 szt.);

- Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych – 275 osób (wartość docelowa 500 000 osób), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 430 275* osób;

- Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego – 106 731 osób/rok (wartość docelowa 150 000 osób/rok), szacowana realizacja po zakończeniu jeszcze realizowanych projektów 224 631 osób/rok.

*Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych - wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI, oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi  794 837 osoby co stanowi 159 % wartości docelowej.

W ramach Osi 7 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast – 203 szt. (wartość docelowa 120 szt.);

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 8,72* ha (wartość docelowa 800 ha).

*Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów- wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI . Z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”  wynika, że wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 1641 ha miejsc, co stanowi 205% wartości docelowej założonej w Programie.

W ramach Osi 8 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy  o pracę) – 152 szt. (wartość docelowa 152 szt.);

- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 245 szt. (wartość docelowa 100 szt.);

- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 45 szt. (wartość docelowa 40 szt.);

- Liczba przeszkolonych osób – 11 426 os. (wartość docelowa 11 500 osób).

Powyższe dane przedstawiają wartości osiągnięte (tj. dla projektów zakończonych), natomiast wartości szacowane, które będą osiągnięte po zakończeniu projektów w trakcie realizacji są odpowiednio wyższe. W sytuacji, gdy dane dla wartości zrealizowanej są dużo niższe niż wartość docelowa, wskazano również wartości szacowane.